鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程

招标编号：WKZB2541LNP6003631

招  标  文  件

招标人：鞍山五矿陈台沟矿业有限公司

招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司

二○二六年一月

目录

第一章 招标公告	4

一、招标条件	4

二、项目概况与招标范围	4

三、投标人资格要求	5

四、招标文件的获取	6

五、投标文件的递交	6

六、开标时间及地点	6

七、其他	6

八、监督部门	8

九、联系方式	8

第二章 投标人须知	10

投标人须知前附表	10

1. 总则	21

1.1 项目概况	21

1.2 资金来源和落实情况	21

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	21

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）	21

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	21

1.5 费用承担	22

1.6 保密	22

1.7 语言文字	22

1.8 计量单位	22

1.9 踏勘现场	23

1.10 投标预备会	23

1.11 分包	23

2. 招标文件	23

2.1 招标文件的组成	23

2.2 招标文件的澄清	24

2.3 招标文件的修改	24

3. 投标文件	24

3.1 投标文件的组成	24

3.2 投标报价	25

3.3 投标有效期	25

3.4 投标保证金	25

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）	25

3.5 资格审查资料（本招标适用）	25

3.6 备选投标方案	26

3.7 投标文件的编制	26

4. 投标	27

4.1 投标文件的密封（或加密）和标记	27

4.2 投标文件的递交	27

4.3 投标文件的修改与撤回	27

5. 开标	28

5.1 开标时间和地点/平台	28

5.2 开标程序	28

6. 评标	28

6.1 评标委员会	28

6.2 评标原则	28

6.3 评标	28

7. 合同授予	28

7.1 定标方式	28

7.2 中标候选人公示	28

7.3 中标通知	29

7.4 履约担保	29

7.5 签订合同	29

8. 重新招标和不再招标	29

8.1 重新招标	29

8.2 不再招标	29

9. 纪律和监督	29

9.1 对招标人的纪律要求	29

9.2 对投标人的纪律要求	30

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	30

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	30

9.5 投诉	30

10. 是否采用电子招标投标	30

11. 需要补充的其他内容	30

附件一：开标记录表	31

附件二：问题澄清通知	32

附件三：问题的澄清	33

附件四：中标通知书	34

第三章 评标办法（综合评估法）	35

1. 评标方法	40

2. 评审标准	40

3. 评标程序	41

第四章  合同条款及格式	44

第一部分 合同协议书	46

第二部分 通用合同条款	48

第三部分 专用合同条款	93

第五章  工程量清单	127

1、工程量清单说明	128

2、投标报价说明	129

3、工程量清单	132

第六章  图  纸	134

1. 图纸	135

第七章  技术标准和要求	136

一、 工程规范	136

二、招标技术条件及要求	137

(一) 概述	137

(二) 综合说明	137

第八章  投标文件格式	142

目    录	144

一、投标函及投标函附录	145

（一）投标函	145

（二）投标函附录	147

二、法定代表人身份证明	148

三、授权委托书	149

四、联合体协议书	151

五、投标保证金	152

六、已标价的报价清单	154

1、 投标报价说明	156

七、施工组织设计	160

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表	163

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表	164

附表三：劳动力计划表	165

附表四：计划开、完工日期和施工进度网络图	166

附表五：承包人提供的材料和工程设备一览表	167

附表六：乙供设备材料及其组件技术响应及配置表	168

附表七：技术偏离表	169

附表八：技术承诺函	170

八、项目管理机构	171

（一）项目管理机构组成表	172

（二）主要人员简历表	173

九、拟分包项目情况表	175

十、资格审查资料	176

（一）投标人基本情况表	176

（二）近年财务状况表	177

（三）近年完成的类似项目情况表	178

（四）正在施工的和新承接的项目情况表	179

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况	180

（六）企业经营及信誉状况	181

（七）信用中国截图	182

（八）项目经理无其他在建项目承诺书	183

十一、其他材料	184

第一章 招标公告

鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程招标公告

（招标编号：WKZB2541LNP6003631）

【注意：第一步在五矿集团供应链管理平台完成“投标报名”；第二步在五矿招标公司的“新平台”完成缴费；第三步再去五矿集团供应链管理平台下载招标文件；后期投标保证金在五矿招标公司的“新平台”完成缴纳；投标文件电子版离线编制和CA锁加密上传都在五矿集团供应链管理平台完成。】

一、招标条件

本招标项目陈台沟铁矿采选工程已获批准建设，项目业主为鞍山五矿陈台沟矿业有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%，招标人为鞍山五矿陈台沟矿业有限公司。项目已具备招标条件，现对鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1建设地点：辽宁省鞍山市高新区齐大山街道陈台沟村。

2.2项目概况：陈台沟铁矿位于鞍山市北东11km，行政区划隶属于鞍山市高新区齐大山街道办管辖。矿区距鞍千公路1km，其间有乡村公路相通，环市铁路从矿区西侧1km处通过，交通方便。矿山设计规模为年处理原矿1100万t。年产65%品位铁精矿469.92万t。

2.3招标范围：本次招标工程包括：

陈台沟铁矿副井生产辅助工程，包括水源热泵机房及供水泵站、辅助斜坡道空气预热间、空压机站及换热站、井下水处理间、井下生产、消防水池、厂区综合管网等单位工程建筑、电气安装、给排水、暖通、热力外网、压气管、工艺工程等。

2.4承包方式：工程项目施工总承包。

2.5计划工期：计划开工时间为2026年3月1日，计划工期：120天。

投标工期由投标人根据自己的施工能力及本工程特点后在投标文件中确定。投标人进场及开工时间，以招标人通知时间为准，由此对投标人造成的影响及风险由投标人承担。

2.6本次招标范围工程设为一个标段，各单体工程概括如下：

（1）空压机站及换热站：总长33.6m，总宽15m，高13.60m，共分2层，建筑面积为629.64㎡，建筑基底面积为314.82㎡，主要结构形式为框架结构和钢结构,。

（2）辅助斜坡道空气预热间：总长20m，总宽7.5m，高7.35m，共分2层，建筑面积为195.5㎡，建筑基底面积为169.74㎡，主要结构形式为框架结构。

（3）水源热泵机房及供水泵站：总长36m，总宽28m，建筑高度格栅间5.85m，水源热泵机房8.35m，供水泵站8.85m，单层建筑，建筑面积为1327.92㎡，建筑基底面积为1063.52㎡，主要结构形式为框架结构。

（4）井下水处理间：总长27m，总宽25m，高13.55m，单层建筑，建筑面积为1117.52㎡，建筑基底面积为755.53㎡，主要结构形式为框架结构和钢结构。

（5）井下生产、消防水池：总长25.8m，总宽10.8m，高5.3m，建筑基底面积为278.64㎡，主要结构形式为钢筋混凝土结构。

（6）厂区综合管网：电缆沟总长383m；电气外线结构电缆桁架总长264.14m，宽2.2m，高9m，主要结构形式为钢结构；电气安装工程、给排水工程、压气管工程、热力外网工程等。

具体详见招标文件第七章技术标准和要求。

2.7本项目踏勘时间：2026年XX月XX日上午10:00，踏勘集中地点和联系人详见招标文件第二章。

三、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，其经营范围应符合相关法律法规规定，具有有效的企业营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人须具有有效的矿山工程施工总承包一级及以上资质或建筑工程施工总承包二级及以上资质，且具有政府行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

3.3投标人应在最近三年（2023年1月1日至投标截止时间）内具有合同金额2500万元及以上的相同或类似工业建、构筑物建设项目业绩。

3.4投标人拟派项目经理须具备矿业工程专业一级或建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（注册建造师的注册单位须同投标人一致，承担本项目的项目经理不得兼任其他项目的项目经理，须提供项目经理无其他在建项目承诺书，必须常驻现场），近5年（2021年1月1日至投标截止时间）具有1个已完工且担任项目经理的合同金额2500万元及以上的相同或类似工业建、构筑物建设项目业绩，须具备有效的安全生产知识考核合格证书（B）本，提供最近连续6个月社保证明。

3.5财务要求：投标人应具备良好的财务状况，提供2024年度经审计的财务报告（包含资产负债表、利润表、现金流量表在内的财务报表及审计意见）的复印件或扫描件。

3.6投标人近三年来（自2023年1月1日起至投标截止日）无重大安全、重大质量事故记录，未有合同信誉问题，在经营活动中没有重大违规、违法记录、没有骗取中标和严重违约行为（证明文件：须提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）。

3.7投标人应信誉良好，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单或严重失信主体名单（须在投标文件中提供网站查询的网页截图或由招标代理机构在开标当日进行查询）。

3.8本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2026年X月X日至2026年XXX月XXX日（实际时间以发布的招标公告为准），每天上午9:00-11:30、下午13:30-16:30(北京时间，下同)，登录中国五矿集团有限公司供应链管理平台（以下或简称“五矿集团供应链管理平台”，https://ec.minmetals.com.cn，在此网站下载招标文件）和五矿招标采购交易平台（https://minmetals.ewkzb.com/，在此网站支付标书款）完成投标报名和购买招标文件事宜，投标报名、购买招标文件的具体要求及流程等详见本招标公告的“七、其他”中的相关规定和要求。

五、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年XX月XX日9时30分（实际时间以发布的招标公告为准），投标人应在截止时间前在五矿集团供应链管理平台上传递交电子投标文件。逾期未上传的投标文件，五矿集团供应链管理平台将予以拒收。

六、开标时间及地点

6.1本次招标开标时间同投标文件递交截止时间，投标人应在投标截止时间前登录五矿集团供应链管理平台开标大厅进行在线签到，投标截止时间后应在规定时间内进行在线投标文件解密；投标人如未按时完成投标文件解密，将自行承担由此产生的相应后果。

七、其他

7.1本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国五矿集团有限公司供应链管理平台（https://ec.minmetals.com.cn）上发布。

7.2投标人须在五矿集团供应链管理平台上提交投标报名，具体办理流程及要求为：

- 投标人须先在五矿集团供应链管理平台上注册准入为该平台中的“供应商”，办理注册准入手续时“准入单位”选择“鞍山五矿陈台沟矿业有限公司”（准入单位编码： 207201 ），办理注册准入的要求详见五矿集团供应链管理平台上服务中心中的“注册指南”（已注册准入的单位略过此步操作）。

（2）注册成功后须在五矿集团供应链管理平台上进行投标报名操作，投标人可在五矿集团供应链管理平台上的“招标公告”中查看本项目的招标公告，先使用用户名和密码登录五矿集团供应链管理平台（https://ec.minmetals.com.cn/index/），并需办理相应的投标报名操作。在五矿集团供应链管理平台上投标报名的具体操作步骤：建议使用360浏览器（极速模式）或谷歌浏览器。投标人登录平台后点击“投标管理”条目下的“公开招标投标报名”；在“未投标报名的招标文件”中先点击本招标项目对应的“选择”圆形按钮，再点击页面左上角的“投标报名录入”，进入“投标报名编制”界面，在 “投标报名编制”界面中可点击“招标编码”查看本项目的招标公告，在“投标报名编制”界面中完善信息后点击“保存”后再点击“提交”。

7.3投标人在五矿集团供应链管理平台上完成投标报名操作后，请登录“五矿招标采购交易平台”（https://minmetals.ewkzb.com/），已在该平台注册过的可直接登录【该平台允许重复注册】，未注册的请先注册(五矿招标采购交易平台注册免费，注册成功后可以及时参与五矿招标采购交易平台发布的所有项目。关于平台注册、登录、招标文件获取及投标文件递交等相关业务具体操作详见“平台”—帮助中心—投标人操作手册)。登录后在“我的工作台”中选择“寻找招标项目”，在弹出的界面中的搜索栏输入本项目名称或项目编号，找到要参与的项目后并点击“立即投标”按钮，进入“我要投标”界面，勾选需要参加的标包。勾选对应标包后，点击“立即购标”并选择标书费支付方式，并在弹出的界面填写发票类型及相关信息（请注意核对，系统开具发票以此信息为准）。本项目招标文件售价 600 元/标包（须在投标报名期间支付，未在招标文件获取截止时间前支付费用的不具备参与本项目投标的资格），售后不退；在支付成功后请投标人将“汇款凭证”发送邮件到wenjli@minmetals.com，邮件主题应注明“投标人名称+参加投标的项目名称的报名资料”，在收到邮件回复确认后可前往“五矿集团供应链管理平台”（http://ec.minmetals.com.cn）下载招标文件等招标资料。标书款发票请投标人在“五矿招标采购交易平台”（https://minmetals.ewkzb.com/）自行下载电子发票。五矿招标采购交易平台服务电话：010-81125769【注册业务支持】、81125738【操作技术支持】。

7.4投标报名经受理后，可自行下载招标文件及有关招标资料：投标人登录五矿集团供应链管理平台，点击“投标管理”项下的“投标”，在“未投标的招标文件”界面中，选择本招标项目点击“投标录入”。进入“投标录入”界面，在“招标文件附件”下载招标文件及有关招标资料。本招标项目采用电子招标投标方式，已获取招标文件的潜在投标人应通过五矿集团供应链管理平台提供的“五矿离线投标工具”编制投标文件，具体教程指南详见平台“帮助中心”栏目中公布的相关操作手册，投标文件编制后在 “投标文件录入”界面中填写相关信息，点击保存后可进行上传投标文件的操作。

7.5 在五矿集团供应链管理平台上传投标文件的操作简述：投标人用账号登录后即可见供应链管理平台首页-操作手册-五矿离线投标工具、CA驱动下载地址、供应商CA证书操作手册及离线投标工具操作手册（五矿离线投标工具、CA驱动、操作手册都需下载），需按操作手册用离线投标工具和CA数字证书进行投标文件编制。

7.6 潜在投标人应首先按照五矿集团供应链管理平台要求办理CA数字证书，方可在五矿集团供应链管理平台上参与项目投标，CA数字证书涉及到的平台操作环节包括但不限于投标(电子签章及加密)、开标大厅(解密及电子签章)、合同(电子签章)等。五矿集团供应链管理平台相关操作问题和CA数字证书办理的技术支持联系方式：010-60167777。

八、监督部门

本招标项目的监督部门及联系方式为：/。

九、联系方式

招 标 人：鞍山五矿陈台沟矿业有限公司

地址：辽宁省鞍山市高新区齐大山街道陈台沟村

联系人：张小青、菅韧

电话：13050066311、18800108956

电子邮件：zhangxq@minmetals.com、jianr66@minmetals.com

招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司

地址：北京市海淀区三里河路七号新疆大厦B座写字楼8层

邮编：100044

联系人：李文杰、刘楠、范俊峰

电话：010-81125787/81125793

传真：010-81125798

电子邮件：wenjli@minmetals.com

注：本项目招标文件的获取时间、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）以国家平台发布的招标公告时间为准。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：鞍山五矿陈台沟矿业有限公司 地址：辽宁省鞍山市高新区齐大山街道陈台沟村 联系人：张小青、菅韧 电话：13050066311、18800108956 电子邮件：zhangxq@minmetals.com jianr66@minmetals.com |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：五矿国际招标有限责任公司 地址：北京市海淀区三里河路七号新疆大厦B座写字楼8层 联系人：李文杰、刘楠、范俊峰 电话：010-81125787/81125793 传真：010-81125798 电子邮件：wenjli@minmetals.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 辽宁省鞍山市高新区齐大山街道陈台沟村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 具有相应的建设资金 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 陈台沟铁矿副井生产辅助工程，包括水源热泵机房及供水泵站、辅助斜坡道空气预热间、空压机站及换热站、井下水处理间、井下生产、消防水池、厂区综合管网等单位工程建筑、电气安装、给排水、暖通、热力外网、压气管、工艺工程等。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 工期为120天，投标人进场及开工时间，以招标人通知时间为准，由此对投标人造成的影响及风险由投标人承担。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、本次招标要求投标人须具备独立法人资格，其经营范围应符合相关法律法规规定，具有有效的企业营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（提供有效的营业执照复印件/扫描件）。 2、资质要求：投标人须具有有效的矿山工程施工总承包一级及以上资质或建筑工程施工总承包二级及以上资质，且具有政府行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供有效的资质证书复印件/扫描件）。 3、业绩要求：投标人应在最近三年（2023年1月1日至投标截止时间）内具有合同金额2500万元及以上的相同或类似工业建、构筑物建设项目业绩（须提供合同关键页证明文件复印件/扫描件）。 4、项目经理资格：投标人拟派项目经理须具备矿业工程专业一级或建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（注册建造师的注册单位须同投标人一致，承担本项目的项目经理不得兼任其他项目的项目经理，须提供项目经理无其他在建项目承诺书，必须常驻现场），近5年（2021年1月1日至投标截止时间）具有1个已完工且担任项目经理的合同金额2500万元及以上的相同或类似工业建、构筑物建设项目业绩，须具备有效的安全生产知识考核合格证书（B）本，提供最近连续6个月社保证明（须提供建造师注册证书扫描件/复印件（针对一级注册建造师须提供与本人签字一致的“个人签名”、且“签名日期”确保在有效期内的有效一级注册建造师电子注册证书），须提供近5年（2021年1月1日至投标截止时间）具有1个已完工且担任项目经理的合同金额2500万元及以上的相同或类似项目业绩的合同关键页以及竣工验收报告复印件/扫描件，B类安全生产考核合格证书，未担任任何在施建设工程项目的项目经理承诺函，格式见第八章投标文件格式，最近连续6个月社保证明资料）。 5、财务要求：投标人应具备良好的财务状况，并提供投标人须知前附表3.5.2条规定年度的财务报告，财务报告中至少要包含资产负债表、利润表、现金流量表及审计意见（需提供财务报告及财务报表的复印件/扫描件，包含资产负债表、利润表、现金流量表在内的财务报表及审计意见，可不用提供财务报表附注）。 6、信誉要求：投标人应信誉良好，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单或严重失信主体名单（须在投标文件中提供在“信用中国”进行的失信被执行人和严重失信主体名单查询结果截图（或下载的信用信息报告）或由招标代理机构在开标当日进行查询，以时间较晚者效力为准）。 7、其他要求：投标人近三年来（自2023年1月1日起至投标截止日）无重大安全、重大质量事故记录，未有合同信誉问题，在经营活动中没有重大违规、违法记录、没有骗取中标和严重违约行为（证明文件：须提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）。 备注：以上证书证件等证明材料要求提供原件（或与原件一致的复印件）扫描件，下同。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 1、投标人未在五矿集团供应链管理平台成功上传电子投标文件或上传的投标文件有实质性缺失的，其投标将被否决； 2、不同投标人在五矿集团供应链管理平台上下载招标文件、上传电子投标文件及开标解密的电脑MAC地址一致的、使用同一台电脑编辑投标文件或上传投标文件的（机器码一致），将视同“串标”，相关投标将被否决，且相关投标人在平台上的账号可能被冻结。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □不组织 ■组织， 踏勘集中地点：辽宁省鞍山市高新区齐大山街道陈台沟铁矿副井生产辅助工程建设现场。 项目现场联系人：张小青 现场踏勘要求： 1）本项目技术需求中提及的内容，需投标人在后续踏勘阶段进行现场核实。一经踏勘，视为全部理解本项目技术需求之要求及图纸要求，并承担由此可能出现的清单与现场存在差异等问题而带来的任何风险和损失。 2）本次现场踏勘目的在于方便投标人了解现场及采购需求，投标人如果不派人参加现场踏勘，后续不得以任何理由对招标文件，合同、现场实施过程中存在的问题提出质疑。 3）投标人请严格按照规定时间进行现场踏勘，规定时间外不予接待。 4）投标人参与踏勘须严格遵守组织方和项目管理方的管理要求，注意做好个人防护和安全。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人提出疑问的日期及地点： 投标人应于投标截止日10天前，发送至五矿国际招标有限责任公司。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止日15天前，在五矿集团供应链管理平台上发布，一经发布即视为送达至各投标人，投标人应自行查看，不再另行通知。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 ■允许，分包内容要求：非主体工程的专业分包 接受分包的第三人资质要求：满足专业分包相关资质要求 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 图纸（电子版） 招标人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人提出疑问的日期及地点： 投标人应于投标截止10天前，发送至五矿国际招标有限责任公司。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 按招标公告要求。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件澄清在五矿集团供应链管理平台上发布，一经发布即视为送达至各投标人，投标人应自行查看，不再另行通知。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件澄清在五矿集团供应链管理平台上发布，一经发布即视为送达至各投标人，投标人应自行查看，不再另行通知。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | A、与投标人存在控股、管理关系的企业情况说明 B、投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 从投标截止之日算起120个日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： □不要求 ■要求，投标保证金的形式及金额如下： 1、投标保证金的形式： (1) 电汇或现金转账 (2) 银行保函 (3) 招标人及招标代理机构可以接受的其他形式 2、接收投标保证金的账户信息： 凡有意参加本项目投标的潜在投标人，请访问五矿招标采购交易平台（https://minmetals.ewkzb.com/），在平台内点击“我参与的标包”——“缴纳保证金”——“下一步”——“导出账号信息”，获取对应标包的保证金账号，账户名称、开户银行、银行账号等均以获取对应标包的保证金账号信息为准，请从供应商单位银行账户以网上银行支付形式向此保证金账号缴纳保证金，应在投标文件递交的截止时间前到账。 注意事项：（1）上述保证金账号，为本项目标包专属一次性虚拟账号，对于同一供应商、同一项目的不同标包，保证金虚拟账号各不相同。对应的保证金虚拟账号只接受本供应商本项目对应标包的保证金，其他项目、标包的保证金请勿支付至本标包的账号。请勿泄露或从他人处获取账号信息。供应商注册、保证金账号获取等系统操作问题可咨询（010-81125738）。②在采购活动结束后，保证金将按照供应商单位交款账户原路退还。 3、投标保证金的递交： - 以电汇或现金转账形式提交的投标保证金应从投标人基本帐户转出，在开标截止日前汇至以上帐户（请注明XX项目投标保证金），并在投标文件中提交汇款凭证及基本存款账户银行出具的“开户许可证”或基本账户相关证明资料； - 采用银行保函形式提交的，应提供由在中华人民共和国境内银行总行、分行或其支行出具（银行保函的格式要求详见本招标文件“第六章投标文件格式”中的要求）,保函有效期应当与投标有效期一致；在投标文件中应包含银行保函原件的扫描件，同时投标人应在投标文件递交截止时间前将银行保函原件邮寄或现场提交至招标代理机构。 - 以其他形式递交投标保证金的，需在取得招标人/招标代理机构认可后，按招标人/招标代理机构的具体要求提供，否则其投标将被否决。 4、投标保证金的金额：26万元人民币。 提示：请投标人务必注意提供汇款凭证复印件及基本存款账户银行出具的“开户许可证”复印件或基本账户相关证明资料。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查方式 | 本项目招标的资格审查方式为资格后审 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2024年度 |
| 3.5.3 | 近年完成或在建的类似项目的年份要求 | 近3年（2023年1月 1 日起至投标截至日止） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近3年（2023年1月 1 日起至投标截至日止） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按招标文件第八章投标文件格式中的具体要求有法定代表人或其委托代理人签字或盖章（或加盖法定代表人或其委托代理人个人电子印章（个人CA章））、加盖单位公章（或加盖投标人电子印章（CA章））。由委托代理人签字或盖章（或加盖委托代理人个人CA章）的，在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合第八章投标文件格式要求，否则投标文件签署授权委托书无效。 |
| 3.7.4 | 投标文件所附证书证件要求 | 原件（或与原件一致的复印件）扫描件 |
| 3.7.5 | 投标文件份数及装订等要求 | 投标人须将签字盖章后的全套电子版投标文件（pdf格式）在中国五矿集团有限公司供应链管理平台上传，具体要求见投标人须知第10条规定。 另：1、另提供2份与投标文件内容相一致的电子文档（以U盘或光盘形式，电子文档应含有word格式的全套投标文件（投标报价清单为excel格式和软件版本的文件）和签字盖章后全套投标文件的pdf版文件。密封完好（如包装、加贴封条）后在投标截止日前递交。 2、中标通知发送后，中标人需将纸版投标文件1份于14个工作日内递交至招标人，纸质投标文件一律用A4纸装订成册，标明页码，在目录中必须标明各个章节的页码。投标文件应采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.1.1 | 投标文件电子档的密封/加密 | 1、电子文档投标文件：投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。 2、电子版投标文件：符合“五矿集团供应链管理平台”的加密要求。 注：招标人和招标公司仅拒收“未密封完好”和“逾期送达”的投标文件。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标人的地址： 投标人名称： （项目名称） 投标文件 招标编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件的地点/平台 | 投标人应在五矿集团供应链管理平台”上传电子投标文件，具体要求见投标人须知第10条规定。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还时间： |
| 4.2.6 | 是否递交投标文件电子文档 | □不要求 ■要求，投标人应按本招标文件的要求在五矿集团供应链管理平台上传。递交的投标文件电子文档内容（以U盘或光盘形式）：应含有word格式的全套投标文件（投标报价清单为excel格式和软件版本的文件）和签字盖章后全套投标文件的pdf版文件，软件版本的文件。 投标文件电子文档份数：2份 投标文件电子文档形式：U盘。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标流程： （1）投标人在五矿集团供应链管理平台上签到； （2）公布投标人； （3）投标人解密； （4）唱标； （5）投标人结果确认； （6）宣布开标结束。 开标注意事项： 1、由于投标人对网上招投标操作不熟悉或电脑、网络等自身原因导致不能在投标文件递交截止时间之前完成投标文件上传、无法解密或导入的，相应责任和后果由投标人自行承担； 2、如果开标时五矿集团供应链管理平台出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，招标人可采取延长投标文件解密时间、暂时中止电子开标（并在恢复正常后及时继续开标活动）等相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正； 3、投标人自行完成投标文件解密，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为无效投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人及以上单数，评标委员会成员的构成符合相关法律法规的规定； 评标专家确定方式：由招标人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：根据各有效投标排序情况推荐3名中标候选人（有效投标人不足3家的，则全部推荐为中标候选人）。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | □不要求 ■要求，履约担保的形式：履约保证金可采用现金或银行汇票或业主可以接受的其他形式。承包人若以银行保函形式提交，则应按招标文件规定的格式由支行及以上商业性银行出具。 履约担保的金额：合同价款的10%。 |
| 10 | 是否采用电子化招标投标 | □否，因本项目招标不采用电子招标投标，所以本招标文件中关于电子招标投标的规定在本项目招标中不适用（如果有）。 ■是，具体要求：在投标截止时间前，投标人须在五矿集团供应链管理平台上传按招标文件要求加密的电子投标文件。单个投标文件应小于100M，如果单个投标文件大于100M,须分拆上传。 备注： 1、投标人未在五矿集团供应链管理平台成功上传电子投标文件或上传的投标文件有实质性缺失的，其投标将被否决； 2、不同投标人在五矿集团供应链管理平台上下载招标文件、上传电子投标文件及开标解密的电脑MAC地址一致的、使用同一台电脑编辑投标文件或上传投标文件的（机器码一致），将视同“串标”，相关投标将被否决，且相关投标人在平台上的账号可能被冻结。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 如果投标人在投标报价中存在未注明分部分项工程清单项目、措施项目和/或其他项目的名称且未填报单价或合价的，将被视为构成缺漏项。缺漏的项目视为包含在其它分部分项工程清单项目、措施项目和/或其他项目中，结算时不予支付。 |  |
| 11.2 | 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。 |  |
| 11.3 | 投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、技术规范等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者编制的投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质响应，均属投标人的风险，并可能导致其投标文件将被招标人拒绝。 |  |
| 11.4 | 本项目不保证最低报价的投标最终中标。 |  |
| 11.5 | □本项目不收取招标代理服务费 ■本项目收取招标代理服务费，具体要求为：本项目的招标代理服务费（不含税），根据原国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》的收费标准“计价格[2002]1980号”和“发改办价格[2003]857号”的规定标准下浮20%计取，向中标人收取，投标人应在投标报价中综合考虑。各标段（包）的中标人收到中标通知书后5个工作日内，向招标代理机构交纳依据上述收费标准和各标段（包）中标金额计算得出的招标代理服务费用（不含税），或由招标代理机构从其投标保证金中给予扣除。 |  |
| 11.6 | 如需要，中标人应按照当地政府有关规定办理备案和开工手续。 |  |
| 11.7 | 本项目投标报价： 土建工程参照2024年辽宁省《房屋建筑与装饰工程定额》、2024年辽宁省《市政工程定额》，安装工程参照2024年辽宁省《通用安装工程定额》、取费标准按相应的《辽宁省建设工程清单计价费用定额》(2024年版)由投标人根据企业自身实力及本工程的特点自主确定，安全防护、文明施工措施费及规费（含劳保基金）应列入投标报价。报价软件使用广联达软件，不得使用其它软件报价。 |  |
| 11.8 | 本项目招标控制价为人民币2657万元，投标报价高于招标控制价的投标将被否决。 |  |
| 11.9 | 图纸抵押金【本项目提供电子版图纸】：无 |  |
| 11.10 | 投标人承诺在本次招标过程中，对接触到的招标人的任何保密信息承担保密义务。未经招标人书面同意，投标人（包含投标人参与本项目的人员）不得因任何理由以任何方式披露接触到的招标人的任何保密信息，如投标人违反本条款应及时予以补救并承担因此所须支付的费用，赔偿招标人全部损失，包括但不限于：法院诉讼或仲裁的费用、律师费、交通费、通讯费等。 |  |
| 11.11 | 如出现排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |  |
| 11.12 | 特别提醒：本项目招标文件、工程量清单及图纸中所提供的材料、设备品牌为投标参考品牌，投标人应按照招标文件、工程量清单及图纸中所述品牌规格档次或不低于所述品牌规格档次的其他品牌进行投标，否则相应的废标风险由投标人自行承担。 1、水电： 施工用水：承包人用水需要自行解决； 施工用电：发包人提供施工区域附近用电接口，工程建设用电由发包人提供，承包人可以从发包人指定供电部位接电缆引至施工区，进行变电后供施工使用，施工用电甲供，根据每月实际用电进行结算，电费单价0.7元/度（不含税价已含变损、线损）。 |  |
| 11.13 | 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制; （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜; （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人; （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异; （五）不同投标人的投标文件相互混装; （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 处罚方式：招标人对于中国五矿集团有限公司供应链管理平台”中有串通投标行为的供应商采取供应商黑名单处罚方式，自供应商加入黑名单之日起3年内，取消其在“中国五矿集团有限公司供应链管理平台”的投标资格。情节特别严重及对招标人造成经济损失的，招标人有权追究其法律责任。 |  |
| 11.14 | 对参加本项目投标的投标人在“中国五矿集团有限公司供应链管理平台”上被列入 “黑名单”时，相应的处罚规定为：其正在进行的投标行为应视为无效；已进入评标阶段的应做废标处理；处于定标阶段的应不予授标；已下发中标通知书的应加强风险管控并跟踪合同执行情况。 |  |
| 11.15 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 11.16 | 构成招标文件组成部分的“合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人/中标人”进行理解。“本工程”与“本项目”为同等含义。 |  |
| 11.17 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。 |  |
| 11.18 | “中国五矿集团有限公司供应链管理平台”新平台操作提示（20250102版）： 1、投标文件编制环节： 投标人请使用五矿离线投标工具编制投标文件，具体操作详见离线投标工具操作手册。按照中国五矿集团有限公司供应链管理平台要求上传电子版投标文件（单个文件大小限制为100M），在投标截止时间前完成上传和提交，保证扫描件清晰可辨别。 温馨提示：请尽早上传，以免因系统维护等突发问题，导致传不上去。 2、开标唱标环节： ①、请各投标人开标当日投标截止时间前30分钟登录中国五矿集团有限公司供应链管理平台点击开标大厅签到，如果不按时签到，可能会导致废标（投标文件可能会被平台自动判定为无效），这种情况下风险和责任由投标人承担。请在电脑上插入CA证书 key，检查CA证书 key是否正常运行。 ②、到开标当日投标截止时间，招标代理机构公布投标人。然后进入解密环节，请各位投标人解密投标文件（解密默认时间为开标后20分钟内，解密前插入CA证书 key，输入CA证书密码，如因解密不成功造成的废标风险由投标人承担，请投标人保证网络畅通）。 ③、唱标，平台将按照系统顺序语音唱标。将各家投标人唱标结束后，投标人对唱标内容信息确认无误后在系统上确认，确认签名前插入CA证书，输入CA证书密码。如有异议请在5分钟内提出。 ④、招标人点击开标结束后，所有投标人方可退出投标大厅。开标唱标程序至此宣告结束。 ●再次强调和提示，请各位投标人一定要在“开标当日”，在投标截止时间之前30分钟及早登录采购平台，在采购平台上完成“开标大厅签到”，然后等待和完成“开标”、“解密”、“听取唱标”和“系统上确认”等必要流程，否则将影响投标人的权益！ ●投标人购买招标文件登记预留的联系电话务必在开标当日的投标截止时间节点保持畅通，以便我公司在开标当天遇到问题后，可以随时联系解决。 ●其它投标文件编制过程中的注意事项，请投标人注意认真阅读招标文件，尤其认真阅读“投标人须知前附表”和“供货要求”及“评分标准”，注意严格按招标文件“资格要求”和“评分标准”要求认真编制、认真响应。投标人缺漏或者提供无效的“资格证明资料”将导致废标，缺漏或提供无效的“证明投标人综合能力的投标方案等文件资料”将导致扣分。 ●投标人在五矿供应链管理平台提交电子投标文件及后续参与线上开标时，必须使用在该平台办理的电子CA，具体要求请见五矿供应链管理平台首页上的公告提示。 ●招标文件中提及的投标文件加盖投标人公章和投标人代表签字，允许投标人使用五矿供应链管理平台办理的CA在电子投标文件中盖电子公章或使用其中的电子签名，请自己留意电子签名与相关授权人或授权代表姓名保持一致。 建议投标人在投标文件最前面加一个“目录”，方便评委对照页码查询相关文件所在的位置。 以上内容均为投标人自己的核心权益，请自己高度重视，认真对待。 |  |
| 11.19 | 投标人在五矿供应链管理平台提交电子投标文件及后续参与线上开标时，必须使用在该平台办理的电子CA，具体要求请见五矿供应链管理平台首页上的公告提示。 招标文件中提及的投标文件加盖投标人公章和投标人代表签字，允许投标人使用五矿供应链管理平台办理的CA在电子投标文件中盖电子公章或使用其中的电子签名，请自己留意电子签名与相关授权人或授权代表姓名保持一致。 |  |

备注：1、在本表中，对于有选择项的内容：标有“■”为选定项，标有“□”为非选定项；招标人可根据具体招标项目的实际需求选择相应的选项，招标人一旦选择具体的选项后，相应选项内容即成为招标文件的有效组成部分。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单或严重失信主体名单；

（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目投标的；

（15）法律法规或招标文件规定的其他不合格投标人的情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单等投标报价文件；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以可产生利息的保证金形式提交需退还同期银行存款利息的，利息退还另行处理。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（本招标适用）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同（或中标通知书）、工程接收证书（工程竣工验收证书或能证明工程已经完工的其他证明资料）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同（或中标通知书）复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、对投标文件的澄清、说明和补正均应加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件须编制详细目录。除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件。

3.7.5除上传递交电子版投标文件外，如投标人须知前附表中要求提交纸版投标文件的投标人应提交纸板投标文件，纸版投标文件副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。如要求提交纸板投标文件时，当副本和正本不一致时，以正本为准；当上传的电子版与纸版投标文件不一致时，以上传的电子版投标文件为准。纸版投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封（或加密）和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求密封（或加密）投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封（或加密）和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点/平台：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5投标人或其投标文件存在下列情形之一的，电子招标投标交易平台对其投标文件不予受理：

（1）逾期送达或上传的投标文件；

（2）投标人未取得招标人发出的投标邀请书，或已取得投标邀请书但明确表示不参加投标（适用于邀请招标或已进行资格预审的，本招标不适用）。

（3）投标人未按照招标公告规定的期限和方式获取招标文件（适用于未进行资格预审的，本招标适用）。

4.2.6投标人须知前附表规定需递交投标文件电子文档的，投标人应将投标文件电子文档按投标人须知前附表中的规定要求提交。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件应在五矿集团供应链管理平台上进行操作

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点/平台

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

详见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和招标投标交易场所予以公示，公示期不少于3日（截止日应当为工作日）。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

10. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

施工招标开标记录表

| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

或采用五矿集团供应链管理平台中的开标记录表

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）    ：

（项目名称）    施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

评标工作组负责人：           （签字）

日期：         年         月         日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）     施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

日期：        年        月        日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）    ：

你方于   （投标日期）  所递交的   （项目名称）   投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内与招标人签订施工承包合同。

特此通知。

招标人（或招标代理机构）：                        （盖单位章）

日期：        年        月        日

注：本格式供参考，具体招标项目亦可以采用招标人/招标代理机构自有格式的中标通知书

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评 审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致(如有名称变更，附变更说明资料) |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 按招标文件第八章投标文件格式中的具体要求有法定代表人或其委托代理人签字或盖章（或加盖法定代表人或其委托代理人个人电子印章（个人CA章））、加盖单位公章（或加盖投标人电子印章（CA章））。由委托代理人签字或盖章（或加盖委托代理人个人CA章）的，在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合第八章投标文件格式要求，否则投标文件签署授权委托书无效。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 如接受联合体投标，且投标人属于联合体的须提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 按给定格式提供投标人的法定代表人身份证明及授权委托书（法定代表人投标仅须提供法定代表人身份证明）。 |
| 2.1.2 | 资格评 审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标人不得存在的情形 | 投标人不得存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 投标报价中包含的材料和工程设备暂估单价或暂列金额应与招标文件中给定的一致。（适用于招标文件中给定材料和工程设备暂估单价或暂列金额的） |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 设备选型及性能 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 技术部分（施工组织设计）：权重0.3 商务部分（项目管理机构和其他因素）：权重0.05 投标报价：权重0.65 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 在有效投标报价的基础上确定评标基准价，当有效投标人大于五家时，其计算公式如下：评标基准价=（所有有效投标人投标报价的总和-1个最高报价-1个最低报价）除以（有效投标人个数-2） {当有效投标人不足五家（含五家）时，评标基准价＝所有有效投标人报价的算术平均值} |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 投标报价的偏差率计算公式： 投标人报价的偏差率δ δ=100%×（有效投标报价 —评标基准价）/评标基准价 |
| 2.2.4(1) | 技术部分： 施工组织设计评分标准 （100分） | 施工方案及技术措施（40分） | 对投标人提供的施工方案内容详实性、完整性、叙述清楚度、合理性，以及符合现场实际情况等进行评审： 施工方案能保障工程质量，机械、设备投入合理，技术措施先进且有必要的保障的，得26.1-40分； 施工方案基本能保障工程质量，机械、设备投入较合理，技术措施较先进且有一定的保障的，得13.1-26分； 施工方案编制一般，机械、设备投入不能满足施工需求，技术措施缺少必要的保障的，得0-13分。 |
|  |  | 重点难点分析（23分） | 对投标人根据经验、现场实际情况，所进行的工程重点难点分析，并提供的切实可行的解决方案等进行评审（重点针对钢结构施工、大型设备起重及安装措施及精度等施工方式、施工顺序、质量保证措施及冬季施工的问题进行分析）： 重点难点分析详细，提供的解决方案切实可行的，得15.1-23分； 重点难点分析较详细，提供的解决方案较切实可行的，得7.1-15分； 重点难点分析一般，提供的解决方案一般的，得0.1-7分； 重点难点分析不全面或较差，提供的解决方案可行性较差的，得0分。 |
|  |  | 工期、施工进度计划及保证措施（10分） | 对投标人提供的工期、施工进度计划及保证措施进行评审： 进度计划制定十分详细，满足工程施工进度需要，保证措施得力的，得7.1-10分； 进度计划制定较为详细，基本能满足工程施工进度需要，保证措施较得力的，得3.1-7.0分； 进度计划制定粗略，保证措施一般，但尚能满足设计、施工进度需要的，得0-3.0分。 |
|  |  | 劳动力计划、主要机械设备计划及材料用量及采购计划（7分） | 对投标人提供的劳动力计划、主要机械设备计划及材料用量及采购计划进行评审： 计划制定详尽、可行、合理、针对性强的，得5.1-7分； 计划制定较强的，得2.1-5分； 计划制定一般的，得0.1-2分； 计划制定粗略、不合理、不完善的，得0分。 |
|  |  | 确保工程质量保证体系及措施（7分） | 对投标人提供的确保工程质量保证体系及措施进行评审： 质量保证体系及措施全面、合理，可操作性强的，得5.1-7分； 质量保证体系及措施较全面、合理，可操作性较强的，得2.1-5分； 质量保证体系及措施一般、可操作性一般的，得0.1-2分； 质量保证体系及措施不全面、不合理，不具有可操作性的，得0分。 |
|  |  | 确保安全的保证体系及防护措施（7分） | 对投标人提供的确保安全的保证体系及防护措施进行评审： 安全保证体系及防护措施全面、明确的，得5.1-7分； 安全保证体系及防护措施较全面、较明确的，得2.1-5分； 安全保证体系及防护措施一般的，得0.1-2分； 安全保证体系及防护措施不全面、不明确的，得0分。 |
|  |  | 成品保护措施（3分） | 对投标人提供的成品保护措施进行评审： 成品保护措施全面、合理，可操作性强的，得2.1-3分； 成品保护措施一般、可操作性一般的，得0.1-2.1分； 成品保护措施不全面、不合理，不具有可操作性的，得0分。 |
|  |  | 文明施工及环保措施（3分） | 对投标人提供的文明施工及环保措施进行评审： 文明施工及环保措施针对性及合理性较好的，得2.1-3分； 文明施工及环保措施针对性及合理性一般的，得0.1-2.0分； 文明施工及环保措施针对性及合理性较差的，得0分。 |
| 2.2.4(2) | 商务部分： 项目管理机构和其他因素评分标准 （标准分为100分） | 企业信誉（10分） | 具有AAA级资信等级报告的得10分； 具有AA级资信等级报告的得7分； 具有A级资信等级报告的得3分； 无资信等级报告不得分。 相关等级报告颁发机构允许是“银行系统或企业信用评价协会或各省、市行政部门所属的信用管理部门” |
|  |  | 项目经理配备（25分） | 拟任本项目的项目经理的合同金额2500万元及以上相同或类似项目业绩，满足招标文件资格条件要求每有一项得6分，最多得18分；（同时提供合同、完工证明或竣工验收证明材料，如上述证明材料不能反映相关数据内容的，则需同时提供相应业主证明材料，否则不得分。）（资审业绩不重复计算） 项目经理具有高级技术职称得7分；具有中级职称得4分，否则不得分。（提供证书复印件/扫描件）。 |
|  |  | 项目组织机构与人员配备（20分） | 各岗位配备人员数量均优于招标要求，工作经验均在5年以上的且项目管理人员中级职称占比70%及以上的，得20分； 各岗位配备人员数量完全满足招标要求，工作经验均在3年以上的且项目管理人员中级职称占比50%及以上的，得10分； 各岗位配备人员数量不完全满足招标要求，工作经验均在1年以上，得5分； 各岗位配备人员有明显缺项的，本项得0分。 |
|  |  | 投标人业绩（45分） | 已完工或在建相同或类似项目业绩，合同金额2500万元及以上。满足招标文件资格条件要求的业绩得0分,每增加一项有效业绩证明得15分，最多得45分。（资审业绩不重复计算） |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 （100分） | 投标报价评分标准（100分） | （1）确定有效报价 评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的发包范围。凡评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效报价。 （2）确定评标基准价 （3）投标报价的偏差率计算 （4）依据投标人报价偏差率δ，确定投标人报价得分如下： 当投标报价为评标基准价的，得100分。 每高于评标基准价1%扣2分，每低于评标基准价1%扣1分。中间按线性內插计算，保留小数点后两位。 |
| 3.2.3 | 投标人得分 | 得分计算公式 | 2.2.4款的技术部分（施工组织设计）得分为A，商务部分（项目管理机构和其他因素）得分为B，投标报价得分为C 投标人得分=A×技术部分（施工组织设计）权重系数+B×商务部分（项目管理机构和其他因素）权重系数+C×投标报价权重系数 |

备注：

- 业绩要求：已完工的提供合同及竣工验收报告复印件/扫描件，未完工的提供施工合同复印件/扫描件。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分（施工组织设计）：见评标办法前附表；

（2）商务部分（项目管理机构和其他因素）：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术部分（施工组织设计）评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分（项目管理机构和其他因素）评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）不同单位的投标报名、下载招标文件、上传电子投标文件或解密等任一环节的IP地址一致的；

（5）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（6）投标保证金从同一单位账户转出的；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（8）投标报价文件（已标价工程量清单）未按招标文件规定的格式经造价人员和/或有注册执业资格的造价工程师盖执业专用章的；

（9）法律、法规或招标文件中有文字描述明确否决的其他情形。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分（施工组织设计）计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目商务部分（项目管理机构和其他因素）计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分= A×技术部分（施工组织设计）权重系数+B×商务部分（项目管理机构和其他因素）权重系数+C×投标报价权重系数。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

评标委员会推荐中标候选人时，应当遵循以下原则：

（1）如果有效投标超过3个，则推荐排名次序位于前3名的投标人作为中标候选人；

（2）如果有效投标不足3个，评标委员会认为仍具有竞争性时，则推荐所有有效投标的投标人作为中标候选人；

（3）评标委员会推荐的中标候选人的排序应与有效投标排序中的排名次序保持一致。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

工程承包合同

合同编号：【            】

发 包 人：【鞍山五矿陈台沟矿业有限公司】

承 包 人：【                          】

工程名称：【鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程】

签订时间：【       】

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：鞍山五矿陈台沟矿业有限公司

承包人（全称）：                     

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程】工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程

2.工程地点：辽宁省鞍山市高新区齐大山街道陈台沟村

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：企业自筹

5.工程内容：副井生产辅助工程

6.工程承包范围：

陈台沟铁矿副井生产辅助工程，包括水源热泵机房及供水泵站、辅助斜坡道空气预热间、空压机站及换热站、井下水处理间、井下生产、消防水池、厂区综合管网等单位工程建筑、电气安装、给排水、暖通、热力外网、压气管、工艺工程等。

二、合同工期

计划开工日期：【】年【】月【】日。计划完工日期：【】年【】月【】日。工期总日历天数：【 】天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准（说明：以下为原则性描述，如有适用本工程的明确标准的名称，请在本条之后补充）

本合同项下各单项工程的质量应当按照其工程性质符合相应的工程施工验收规范的国家标准、行业标准和/或工程所在地的地方标准，并以上述国家标准、行业标准或地方标准中标准较高者为本合同项下的工程“合格”标准，承包人应保证质量标准为一次合格率100%。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）【】 （¥ 【】元），其中：

（1）不含税金额：人民币（大写）【】 （¥【】元）；

（2）税金金额：人民币（大写）【】 （¥ 【】元），税率【】。

其中暂列金额（含税价）：人民币（大写）【壹佰肆拾万元整】 （¥ 【1400000】元）

2.合同价格形式：【单价合同】

五、承包人资质及项目经理

1.承包人施工资质信息如下：

资质证书编号：【】

资质专业及等级：【】

承包人安全生产许可证信息：【】

2.承包人项目经理信息如下：

姓名：【   】；      职称：【   】；       身份证号：【】；

建造师执业资格证书号：【 】；

建造师注册证书号（或建造师临时执业证书号）：【】；

建造师执业印章号：【】；

安全生产考核合格证书号：【】；

联系方式：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成并经双方签字盖章确认的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同双方签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程施工资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字、并加盖公章或合同专用章后生效。承包人签字代表不是法定代表人的，应在签约时向发包人提供其法定代表人签字并加盖公章的书面授权委托书。

十一、合同份数

本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执  份。

【以下为《工程承包合同》（合同编号：【】）的签章处】

发包人：（章）                              承包人： （章）

法定代表人或其授权代表：                 法定代表人或其授权代表：

（签字）                                （签字）

签约日期：    年    月     日           签约日期：    年    月     日

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同双方约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议，可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人，合称为合同双方。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。承包人确知，设计人给予承包人或其项目经理的任何指示或审批意见并无合同效力，除非发包人对该指示或审批意见予以盖章确认。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.2.10独立承包人：指与发包人直接订立工程承包/施工合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。独立承包人实施的工程称为“独立承包工程”。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 临时占地：是指为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指发包人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出或委托监理人发出的开工通知中载明的开工日期。若发包人或其委托的监理人发出开工通知前，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为实际开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：指单位工程通过政府专项验收合格的日期。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.4.7 完工日期：指第1.1.4.3项约定工程届满的日期，包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的计划完工日期；实际完工日期是指本工程完工验收合格后，发包人向承包人发出的工程接收证书上载明的日期。

1.1.4.8 整体工程竣工日期：是指本项目整体工程（本项目涉及的各项工程之总和，包括本工程及各独立承包工程）通过各项政府专项验收且项目整体竣工验收合格的日期。

1.1.4.9付款宽限期：承包人同意给予发包人60天的付款宽限期，即非因承包人原因导致发包人确实无法按照合同约定期限完成工程款（结算款）支付，则发包人应在合同约定的付款期限届满后60天内，将有关工程款支付给承包人。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.5.9 成本费用：本合同中约定发包人应补偿承包人的成本费用只计算人员工资、机械台班费和税金，规费、企业管理费及利润等不作补偿，其中，人员工资以及机械台班费的计取规则在专用合同条款中约定。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。本合同各项组成文件的优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）投标函及其附录（如果有）。

上述各项合同文件包括合同双方当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

合同双方在合同履行过程中签署并加盖各自公章的明确双方权利义务关系的补充协议、备忘录等文件亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序与该等文件所解释、说明或修改的文件一致。另，对合同文件的解释顺序进一步约定如下：

（1）对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准；

（2）图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格者为准；

（3）如果在不同的合同文件之间、同一个合同文件的不同部分之间或任何合同本身出现模糊、矛盾或不一致之处，且根据上述解释顺序仍不足以澄清的，应以发包人的书面澄清为准。

（4）承包人在投标或报价阶段提交的资料中任何与招标文件/采购文件内容不符的自拟条件和说明，以及在往来澄清、答疑中的询问或回复，如有相较招标文件/采购文件减损发包人权益或增加发包人责任义务的内容均属无效。同时，承包人在投标或报价阶段提交的技术部分，如施工组织设计、工程进度计划及相关设备、材料的品牌、型号、参数等，是承包人对发包人的单方承诺，对发包人不具有约束力，发包人有权要求承包人根据合同文件的要求及工程实际需要进行修改，且须经发包人审核并批准后方可实施。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。

如果发包人未能按照合同约定的图纸供应计划向承包人提供合同图纸，并且承包人认为这种行为将要对工程进展造成影响时，承包人应立即就此以书面形式通知发包人，同时说明所缺图纸的具体细节并解释该图纸的延误对工程进展的实际影响以及为避免这种影响该图纸必须提供的最晚期限。发包人未能向承包人提供所需的图纸且确实影响了关键线路的施工的，则按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕的约定顺延工期。若承包人未能按本款上述约定通知发包人，承包人无权要求增加费用和（或）顺延工期。

如果发包人之所以不能按约定提供图纸，是因为承包人未能提交合同约定应由其提交的图纸或提交的图纸有误，或是因为承包人的其他错误、拖延等违约行为所致，承包人无权要求增加费用和（或）顺延工期。

承包人明确知晓并同意，发包人有权根据设计和施工进度分批向承包人提供图纸，与此相关的风险费用已经包含在签约合同价中。本合同签署后，承包人无权以发包人分期提供图纸为由要求增加费用或顺延工期。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应立即通知发包人和监理人，并按发包人批准或指示的变更实施。对承包人已发现或承包人作为一个具有丰富经验的施工单位应能发现的任何错误、冲突，承包人未及时报告发包人的，则承包人除必须按发包人批准或指示的变更实施外，将不会得到任何费用或工期的补偿，由此给发包人造成损失的，承包人还应予以赔偿。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕并报送发包人，监理人和发包人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人直至取得监理人和发包人审查通过。监理人和发包人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

若发包人提供图纸的设计深度无法满足实际施工的需求，则承包人应就此与发包人进行沟通、澄清，并按照发包人要求对图纸进行深化设计。所有为完成本工程施工需要的深化设计图纸，承包人均须提交给发包人审批，并在获得发包人书面认可后方能按之施工。与此相关的全部费用已包含在签约合同价中。

按照工程技术规范的相关要求需要制作加工图、大样图、安装图、协调配合图等图纸的，承包人应当制作，并在开始施工前报监理人和发包人审批，并在获得监理人和发包人批准后按图施工。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.6.6承包人图纸审核义务

承包人有责任审核与本工程有关之所有图纸，并作出协调和相应的配合，不论该等图纸是发自发包人、分包人或独立承包人。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在专用合同条款约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

承包人应根据施工需要，负责办理取得出入施工现场的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程施工所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，所需费用已包含在签约合同价中。因承包人未合理预见及查勘现场或未按约定办理相关手续所导致的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

1.10.2 场外交通

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。

1.10.3场内交通

发包人应按照专用合同条款的约定向承包人提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

承包人负责修建施工所需的其他场内临时道路和交通设施并负责维修、养护和管理所有场内道路和交通设施，与此相关的费用已包含在签约合同价中。发包人和监理人可以为实现合同目的免费使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.11知识产权

1.11.1 发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.4 承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方；未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

合同当事人应当在专用合同条款中选择以下一种工程量清单错误的修正方式：

（1）单价合同形式下的工程量清单错误的修正

发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

A. 工程量清单存在缺项、漏项的；

B. 工程量清单较发包人颁发的施工图纸（而不是任何深化设计图）存在偏差，且工程量偏差超过专用合同条款约定的范围的；

C. 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

（2）总价合同形式下的工程量清单错误的修正

承包人应根据发包人提供的图纸、技术标准和要求以及招标文件/采购文件中全部内容和显示的概念，对工程量进行认真细致的计算。承包人报价已经包括因本工程所引发的全部有关工序及费用，图纸中没有明确画出但根据设计和施工规范要求需要完成的工作的费用也应包含在签约合同价中，承包人无权以此为由要求增加合同价款。对于工程量清单内没有列明或填报但是属于完成本工程所必需的项目，均视为有关完成费用已全部包括在签约合同价中，该等项目将不会被重新计算。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式等事项。在任何情形下，发包人代表都没有单独修改本合同的权利；未经发包人公章（项目章或部门章无效）确认，发包人代表单独签署的任何修改合同内容的文件均属无效。凡涉及工期调整、工程暂停、工程复工、变更洽商、现场签证、工程计量、价格调整、价格确认、工程验收等其他可能影响发包人重要利益的内容必须加盖发包人公章（项目章或部门章无效）方可生效。任何由发包人代表单独发给承包人的涉及前述内容的文件均不对发包人产生约束力，因承包人在施工过程中适用前述文件所产生的任何不利后果均由承包人自行承担；由此给发包人造成损失的，承包人还应予以赔偿。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期5天前向承包人移交施工现场。

承包人确认，承包人在投标/报价及签署本合同前，已到施工现场视察并充分了解了工地位置、工地现状、邻近建筑物、情况、土质、通路、储存空间、起卸限制以及已由其他施工单位完成的工程之标高、定位、尺寸、质量等事项，只要施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件已接至施工现场内，且进入施工现场的交通条件已具备，承包人即应以现状接收施工现场并立即展开施工工作；承包人未在接收施工现场的文件上签字又不能证明施工现场不满足条件的，视为承包人已经在通知注明日期接收施工现场。施工现场接收后，由于承包人没有对施工现场进行充分的勘察或检查而导致的额外工作，由承包人自费完成，承包人无权再以对上述事项了解不够充分等其他任何理由要求增加费用或顺延工期。

承包人明确知晓并同意，发包人有权根据施工进度和现场条件分期向承包人移交施工场地，与此相关的风险费用已经包含在签约合同价中，承包人无权再以此为由要求调整合同价款或延长工期。

2.3.2 提供施工条件

发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。

2.3.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，前述资料只供承包人参考，其准确性是否适用于整个施工现场，发包人不予保证。承包人须结合发包人提供的基础资料自行视察工地，以确保对施工现场及其周边的所有情况进行充分了解并报价。承包人须为其对上述资料的任何理解或解释及选择采用承担责任。本合同签署后，承包人无权再以发包人提供的基础资料与施工现场实际情况存在差异为由要求增加费用或顺延工期，有关风险已包含在承包人的签约合同价中。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应在相应工程施工前的合理期限内提供。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5 组织完工和竣工验收

发包人应按合同约定及时组织完工验收和整体工程竣工验收。

2.6现场统一管理协议

如发包人要求，承包人应与发包人、独立承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程施工标准规范，并履行以下义务：

- 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人，费用由承包人承担；

（10）专用合同条款中约定的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同双方所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式等事项。项目经理应被授权代表承包人受理指示，并被授予代表承包人根据本合同采取行动时所必需的一切权利。项目经理的行为后果由承包人承担。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交与项目经理之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 如发包人认为承包人项目经理不称职，发包人有权要求承包人进行替换。承包人应在收到发包人的书面要求3个工作日内递交替换人员的具体资料，经发包人审核确认后到岗。承包人保证本工程施工进展不因前述人员更换受到任何影响。承包人未按照发包人要求更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作所需的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，对相关资料进行了认真细致和全面的查勘和检查，并且已经就任何可能存在的疑问向发包人或监理人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其基于发包人按照第2.3.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所作的解释和推断负责。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中明确禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同双方按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和（或）工期延误由承包人自行承担。承包人擅自分包工程，即便发包人事前未曾阻止，发包人仍有权摒弃任何分包人，并有绝对权利要求任何分包人撤离本工程。承包人须负责由此而发生的费用，并赔偿由此给发包人造成的损失。如发现未经发包人批准的分包人进行施工，发包人有权要求承包人立即终止该分包合同并按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金；同时，发包人也有权解除本合同。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

分包合同不应与本合同有任何抵触或矛盾之处。在发包人要求时，承包人有责任把雇用或拟雇用的任何分包人的所有相关资料交给监理人和发包人审查。如根据国家及本工程所在地相关规定及政策等，该等分包应到相关行政部门登记（备案）的，承包人负责该等登记（备案）手续，相关费用已包含在签约合同价中。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

所有发包人或其授权代表发给承包人的指示，只要涉及分包人的工作，承包人均需及时转发给相应的分包人，以确保发包人和其授权代表的指示能及时得到落实。承包人须对分包人的行为及分包工程的工期和质量负责。

3.5.4 分包合同价款

（1）当工程款支付中涉及分包合同/供应合同价款时，承包人应按照分包合同/供应合同的约定向分包人/供应商支付分包合同价款，不得克扣分包合同/供应合同价款。

（2）发包人向承包人支付进度款/结算款前，有权要求承包人提供合理的证据证明其已将此前已付款中包含的应支付给分包人/供应商的价款（如果有）全部支付给该分包商/供应商。如分包人或供应商向发包人提出承包人存在克扣应付款的行为，则发包人有权要求承包人对此作出合理解释及说明并提交有关证明。如果承包人未能按照前述约定提供合理的证明或作出令发包人满意的解释，则发包人有权从应付给承包人的款项中暂时扣除应支付给分包人/供应商的价款直至承包人作出满意答复为止。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，非因发包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。非因发包人造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，在专用合同条款中约定履约担保的金额及期限等。履约担保应采用银行保函的形式。

履约保函的有效期应当自保函开具之日起，在发包人向承包人签发工程接收证书后六个月内一直保持有效。如果在履约保函的条款中规定了具体的期满日期，而在该期满日期前30天，本合同约定的履约保函有效期尚未届满，则承包人应至少在该期满日期前20天将履约保函的期满日期延长至本合同约定的履约保函有效期，否则发包人有权兑付上一个阶段的履约保函或将担保金额按前款之规定从工程款中扣除。

如承包人未能提交上述履约保函或所提交的履约保函不符合指定格式时，发包人有权在付给承包人的款项中暂扣该前述保证金额，直至承包人提交经发包人批准的履约保函，或在工程接收证书颁发满六个月后28天内，上述暂扣的金额才会不计利息返还予承包人。

发包人每次从履约保函中扣款后，承包人均应在收到发包人通知后的14天内补足担保金额，否则发包人有权在付给承包人的款项内暂扣承包人未补足的部分。任何形式的对履约保函的更改均需得到发包人的同意。

履约保函应在本合同约定的履约保函有效期届满后28天内退还给承包人。

发包人不负担任何形式的履约保函办理及延期的费用。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容等事项。监理人在行使下列职权前需要经发包人事先批准，其针对下列事项发出的通知、指示、同意、批准、证书、决定等相关文件必须经发包人盖章后方为有效，否则对发包人不产生约束力：

（1）工程开工、暂停、复工的指示；

（2）合同金额调整及合同双方权利、责任、义务的修改指示；

（3）合同工期的调整；

（4）工程变更、洽商指令；

（5）变更洽商、现场签证、索赔等费用的确认；

（6）工程付款的确认；

（7）承包人主要管理人员及技术骨干的更换；

（8）货物、工程质量检测结果和工程验收结果的确认；

（9）工程接收证书的颁发；

（10）根据监理合同，监理人行使职权前需要经过发包人批准的其他事项。

任何由监理人单独发给承包人的涉及上述内容的文件均属无效，因承包人在施工过程中适用前述文件而产生的任何不利后果由承包人自行承担；由此给发包人造成损失的，承包人还应予以赔偿。

监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误的，承包人应及时书面请示发包人，要求监理人给予指示或由发包人直接给予指示，发包人应在收到承包人书面请示后14天内要求监理人作出指示或直接作出指示。因承包人未及时请示导致的费用增加和（或）工期延误，均由承包人自行承担。总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

一般情况，发包人和监理人的决定应是互补的和一致的；除非合同文件中另有约定，在发包人和监理人的决定出现矛盾或不一致时，发包人有最终决定权。发包人同时享有直接发出任何工程指示、通知、同意、批准、证书、决定的权利，承包人需遵照执行。

为免歧义，合同条款关于监理人享有的任何权力，发包人亦同时享有。合同条款关于承包人需要通知或报送监理人审批的事项，承包人应同时通知或报送发包人。

4.4 商定或确定

合同约定总监理工程师应按照本款商定或确定的事项，总监理工程师应将相关事项提交发包人，以发包人加盖公章的最终商定或确定为准。对发包人的确定有异议的，构成争议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。在争议解决前，双方应暂按发包人的确定意见执行。

5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同双方在专用合同条款中约定。

5.1.2 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.2 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应提前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

监理人不能按时进行检查的，应在检查前向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过72小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人应按照第4.3款约定执行。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，需要承包人采取补救措施的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担；双方无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同双方均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人和当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费已包含在签约合同价中。鉴于承包人已经对施工场地和周围环境进行查勘，充分了解施工现场的地理位置、通道、通讯设备等高线、地上地下障碍物、土方、杂物、垃圾、土壤性质及现状水源、电源和雨污水排放的位置等情况，并且已经就任何可能存在的疑问向发包人获取了足够的澄清和解答，应视为承包人已经在其报价中充分考虑了应采取的全部安全文明施工措施，包括施工过程中因特殊原因所发生的防护棚、防噪音设施等措施费用。除本合同另有约定外，安全文明施工费的费用/费率固定包死，不作任何调整。

安全文明施工费的支付由合同双方在专用合同条款中约定。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。分包工程的安全文明施工费用已包含在签约合同价中，并由承包人统一管理。需要分包人实施安全文明施工措施的，承包人应及时批准分包的措施方案并支付所需费用。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。

事故处理的费用在事故处理结束后由确定的责任方承担，承包人不得以事故责任或费用承担存在争议为由拒不进行抢救和抢修。由于承包人安全措施不力而造成安全事故和人身伤亡的，承包人承担全部责任、并承担因此发生的全部费用，发包人不承担任何责任；若因此造成发包人损失或被第三方索赔的，承包人应承担发包人全部损失和向第三方支付的费用。鉴于承包人对本工程安全生产承担全部责任，承包人确认，在任何情况下，承包人均无权以发生事故为由要求顺延工期和（或）增加费用。

6.1.9 安全生产责任

承包人法定代表人是安全生产第一责任人，承包人应按照有关法律法规要求，负责本工程施工作业区、料场、办公区、生活区的安全生产、环境保护、治安、消防管理工作，对本工程安全生产、文明施工工作承担全部责任。

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿全部损失。

6.1.10 安全文明考核

承包人应当遵守发包人制定的各项安全生产管理制度，发包人有权根据前述制度和文件对承包人进行安全文明考核。

6.1.11 本合同所称“全部损失”包括：

- 直接损失。直接损失是指发包人财产上的直接减少,包括但不限于：人身伤害损失、机械闲置费用等设备投入损失、窝工费等因事故造成的停工停产损失、发包人因事故受到的财产处罚、发包人因事故向第三方承担的违约或者侵权责任等。

（2）间接损失。间接损失是指发包人失去的可以预期取得的利益，包括但不限于：发包人在承包人按期履行承包合同时可以获得的利益等。

（3）其他费用损失。其他费用损失是指发包人支付的其他费用，包括但不限于：发包人因事故支付的评估费、鉴定费、诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、公证费等。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册，承包人应督促其分包人为分包人所雇用人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范和控制措施，并达到当地法律法规及环保要求的标准。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人保证，在任何情况下永久工程和临时工程中均不使用政府明令禁止使用的对人体或环境有害的材料或物品。

若因承包人原因引起的环境污染事件导致发包人被相关行政部门处罚或产生工农关系问题的（包括但不限于村民堵路导致的工程停工等问题），由承包人负责承担相应处罚款项、及因此产生的一切费用，并出面应对相应问题，且因此延误的工期不予顺延。

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；               （2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；     （6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施； （8）环境保护、成本控制措施；

（9）承包人应提交施工现场临时用水及用电方案，对达到一定规模、危险性较大的分部分项工程还应编制专项施工方案并附有安全验算结果；

（10）专用合同条款约定的其他内容。

承包人所提交的施工组织设计，不得低于承包人在投标或报价阶段施工组织设计中说明的所有工程内容、标准和承诺。在施工过程中，承包人应当按照监理人的要求提交监理人认为必要的关于施工组织计划和施工方案的任何说明或文件。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工组织设计视为承包人对发包人作出的单方承诺，发包人有权根据工程实际情况要求承包人对施工组织设计进行调整，承包人应按照发包人要求向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。承包人提交的施工进度计划不得对投标或报价阶段施工进度计划作出实质性变动。施工进度计划经发包人批准后，承包人还应根据经发包人批准的施工进度计划编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报发包人批准。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后5个工作日内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。本款所述任何修订的施工进度计划不应被理解为工期延长的书面通知，任何发包人的批准不应被理解为对合同工期的修改或减免承包人的工期违约责任。

7.2.3 为维持工程进度以及在需要时修改施工进度计划，承包人须在其本身或分包人的工程或材料和工程设备供应出现延误迹象时及时通知发包人。承包人的实际工程进度滞后于报送并批准的进度计划7天，则发包人或监理人有权认为本合同的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在合同规定的工期内完工。除非工程延误是由发包人原因造成，承包人无权为采取这些改进措施而要求支付任何附加费用或提出任何附加条件。

7.2.4 如果承包人在接到发包人或监理人通知后的7天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或工程实际进度连续两个月与经确认的进度计划不符时，发包人有权部分甚至全部解除合同，由此产生的所有费用和相关损失由承包人承担；同时余下工程量承包人必须在20天内完成交接，不能完成或拒不交接的由发包人处理，发包人有权不予支付剩余全部工程款。

7.2.5分包工程进度计划

（1）在分包人确定后，承包人应在承包人总体进度计划规定的时间内，以发包人规定的合理格式和详细的程度，向分包人提出要求并取得分包人制定的分包工程进度计划，并报送发包人。无论发包人何时需要，承包人还应以书面形式提交一份对其进行分包工程的施工安排和拟采用方法的总体说明，供发包人参考。

（2）无论何时，如果发包人认为分包工程的实际进度不符合承包人报送的分包工程进度计划时，承包人应按照发包人的指示要求分包人提交一份修订后的分包工程进度计划，表明为保证分包工程在分包人承诺的竣工时间内完工而对原进度计划所作的必要修改。发包人对分包人的管理不能免除承包人对分包人的管理责任。

7.2.6 除非本合同另有约定，承包人应当在合同履行期间，按照监理人要求的时间间隔和内容，及时提交工程的进度报告与进度图片，记录工程的每日进展或阶段进展，与此相关的费用已包含在签约合同价中。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

7.3.2 开工通知

发包人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，发包人也可授权监理人向承包人发出开工通知。工期按自开工通知中载明的开工日期起计算，若发包人或其委托的监理人发出开工通知前，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为实际开工日期。承包人应在收到开工通知后尽快组织施工准备工作，承包人安排人员或机械设备进场施工前，应取得发包人书面批准。监理人未经发包人授权发出的开工令是对承包人已做好施工准备工作的确认文件，不作为开工日期的确认依据，开工日期应根据本款约定确定。

7.4测量放线

7.4.1 发包人应在第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成关键线路工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，需要修订合同进度计划的，按照第7.2.2项的约定办理：

（1）因发包人原因导致的暂停施工；

（2）因发包人原因导致提供图纸延误；

（3）合同明确约定的其他因发包人原因可延长工期的情形。

工期延长并不意味着增加额外的费用。只有因上述原因导致工期延误累计超过30天的，承包人才有权要求发包人补偿超过30天后的成本费用作为停窝工补偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期完工违约金的计算方法和逾期完工违约金的上限。承包人支付逾期完工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。承包人已在合同工期内充分考虑了任何恶劣气候条件对工程的影响，除非构成合同约定的不可抗力，承包人无权以恶劣气候条件为由要求顺延工期或增加费用。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

工程实施过程中，因发包人原因引起的暂停施工，承包人有权按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕的约定要求延长工期。暂停施工超过30天的，承包人有权要求发包人补偿超过30天后的成本费用。除此之外，发包人无需向承包人承担其他任何责任。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后14天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。紧急情况下的暂停施工，除因发包人原因引起，否则承包人无权向发包人提出任何工期或费用索赔。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

因发包人原因引起的暂停施工，监理人经发包人同意发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，承包人可向监理人和发包人提交书面通知，要求监理人和发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如果发包人准许已暂停施工的工程或其中一部分工程恢复施工，则承包人应合理安排人员组织恢复施工；如果发包人决定继续暂停施工，则承包人应按照发包人的要求将人员、施工设备撤离施工场地。如果承包人未按照发包人的要求撤离施工场地，则由此增加的费用和遭受的损失，均由承包人自行承担。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。该等合理措施包括，在工程暂停期间，妥善保管已完工程，合理安排驻守工地的施工人员和机械，具体方案承包人需报经发包人和监理人批准后实施。一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。

7.9提前完工

发包人要求承包人提前完工的，应通过监理人向承包人下达提前完工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前完工建议书，提前完工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前完工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前完工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应当负责计算其需要材料和工程设备的订货数量，发包人予以审核确认。订货数量为按照图纸和工程量计算规则所计算而得的数量和双方确认的洽商变更数量，再加上按照工程所在地适用于本合同项下工程的现行预算定额相关规定中确定的损耗率计算出的损耗量；发包人有权根据现场情况制定有关损耗量计算的办法及考核制度并在专用合同条款中明确（发包人制定的相关规定与前述预算定额不一致的，以发包人相关规定为准），承包人应遵照执行。发包人负责按照上述订货数量供应相应的材料和工程设备。因承包人施工不当等导致承包人实际使用的数量超出前述订货数量的，承包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

对于发包人供应的材料与工程设备价款（“发包人供应的材料设备款”），发包人有权按照合同条款第12.4.4项的约定，在其应支付的工程款中相应扣除。

承包人应至少提前60天以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场，否则由此造成的工期延误由承包人承担。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。承包人要求改变交货日期或地点的，应当事先报请发包人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所导致的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。承包人不得随意变更报价阶段经发包人确定的材料与工程设备的品牌。

施工过程中，对于承包人负责采购的材料和工程设备，发包人有权自行决定将承包人负责采购的材料和工程设备变更为发包人直接采购。在此情况下，有关材料和工程设备的价款应从合同价格中直接扣除。除上述价格调整外，发包人无需为上述采购方式的变更向承包人支付其他任何费用或补偿，且工期不予顺延。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按专用合同条款附件2的约定提供材料和工程设备。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。承包人应在收到发包人供应的材料和工程设备24小时内（如供货合同另有约定的，以供货合同约定的验收时间为准）开箱验收，遇有破损或不合规格的，须即日通知发包人安排替换。验收后的损坏、遗失由承包人负责。如承包人未及时到场清点并检验或试验，视为承包人已经清点并检验或试验完毕，并认可货物数量、规则和质量等，承包人对其承担全部责任。承包人完全知悉并认可：经承包人验收的材料和工程设备，视为承包人购买的材料和工程设备，货物损毁风险以及该货物涉及的工程质量由承包人承担，承包人在施工过程中不得以材料和工程设备存在质量瑕疵减免自身责任。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。相关费用已经包括在承包人的签约合同价中，发包人无需另行支付。发包人供应的材料和工程设备应送到工地地面层承包人指定地点，承包人负责卸货及其后的一切工作。若承包人要求送到工地外的中转场地，则由中转场地运到工地的工作及费用均由承包人负责。发包人供应材料和工程设备的行为仅限于专用合同条款中约定的材料和工程设备本身，不包括这些材料和工程设备的安装、安装所必须的辅助材料以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作，该部分工作仍应当由承包人承担，相关费用已包含在签约合同价中。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人供应的材料和工程设备，如果与本合同约定不符，或检验结果表明该材料或工程设备不符合合同文件约定，则在发生此类情况时，承包人应当书面通知发包人，发包人应在收到此类通知与承包人协商决定是否：

（1）由发包人将任何不符合合同约定的材料和工程设备运出现场并重新采购；

（2）按照实际情况顺延工期。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。样品存在任何隐蔽瑕疵或任何缺陷，均不免除或减轻承包人在本合同项下的质量保证责任。

8.6.2 样品的保管

样品由发包人按工程需要决定由发包人/监理人负责存放。如发包人要求，承包人应当为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件；因承包人提供的场所或环境条件不适合，导致样品的任何破损、变性、变形或灭失等均应当由承包人承担责任。承包人应当保证发包人和监理人及其任何授权人能随时进入样品存放场所。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）本合同签订前28天后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 如需使用替代材料或工程设备的，承包人应至少提前28天提交使用替代材料或工程设备的建议给发包人考虑，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）发包人要求的其他文件。

发包人有绝对权利批准或不批准承包人有关使用替代材料和工程设备的建议。未经发包人批准，承包人不得擅自使用替代材料或工程设备。发包人的任何批准或不批准皆不会减免承包人按合同文件所承担的责任。前述批准应以书面形式发出，且须加盖发包人公章，否则无效。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.7.4 承包人未经发包人批准擅自使用替代材料或工程设备，则无论本工程是否已经竣工或是否验收合格，发包人均有权要求承包人对其进行更换，所有费用由承包人自行承担，发包人因此而蒙受损失的，承包人应当予以赔偿。在承包人完成更换之前，该部分工程款暂时不予结算，待更换完毕后再行据实结算。

8.7.5 如果承包人擅自使用替代材料或工程设备，与合同约定不符的，双方确认本工程其余部分同类材料或工程设备均按照不符合合同约定处理，除非承包人根据现场施工情况向发包人逐一证明其余全部或部分材料、设备符合合同约定。在任何情况下，发包人均有权选择要求承包人更换、重做、核减价款，承包人不得以工程已经验收合格、工程已实际投入使用以及工程接收证书和履约证书已颁发等任何理由拒绝。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的设备的，应报监理人批准。

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并自行承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。约定共同进行试验，监理人未按照约定参加试验的，承包人应按照第4.3款约定执行。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报监理人审查。

如果任何检验表明被检验的材料、工程设备、现场工艺或工程不符合合同文件的约定，则发包人有权要求承包人：

（1）在指示规定的时间内将不符合合同文件约定的任何材料或工程设备运出现场；

（2）用符合合同文件约定的材料或工程设备取代；

（3）拆除不符合合同文件约定的任何工程，并进行重新施工。

如果承包人未能在指示规定的时间内（指示中未规定时间的，则指承包人收到指示后合理时间内）执行上述指示，则发包人有权委托他人执行该项指示，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10. 变更

10.1变更的范围

合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何一项工作；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

承包人采用或更改任何施工方案、施工工序、施工措施、施工工艺以完成合同文件约定工作的，均不构成洽商变更，由此增加的费用和（或）工期均由承包人承担，即便发包人对前述方案、工序、措施和工艺作出审批，也只是对技术的确认，发包人不因此而承担任何费用增加或工期延误。

施工过程中的深化设计图、施工大样图、配合图、综合图及施工完成后的竣工图不适用工程变更的计量和计价。

设计人对图纸不明确部分做出的任何澄清、明确和确认不属于变更，不适用于工程变更的计量和计价。

如果工程量或工作内容的增加或减少不是由于变更造成，而是由于工程量清单中提供的工程量或工作内容与招标/采购时的施工图纸存在差异，则发包人不必为此发出增加或减少工程量的指示，该情况不属于本条所指的变更。

10.2变更权

发包人有权提出变更。在合同履行过程中，经过发包人书面同意，监理人可按照第10.3款〔变更程序〕的约定向承包人作出变更指示。承包人收到经发包人盖章确认的变更指示后，方可实施变更。未经发包人许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。因承包人擅自变更所导致的费用增加和（或）工期延误均由承包人自行承担，由此给发包人造成损失的，承包人还应予以赔偿。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的工程规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

变更指示应当由发包人以书面形式发出，发包人也可委托监理人向承包人发出变更指示。任何变更指示须经过发包人签字盖章确认后方对发包人产生约束力。变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的进度和技术要求，并附有关图纸和文件。

发包人要求时，承包人须在发包人发出书面要求后14天内呈交与草拟中的变更指示有关的费用预算。除非发包人特别说明，发包人随后作出执行该变更指示的要求并不代表该预算获得接纳。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

（1）承包人收到变更指示后，应立即按变更指示进行变更工作。若承包人收到变更指示后认为难以实施此项变更，应立即通知发包人，说明原因并附详细依据，由发包人确定撤销、改变或维持原变更指示。

（2）按照指示完成变更及办理现场签证不得影响工程的连续施工。除非合同另有约定，承包人不得以发包人和承包人之间未能就变更计价达成一致意见而拒绝实施变更工作。

（3）如果承包人收到变更指示后，认为执行该指示会引起其他相关工程变更事项，应当在收到变更指示后14天内向监理人提交工程联系单并附带相关工程变更事项的资料，以便通过监理人报发包人审批。逾期未提交的，视为承包人执行该指令并不会引起其它相关工程变更事项，承包人无权在随后的施工过程中或者竣工结算时再以执行该变更指示引起其他工程变更事项为由提出费用和（或）工期索赔。

（4）承包人应遵守发包人制定的变更管理流程和制度。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

所有变更以及需要按照本款要求予以确定其价格的追加或扣减项目（本合同中称为“变更工作”），按照以下原则进行计价：

（1）如果已标价工程量清单或预算书中有相同子目的，可直接按照相同子目单价认定。

（2）如果已标价工程量清单或预算书中无相同子目、但有类似子目的，则经发包人书面认可，可参照类似子目单价认定；。

（3）如果已标价工程量清单或预算书中既无相同子目，亦无类似子目或发包人不同意按照上述第（2）种原则计价的，则合同双方同意按照以下原则进行变更计价：

A. 人工、材料按照工程所在地适用于本合同项下工程的预算定额中的定额含量执行，其他人工费、机械费、其他机具费按照定额组价，人工费单价、材料费单价按照已标价工程量清单中相应的人工、材料单价组价，已标价工程量清单中没有的人工、材料价格按市场价格由合同双方协商确定；

B. 变更的取费费率按照已标价工程量清单中的费率计算；

C. 零星用工按已标价工程量清单中填报的计日工清单中的相应综合人工单价（如有）计算，不再计取其它费用。

（4）现场签证和洽商的计价适用本款（1）、（2）、（3）项约定。

（5）在进行变更估价或按照合同约定适用本款进行价格调整时，在本款（1）、（2）、（3）项约定的计价方式基础上，应同时按照专用合同条款约定的下浮率进行组价。

（6）前述变更估价原则不因变更的大小和数量而调整。

（7）如果发包人作出变更指示是因为：

A. 承包人的违约或毁约；

B. 承包人自身施工方便；

C. 承包人施工措施需要；

D. 承包人自身其他原因。

则由于上述原因引起的变更所造成的费用增加和（或）工期延误应当由承包人承担。

10.4.2 变更估价程序

（1）承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后35天内审批完毕。如承包人未在前述期限内提交书面变更报价书的，发包人可自行决定是否调整合同价款以及如果发包人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

（2）承包人提交的变更报价书应包括变更工程量计算书。计算书应具有充分的可追溯性，用于计算的原始数字须来源于设计人确认的图纸、发包人确认的变更指示；计算书应注明计算所依据的图纸、变更指示或其他文件的编号以及发生的区段位置（轴线和标高）、构件等索引信息，且应写明算术运算的过程，以便监理人及发包人能方便和快捷地根据合同文件进行追溯校核。如果监理人或发包人要求，承包人应确保其工程量计算人员在要求的任何合理时间就其工程量计算的过程、计算书和价格组成明细等向监理人或发包人作必要解释，以确保变更计量和计价工作的及时性和准确性。

（3）经发包人确认增加的工程变更价款纳入最近一期的进度款同期支付。

（4）工程变更价款的确认须经发包人代表签字并加盖单位公章，否则对发包人不具有约束力。 发包人任何工作人员对承包人提交的工程联系单、变更估价申请等进行的过程性审批，仅可视作发包人对相关事件的发生予以确认，并不意味着发包人已确认变更所涉及的工程量增减或价格增减以及发包人需承担的经济责任，无论确认内容是否明确包括工程量、单价或总价。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后10个工作日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，承包人应收到变更指示后14天提出工期调整报告。发包人认为有必要时，可要求承包人提交要求缩短或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。发包人收到承包人提出的工期调整报告后10天内，根据第7.5款〔工期延误〕约定的原则与承包人商定，并将确定的工期调整期限书面通知承包人。收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交工期调整报告的，发包人可自行决定是否调整工期以及如果发包人决定调整工期时，相应调整的具体期限。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同双方在专用合同条款中约定。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求可通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中确定有关事项。

10.9计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同双方约定的范围，合同价格应当调整。合同双方可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市施工行政管理部门、行业管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应按照省级或行业主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

除非法律或行政法规中的效力性强制性规范发生变化要求调整合同价格且经发包人确认的，合同价格不因法律以及其他规范性文件（包括政策）的变化而调整。

11.3其他原因引起的调整

合同当事人可在专用合同条款约定其他原因引起的价格调整。

11.4 价格调整程序

（1）承包人应在本款约定的价格调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，纳入下一期工程进度款中支付。

（2）承包人应当执行发包人及其上级部门关于价格调整的相关规定和流程。当发生价格调价情况时，若承包人未执行发包人及其上级部门的相关规定和流程，发包人一律不予调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1、单价合同

单价合同是指合同双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。综合单价包含的风险范围：

A.已标价工程量清单有关综合单价分析中的计算和价格错误；

B.市场价格的上涨或下落，本合同另有约定的除外；

C.法律、政策以及其他规范性文件的变化，包括工程所在地造价管理部门公布的各种价格调整，本合同另有约定的除外；

D.税率和汇率的变化。

除专用合同条款另有约定外，风险费用已经全部包含在签约合同价中。

风险范围以外合同价格的调整方法按照合同条款第10.4款和第11条约定执行，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同双方约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。总价包含的风险范围：

A.由发包人提供的工程量清单中记载的工程量与有关设计图纸计算的工程量差异导致的合同价款计算误差；

B.已标价工程量清单有关综合单价分析中的计算和价格错误；

C.市场价格的上涨或下落，本合同另有约定的除外；

D.法律、政策以及其他规范性文件的变化，包括工程所在地造价管理部门公布的各种价格调整，本合同另有约定的除外；

E.税率和汇率的变化。

除专用合同条款另有约定外，风险费用已经全部包含在签约合同价中。

风险范围以外合同价格的调整方法按照合同条款第10.4款和第11条约定执行，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

12.2.2关于合同价格的进一步约定

（1）签约合同价及工程量清单中的综合单价应包括但不限于人工费、材料费及辅材费、机械费、所有边角料及废品、损耗、包装费、运输费、保险费、装卸费、仓储费及其他临时在外的存储费用、运抵费、安装费、升降费及固定费、采保费、处理费、监管费、必要的赶工费、加班费、现场经费、承包人的窝工损失（合同另有约定的除外）、人工及机械的涨价、承包人原因导致的工期拖延导致各种费用上涨及质量返工费用、短掘短探费、措施费（含环保及文明施工增加费、水电费、冬雨季施工费、民扰及扰民费、临时设施费、二次搬运费、为完成设计内容所采取的措施工程等费用）、风险费、治安、消防、安全、环保等主管部门因进行工程所规定应由施工单位所交纳的任何收费、公用事业单位就本工程要求缴纳的任何费用、市政配套费、试验费、检测费、管理费、利润、规费、税金（含发包人供应的材料设备对应需缴纳的的相关税费）及进口关税等一切承包人完成本项目全部工作所应得的全部费用。

（2）工程量清单中的工程量不代表实际施工的数量，关于工作内容的描述也不代表承包人的全部工作内容，承包人应严格按合同文件、规范和发包人颁发的图纸进行施工。承包人须自行保证自身完成之所有项目组价的充分性、完备性和符合性，即无论工程量清单关于各个子目工作内容的描述是否足够详尽，承包人均应结合图纸、规范、技术标准和要求及其他合同文件对工作内容的要求，进行单价子目和总价子目的组价，并在相关单价或总价中充分考虑图纸明示的或可由图纸、规范、技术标准和要求、工程惯例及合同文件合理推测或预见的所有工作内容所需全部费用。固定综合单价不会因按图纸和合同文件施工的工作子目与清单子目的内容差异而调整，也不会因实际施工量和清单量的差异而调整。

（3）已标价工程量清单中所有工作子目的综合单价为本合同约定风险范围内的固定综合单价。发包人不接受承包人基于任何工作子目单价在报价时的组价不当（包括但不限于对工作子目包含的工作内容、工料机消耗量水平的确定以及各生产要素市场价格的判断、取费标准的确定等存在理解偏差）或任何其他差错而主张的任何损失或索赔。

（4）措施项目清单所列的措施项目是发包人根据一般情况确定，承包人在报价时，可以根据本企业的实际情况增加措施项目报价。如果承包人未另行增加，则视为措施项目清单所列措施项目费用已经完全满足本项目所有措施项目需求。所有未列项的措施项目费用以及措施项目清单中没有填报价格的项目费用均视为已包含在分部分项工程量清单的综合单价及其他项目清单中。

（5）报价中单价及小计、合计、总计、汇总金额的各种计算错误均为承包人应承担的风险，当价格有多种可能的解释时，应按照有利发包人的解释计算。

（6）因承包人的成员、雇员、分包人及进入施工现场的其他各方发生的各种事故、异常事件、人身伤害等给承包人造成的任何支出和损失均为承包人应承担的风险，承包人不应以此向发包人要求变更合同价格或增加任何费用。

（7）本合同履约期内有关工作条件、工作时间和其他与本工程雇用劳动力相关的税费、政府收费或其他在本工程使用的材料、货物、机械、工程设备、施工设备价格或费用的变化（合同第11.1款另有约定的除外）或货币的贬升值风险均已包括在签约合同价中。

（8）除非发生合同条款第17条规定的不可抗力事件外，因气候变化或施工现场内外环境、交通组织、交叉施工等原因使承包人增加支出或造成的损失，由承包人承担。

（9）由于承包人负责完成的深化设计图、施工组织设计等存在缺陷造成的签约合同价以外的任何支出，由承包人承担，即使此类内容已经获得监理人、设计人的审核和发包人的确认。

（10）施工工艺和施工方案的变化不作为签约合同价变更的依据，除非此变化是由于发包人在工程实施中提出了高于合同约定的质量标准和规范。

（11）合同价格中的各项取费，包括但不限于企业管理费、利润的取费水平固定不变。

（12）关于水电费：本合同签署前，承包人已查验本工程水、电等各项公共服务并表示满意，承包人的报价中已经按水电费的市场价格计算，并对用量进行了充足的考虑，而且充分考虑了价格涨跌的风险因素以及管路、线路、设备等的损耗。承包人应负责向有关部门缴纳本工程水电费，如相关部门要求必须由发包人缴纳的，发包人有权在缴纳相关费用后，根据施工现场所安装的水表和电表与承包人据实结算，并在支付工程款时进行相应扣除。

（13）如果现场已有的电、水和其它公共服务不能满足工程实施的要求，承包人应自行解决，相关费用及工期影响承包人已充分考虑且包含在签约合同价及合同工期内。水、电设置点位置的维护管理费用由承包人负责，承包人违规造成供水、供电设施损坏的，由承包人负责修复及赔偿。

（14）本合同中凡说明有关工作的价值或费用已包括在签约合同价中的，均指包含在已标价工程量清单中的实体及措施项目费中，不会再因有关工作而调整合同价格。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

合同项下如有预付款，支付比例及进度按照专用合同条款约定执行。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同双方在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同双方在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月21日至当月20日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。发包人在收到监理人提交的工程量报表及审核意见后14天内完成最终审核。监理人或发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人和发包人进行复核或抽样复测，并按监理人和发包人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人和发包人要求参加复核或抽样复测的，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）发包人未在监理人收到承包人提交的工程量报表后14天内作出回复的，视为承包人的工程量报表未被确认，承包人应向监理人重新提交工程量报表。

（4）按照上述约定进行工程量计量时，应以发包人颁发的最终有效的施工图纸（而不是任何深化设计图）为依据，根据合同约定的工程量计算要求予以计量，任何深化设计图与施工图纸之间的差异风险已包含在本合同签约合同价中。

12.3.4 总价合同的计量

按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月21日至当月20日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。发包人在收到监理人提交的工程量报表及审核意见后14天内完成最终审核。监理人或发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人和发包人进行复核或抽样复测，并按监理人和发包人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人和发包人要求参加复核或抽样复测的，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）发包人未在监理人收到承包人提交的工程量报表后14天内作出回复的，视为承包人的工程量报表未被确认，承包人应向监理人重新提交工程量报表。

（4）按照上述约定进行工程量计量时，应以发包人颁发的最终有效的施工图纸（而不是任何深化设计图）为依据，根据合同约定的工程量计算要求予以计量，任何深化设计图与施工图纸之间的差异风险已包含在本合同签约合同价中。

（5）监理人和发包人的审核和审批意见，仅为监理人和发包人对承包人当月完成的形象进度工程量的确认意见，作为当月工程进度款的支付依据，结算价款的工程量应当按照合同约定的工程量计量原则进行确定。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 工程量报告（或其他形式的计量结果确认文件）由承包人、发包人、监理人三方（承包人接到通知后不参加计量的，则为发包人与监理人两方）共同签字并盖章确认后，方可作为进度款支付依据。如果承包人逾期未能提交工程量报告，则以监理人审核并经发包人确认的工程量作为发包人支付合同价款的依据。

监理人和发包人对不符合合同要求的工程量、承包人自行超出合同要求而增加的工程量或因承包人自身原因造成返工的工程量不予核实。承包人理解并同意，监理人违反本合同约定予以核实的工程量无效，对发包人没有约束力。

发包人与承包人就已完工程量无法达成一致意见的，暂按发包人确认的工程量计算工程进度款支付金额，发包人无需为此承担违约责任。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）承包人提交进度付款申请单时，应同时将上一进度付款周期内所产生的全部工程资料（包括但不限于图纸、施工资料、会议纪要等）移交给发包人，否则发包人有权不予支付工程进度款。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人在收到后14天内完成审批。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）发包人应在承包人提交的进度付款申请单经监理人和发包人审核确认后30天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

（4）发包人按照承包人每月实际已完合格工程量的一定比例向承包人支付进度款；工程完工验收合格后，发包人向承包人支付尾款并预留一定比例的质量保证金。进度款比例及质量保证金比例由合同当事人在专用合同条款中约定。

（5）措施项目费用、规费及税金等非实体性消耗的费用按月与工程进度款同期支付，具体金额均按当月实体性消耗完成的工程款占总实体性消耗费用的比例从各项非实体性消耗总费用中同比例进行分摊。

（6）若发包人要求，承包人应提出单据证明发包人支付给承包人的属于分包人、供应商的款项已交付该等单位（本次付款除外）。如分包人、供应商或其他第三方人员向发包人提出承包人存在克扣应支付工程款的行为，则发包人有权要求承包人对此作出合理解释及说明并提交有关证明。若承包人未能提交前述有关单据证明或未有令发包人满意的合理解释，则发包人有权暂时从应付给承包人的款项中扣除有关金额直至承包人作出满意答复为止。

（7）承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人发出书面付款提示函，承包人未及时发出前述付款提示函导致发包人未按合同约定期限支付工程款的，发包人不承担违约责任。

（8）发包人有权在付款中扣除如下款项：

1）相应付款周期内，发包人供应的材料设备款。应扣除的发包人供应的材料设备款由合同当事人在专用合同条款中约定。

2）如果承包人供应的任何材料、工程设备或完成的工作不符合合同要求，在完成修正和更换前，扣除该修正和更换所需费用。

3）如果承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务，在该项工作或义务完成前，扣除该工作或义务的价值。

4）承包人按照本合同约定应承担的任何违约金、赔偿金以及其他任何款项。

（9）承包人在收取任何一笔工程款前应在专用合同条款规定的期限前向发包人提供合法、有效及发包人可以按中国有关法律入账的增值税专用发票。否则，发包人有权相应顺延付款时间而无需承担违约责任，且承包人不得因此而停止工作。承包人理解，其提供合格发票的义务与发包人的付款义务同等重要，承包人拒不提供发票的，发包人有权拒绝付款。

（10）发包人的工程进度付款不作为结算依据，仅作为进度款支付参考标准，竣工结算时发包人有权根据合同约定的计量计价方式重新审核工程量及价款。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人在收到支付分解表后7天内完成审核并报发包人。发包人在收到监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

除双方另有约定外，发包人应将合同价款支付至承包人的请款发票中载明的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前36小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过72小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人应按照第4.3款约定执行。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2完工验收和整体工程竣工验收

13.2.1完工验收条件和整体工程竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请完工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料（部分将在后续的完工验收或竣工验收中形成的竣工资料，应在完工验收或竣工验收后7天内提交）。承包人负责整理和提交的竣工资料应当符合工程所在地行政主管部门和城市施工档案管理机构有关竣工资料的要求，具体内容包括：

- 承包人应在申请完工验收（含甩项竣工验收和单位工程验收）前，按照工程所在地主管部门关于档案管理的规定整理和装订全套竣工资料，并保证其正确性、有效性和完整性。所有分包工程的验收资料由相应的分包人准备和编制，但由承包人负责收集、审查、汇总和装订。

- 承包人应按照合同条款第3.1款第（9）项约定的期限和套数，将其自施部分工程的竣工资料连同分包工程的竣工资料在申请完工验收前提交给监理人和发包人审核。

- 本工程所有竣工资料的准备、审查、编制、整理、收集、汇总及装订等费用均由承包人承担，该等费用已经包含在签约合同价中，发包人无需另行支付。

- 承包人按照本合同约定提供全套竣工资料是工程完工验收的前提条件。如果承包人提供的竣工资料不能完全反映项目现场工程情况，则发包人有权要求承包人修改。

- 承包人未按照本合同约定提交前述竣工资料，应按照专用合同条款的约定承担违约金。承包人不得以分包人未按时编制、交付、汇总相关工程竣工资料为由主张免责。

本工程所属的整体工程具备以下条件的，发包人组织整体工程竣工验收，如发包人要求，承包人应参与整体工程竣工验收：

（1）本项目整体工程（本项目涉及的各项工程之总和，包括本工程及各独立承包工程）包含的各专业工程均已完工验收合格；

（2）本项目整体工程全部按照合同要求组织实施完成，并通过包括但不限于安全设施验收、质量验收、消防验收、环保验收、规划验收等为工程合法投入使用和竣工验收备案所需的任何专项验收、审批和许可。

13.2.2完工验收程序

承包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送完工验收申请报告，监理人应在收到报告后14天内完成审查。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人其在申请完工验收前还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备完工验收条件的，将完工验收申请报告提交发包人，发包人在收到经监理人审核的完工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成完工验收。

（3）完工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。

（4）完工验收不合格的，监理人按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）如发包人因项目需求需提前进场实施其他工程的，不视为发包人擅自提前使用，承包人还需对本工程有关部位承担质量责任。承包人应将有关施工单位视为独立承包人并按照合同文件约定的标准为其提供配合服务，承包人无权以提供该等配合服务或存在交叉施工要求增加费用和（或）顺延工期。

（6）承包人根据合同文件应当承担的质量保证责任不因为本工程验收合格而免除，本工程通过完工验收在任何意义上都不意味着发包人放弃追究承包人工程质量不合格违约责任的权利。双方进一步确认，若承包人未按合同文件要求的标准完成施工，无论本工程是否通过完工验收，发包人均有权随时要求承包人对不符合合同约定的部分予以修理、补救或更换，直至达到符合合同约定为止。

13.2.3完工验收日期和整体工程竣工日期

完工验收合格后，发包人、监理人、承包人、设计人及相关人员共同签署完工验收文件，完工验收文件应当写明完工验收合格的日期。发包人根据合同约定向承包人发出工程接收证书，该证书上将写明完工验收合格的日期，作为本工程实际完工日期。

本项目整体工程满足竣工验收条件，且经竣工验收合格后，项目整体竣工验收合格的日期作为整体工程实际竣工日期，也是本工程的实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于完工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行完工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，并从合同价格中扣除不合格工程对应的工程价款。因不合格工程影响其他工程正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，给发包人造成经济损失的，承包人还应予以赔偿。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人无正当理由不移交工程的，应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同双方可以在专用合同条款中另行约定承包人不移交工程的违约责任。

13.2.6 工程资料移交

承包人应在本合同完工验收合格前，按照国家及工程所在地行政主管部门和（或）城市施工档案管理部门关于竣工验收备案及资料存档的标准和要求，向发包人移交完整的工程竣工资料（含竣工图，下同）四套以及相应的电子磁盘资料；完工验收或竣工验收过程中形成的竣工资料，由承包人负责整理，且应符合前述标准和要求，并在完工验收或竣工验收合格后7天内移交给发包人。承包人移交的竣工资料必须准确、真实地反映实际施工情况。与此相关的费用已包含在签约合同价中，发包人无需另行支付。

承包人应随同工程竣工资料的移交，将与本工程相关的所有技术资料、保修资料、操作指南、质量合格证明、培训手册、程序、密码、数据等一并移交，并负责训练发包人指定人员学习掌握本工程的操作、维修及紧急程序等。

本合同因任何原因提前终止时，承包人均需遵守本项约定。承包人按约履行上述义务作为发包人与承包人作进一步结算及支付的前提条件。承包人未按期限履行上述义务，应按照逾期移交工程的标准承担违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔完工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

本工程的缺陷责任期、质量保修期起算等均不会因单位工程提前验收交付而有所调整。本合同其他条款与此不一致的，以本条款约定为准。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 完工退场

13.6.1 完工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的完工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成完工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应在提交全部竣工资料后15日内向发包人提交竣工付款申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请的资料清单和份数等要求由合同双方在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金，已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

如有补交资料，承包人应在前述时间内完成补交，且补交次数最多不得超过2次，否则发包人有权不予认可作为结算依据。承包人负责编制全部竣工结算资料，其中分包工程竣工结算资料由分包人自行编制，承包人审核后，统一递交发包人。承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或结算资料，或者未按第14.2款第（1）项约定提交修正后的竣工付款申请单，发包人有权拒绝支付结算款且不承担任何迟延付款的违约责任。承包人未按合同约定提交结算资料的情况下，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，且审查确定的结算价格视为已经承包人认可；发包人审核结算价格的行为，不视为发包人放弃拒绝支付结算款的权利，也不免除承包人提供资料的义务。

14.2 竣工结算审核

承包人同意发包人按照专用合同条款约定的程序进行竣工结算审核。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

合同当事人按照专用合同条款约定的程序进行最终结清。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

本工程的质量保修期和缺陷责任期均自本项目整体工程实际竣工之日起算；在本工程移交给发包人后、质量保修期和缺陷责任期起算前，承包人应承担不低于质量保修期约定的保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限。存在甩项工程和缺陷修补工作的，相应部分缺陷责任期和质量保修期的起算时间顺延至该部分修复完成并经发包人验收合格之日。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满后向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.2.5发包人向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并不意味着发包人放弃根据本合同约定向承包人行使追偿、索赔等权利，承包人仍应按照本合同约定向发包人承担质量保修等义务。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金的方式由合同当事人在专用合同条款中约定。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留方式由合同当事人在专用合同条款中约定。

如果合同约定承包人以质量保证金保函的方式提供质量保证金的，则承包人应在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

发包人在退还质量保证金时无需向承包人支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

发包人应按第14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担，且承包人应向发包人支付实际修复费用2倍的违约金。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（2）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（4）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（5）发包人未能按照合同约定履行其他主要义务的。

发包人发生除本项第（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应按照合同约定承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。

16.1.3 因发包人违约解除合同

发包人因自身原因未按约定支付工程价款致使承包人无法施工，且在承包人书面催告后60天内仍未履行相应义务的，承包人有权解除合同。除前述情形或合同另有约定外，无论任何原因，未经发包人书面同意，承包人均不得解除合同。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后30天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除后，经验收承包人已完工程质量合格的，发包人与承包人按照合同约定的计价方式计算已完合格工程的价款。承包人合同解除前所完成工作经检验认定不符合合同约定标准的，发包人无需为此支付工程款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金，但发包人有权就已完工程扣留质量保证金，且承包人应当按合同约定承担缺陷保修责任，计算缺陷责任期的开始时间由双方协商确定；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。因解除合同给承包人造成的损失，仅限于承包人能够证明的实际损失，不包括未来预期利润。

承包人应将所有与前述费用有关的合法单据提交给发包人，如发包人要求，承包人应将与该费用所对应的合同权利与利益全部转让给发包人。

合同双方未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。承包人完成前述工作作为发包人向承包人进一步支付款项的前提条件。承包人承诺绝对不以占用、留置工程，滞留施工场地的方法拖延撤场、干扰发包人的继续施工。承包人违反上述约定的，导致发包人遭受任何工期或经济损失（包括直接损失、间接损失、与第三人签署合约所发生的损失），承包人均应负责赔偿。若承包人未按约定完成撤场的，应承担相当于工期逾期的违约责任。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。如由于承包人采购材料和工程设备的质量瑕疵或者承包人施工原因造成第三方向发包人索赔时，发包人有权停止支付任何款项，承包人应当赔偿第三方的损失；承包人不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时，发包人可代为赔偿，承包人应向发包人支付该笔赔偿金。

承包人未按合同约定的完工日期完工的，按照第7.5.2项约定承担违约责任。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

发包人有权从任何一期未付工程款中直接扣除承包人须支付的违约金，如有不足，承包人须在发包人发出要求承包人支付违约金的书面通知之日起3天内支付。逾期支付的，应按照应付未付违约金的一倍加付滞纳金，自逾期支付之日起计算至承包人向发包人实际付清之日止。

承包人承担违约赔偿责任的范围包括但不限于发包人的直接经济损失、间接损失、向第三方承担的违约责任以及发生的诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、评估费等费用支出。

16.2.3 因承包人违约解除合同

出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同当事人还可以在专用合同条款中约定因承包人违约解除合同的其它情形。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，相应费用由承包人承担。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，经验收承包人已完工程质量合格的，发包人与承包人按照合同约定的计价方式计算已完合格工程的价款。承包人合同解除前所完成工作经检验认定不符合合同约定标准的，发包人无需为此支付工程款；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。发包人有权没收履约担保，并按扣留已完工程所占比例的质量保证金，承包人应当按合同约定承担缺陷保修责任，计算缺陷责任期的开始时间由双方协商确定。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.2.6承包人应在收到发包人解除合同通知之日起7天内，按发包人要求向发包人移交至合同解除之日因本工程产生的一切图纸、文档和其他工程资料，并保证其正确性、有效性和完整性；承包人移交的资料有错误的，应予以修正，承包人不能修正或资料缺失的，应承担赔偿责任。如承包人怠于在前述规定时间内移交资料的，应按专用合同条款的约定承担违约金。

16.2.7本合同因承包人原因解除的：

（1）发包人可雇用及支付其它人去执行和完成本合同。该等人士可出入工地，并可使用送至和放在工地上或邻近供本工程用的临时建筑物、机械、工具、设备和材料，亦可以购买执行和完成本工程所需的材料和工程设备。

（2）发包人可自行委托审计或鉴定机构进行审计或鉴定，审计和鉴定的费用均由承包人承担。

（3）除非合同解除的原因是承包人破产或收到清算命令或通过自动清算决定（为重组而清算则除外），若发包人在合同终止后7天内作出要求，承包人须将任何为本合同供货或施工的合同之利益免费转让给发包人，且承包人保证有关供货人或分包人无权对发包人的任何再转让提出反对。在任何情况下，为本合同而送到的材料和工程设备或执行了的工作的费用，只要承包人未予支付，发包人便可以支付给供货单位或分包人。

（4）承包人在发包人要求时按要求将其拥有或租赁的临时建筑物、机械、工具、设备和材料迁离工地。若在提出要求后7天内，承包人仍未执行，发包人可以迁离和出售承包人任何前述财产（不必对任何损失或破坏负责），并将出售所得收入减除费用后转归承包人。

（5）无论合同价款是否结算完毕，若发包人发出撤场指令，则承包人应在收到该指令之日起7天内，按发包人要求将所有人员、机械撤出本工程工地。承包人不得以任何理由滞留施工现场，如承包人怠于在前述规定时间内撤场的，发包人有权要求承包人按照专用合同条款的约定支付违约金，且发包人有权暂停结算。

（6）承包人应按照发包人要求的时间与监理人、设计人共同勘查现场，确定已完工程与未完工程的工程界面，并对已经进场的物料进行清点。如果承包人不参加前述工作，以发包人与监理人、设计人确认的结果为准进行结算。

16.2.8本合同因承包人的原因解除的，承包人应按照专用合同条款的约定承担合同解除违约金，发包人有权从结算款中直接扣除。如上述违约金不足以弥补发包人由此所遭受损失的，承包人还应承担继续赔偿的责任。

16.2.9承包人承诺，其明确了解各项违约行为，尤其是工期逾期与擅自更换项目人员的行为将有可能对发包人造成的损害程度，故承包人不会以违约金过高为由要求调低其所应承担的违约责任。

16.2.10除本合同另有约定外，承包人承担违约赔偿责任的范围包括但不限于发包人的直接经济损失、间接经济损失、向第三方承担的违约责任以及发生的诉讼费、仲裁费、律师费等费用支出。

16.2.11 发包人有权在对他方便的任何时候，通过向承包人发出终止通知，终止本合同。此项终止应在承包人收到该通知之日生效。在此项终止后，承包人应按照合同约定撤离现场，并应根据第16.1.4项的约定得到付款。除此之外，发包人将不会因行使终止合同的权利而向承包人承担任何其他责任

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力指双方缔结本合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是不能克服和不能避免的客观情况，限于以下情形：

（1）国家权威部门发布且被界定为灾害的如下情形：瘟疫（但本合同特别约定的新冠疫情除外）、7.0级以上地震、10级以上大风、工程所在地五十年一遇的洪水、五十年一遇的暴雨和五十年一遇的暴雪；

（2）战争；

（3）离子辐射或放射性污染；

（4）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行器产生的压力波、飞行器坠落；

（5）严重社会动乱或暴乱，但发生在承包人及其聘用人员内部或由其导致的事件除外；

（6）因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布导致本合同的履行不再合法。

不可抗力的发生地仅应局限于本工程施工期间工程所在城市，同时，除本款第（1）项构成不可抗力的灾害以外，间断或持续的高温、低温、暴雨、大风、降雪、雾霾、沙尘暴等自然气候影响均不属于不可抗力。本款第（5）项所述社会动乱或暴乱仅局限于工地以外且非承包人原因所导致的情形，工地内的任何社会性突发事件均不得视为不可抗力，任何形式的罢工在任何情况下均不得视为不可抗力。除本款第（6）项另有约定的外，法律的变更和政府行为不属于不可抗力。

承包人理解，因其自身原因（如其未履行安全、环保施工责任）而导致的停工事件（如社区问题、政府处罚等）不属于不可抗力；其作为有经验的承包商能够预见的可直接或间接导致停工的事件（如因各类节假日、召开两会或本合同履行期内会定期举办的或签订合同时已为公众所知的在合同履行期内会发生的非定期的会议、论坛、政府高层会晤等原因以及其他政府管制原因导致的火工品停供）不属于不可抗力。承包人不得以上述理由要求顺延工期或增加费用。

承包人理解2019新型冠状病毒（COVID-19）疫情（下称“新冠疫情”）形势仍然严峻，且其已充分认识和理解新冠疫情，并在签约合同价和工期中考虑了所有的疫情影响以及本工程所需的防控和应急处置措施，承包人不得以新冠疫情为由要求顺延工期或增加费用。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同双方对是否属于不可抗力或损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方应及时向合同另一方和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地并安装至永久工程的材料和工程设备的损害，以及因永久工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；已运至施工场地但未安装至永久工程的材料和工程设备的损害，以及因此类损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力原因导致本工程关键线路工期延误致使不能按期竣工的，经发包人确认应合理延长工期，但本合同另有约定的除外。由此导致承包人停工的费用损失由承包人自行承担；停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的成本费用，经发包人事先批准后，由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除后，经验收承包人已完工程质量合格的，发包人与承包人按照合同约定的计价方式计算已完合格工程的价款。承包人合同解除前所完成工作经检验认定不符合合同约定标准的，发包人无需为此支付工程款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

合同解除后，发包人应在双方协商确定的期限内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

承包人负责按照法律规定就本工程向保险公司投保建筑、安装工程一切险以及第三者责任险（均应将发包人列为共同受益人）。保险责任期间从承包人实际进场之日起计算，至工程完工验收合格并正式向发包人移交时止。

发包人委托承包人办理的保险事项和承包人投保的所有和本工程相关的保险费用，均包含在签约合同价中。承包人应被视为在报价时已根据前述保险范围要求自行测算所有保险费用，并已考虑风险因素，保险费用包干使用，结算时不做调整。承包人的投保范围必须符合工程所在地相关政府主管部门的要求。承包人应在本合同约定的各项保险之保险责任期限开始前7天内向保险公司投保相应保险。若承包人没有按照本约定同保险公司就上述保险达成一致意见，签订保险合同，则发包人有权在支付工程款时扣除应支付的保险费用，且属于上述应投保范围的一切风险、责任及损失均由承包人自行承担，发包人保留对承包人因此给发包人造成的损失进行索赔的权利。

承包人须自行确认保险范围、最低免赔额、类别等是否能满足承包人的要求。若承包人认为保单内的保险范围、类别、免赔额及赔偿限额等未充足保障承包人的风险，可自费补充投保。若承包人另外增加保险，投保后的保险单和收据的复印件须在生效后立即交给发包人备案。

承包人将被视为对保险单内一切条款清楚明确，并积极地遵循保险条款和承保人关于解决索偿、追讨损失和防止意外的一切合理要求，并自费负责因未能遵循的后果。承包人应尊重保险索偿的结果并放弃对发包人因处理保险事宜引起的一切赔偿及责任追讨。承包人须负责保险单内规定的非发包人原因的意外免赔额、不负责项目或限制的费用，只要它们是属于承包人在本合同内应承担的风险或责任。

保险期若因承包人的过失而需延长，因此而增加的保险费由承包人负担。

有关一切险的索偿在提交给承包人后，承包人须迅速地把损坏的工作复原，替换或修补已损坏的未安装物料、迁离和处理任何残砾以及继续执行和完成本工程。所有由保险得到的应归承包人的款项（减去顾问费），将按照合同约定的付款周期，分期支付给承包人。除保险所得的款项外，承包人无权对损坏工作的复原、未安装物料的替换和修补以及残砾的迁离和处理收取其它费用。

在保险公司的赔偿发放前，所有有关本工程的抢险费用先由承包人垫付。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的与发包人签订劳动合同的人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.3 发包人和承包人应分别投保安全生产责任险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。承包人须对其雇员的意外或伤亡负全责。发包人对任何非自己雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

承包人必须按法律以及工程所在地政府有关部门的规定为其雇员购买及维持所需的保险。保险须以承包人及其所有有关的分包人的名义联合投保。保险的赔偿责任须是无限的。

每当发包人合理要求时，承包人须提交证明雇员赔偿保险是适当地维持的证据给发包人，在任何时间，发包人可以（但不能不合理或恶意地）要求承包人呈交保险单和收据来查阅。

承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。承包人未在前述28天内递交索赔报告的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）连续发生的索赔事件，承包人应分阶段地提交索赔报告；在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。承包人未在前述28天内递交最终索赔报告的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

19.2 对承包人索赔的处理

（1）发包人收到承包人提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时发包人可要求承包人提交全部原始记录复印件。

（2）发包人应当按照合同文件约定对承包人提出的追加付款和（或）延长工期的要求进行审核和确认，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）如果发包人在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内未答复承包人处理结果的，承包人应向发包人发送催促函。

（4）承包人接受索赔处理结果的，其应当获得的索赔函由发包人随工程进度款同期支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照合同条款第20条〔争议解决〕的约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发生索赔事件后，发包人有权随时提出索赔，发包人暂时未明确提出的索赔，不影响发包人以后提出索赔权利。如在缺陷责任期届满前发包人已发出维修通知的，而承包人未能在缺陷责任期内维修完成并获得发包人接受的，则缺陷责任期自动延长，发包人可在原缺陷责任期届满后发出延长缺陷责任期的通知。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，双方无法自行和解或通过第三方调解解决的，向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

20.4争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

（以上为《通用合同条款》（合同编号：【】）全部内容）

发包人：（章）                              承包人： （章）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：               （说明：有则填写，无则删除此1.1.10条）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称： 中冶北方（大连）工程技术有限公司  ；

资质类别和等级：  工程监理综合资质 ；

联系电话：             ；

电子信箱：                ；

通信地址：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路38-7-1号   。

1.1.2.5 设计人：

名    称：    中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司  ；

资质类别和等级： 冶金行业工程设计甲级  ；

联系电话：               ；

电子信箱：                ；

通信地址： 河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道71号  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 施工现场：作为施工现场组成部分的其他场所包括【】。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期期限： 24个月，该缺陷责任期低于国家规定时以国家规定标准执行，当高于国家规定时按本招标文件执行，起算时间从项目整体竣工验收合格之日起算。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.9 成本费用：承包人的成本费用中，地表建筑安装工程人员工资按含税价130元/人•天计取，机械台班费只计取折旧费及税金，其它费用不再计取。

1.1.8  其他需要补充的内容

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业标准、规范。前述标准规范发生变化的，承包人应按照最新的标准规范施工，合同价款不因此调整，但新颁布的标准规范要求降低者除外。各标准规范要求不一致的，以要求较高者为准。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限：根据施工进度需要，在相关工作开展前提供；发包人向承包人提供图纸的数量：纸质版一式【四 】份及对应的电子版图纸一份；

发包人向承包人提供图纸的内容： 本次招标范围全部施工图    。

1.6.4 承包人文件

（1）由承包人提供的文件范围：

需要由承包人提供的文件，包括：深化设计文件、大样图、加工图、施工组织设计、整体和专项施工方案、施工进度计划、材料进场计划、人力资源计划、政府报审计划、质量要点控制计划、安全专项施工组织设计、文明施工组织设计（说明：以上为列举，请根据项目需要增删）及其他为本工程实施所需要的全部文件（包括由承包人根据合同提交的所有计算书、计算机程序和其它软件、图纸、手册、模型以及其他技术性文件）；（说明：此处仅为示例参考，请按双方实际约定修改、填写）

承包人提供文件的期限：按通用条款及发包人要求

承包人提供文件的数量：纸质版一式四份及对应的电子版图纸一份

监理人批复承包人提供文件的期限：

其他约定：监理人对施工组织设计和文件的批准并不能解除承包人根据本合同约定应当承担的责任。上述文件若存在缺陷造成的工期延误或返工，即使已经获得发包人的审批，承包人仍需承担相关责任及费用，工期不予顺眼；承包人负责编制竣工图纸4套、竣工图纸编制（包含设计单位签认证明、图纸打印复印等）、工程竣工资料、深化设计工作等应提供的文件。向监理人提供年、季度、月度工程进度计划及相应进度统计报表；承包人应当在合同履行期间，每月25日提供当月工程统计报表（含根据合同约定的进度款审核表）、形象进度审核表及下月计划报表。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在规定期限内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：    ；

发包人指定的接收人为：      。

承包人接收文件的地点：        ；

承包人指定的接收人为：        。

监理人接收文件的地点：        ；

监理人指定的接收人为：        。

1.10 交通运输

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：【由监理发包人承包人三方确定】。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：【无】

1.13工程量清单错误的（1）种工程量清单错误的修正方式：

（1）单价合同形式下的工程量清单错误的修正

B. 工程量偏差的范围：清单工程量据实调整

（2）总价合同形式下的工程量清单错误的修正（不适用)

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： ；

身份证号： ；

职    务：   ；

联系电话： ；

电子信箱：   ；

通信地址：   。

2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 提供施工现场

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间：

承包人进场前将工业广场平整至具备施工生产及生活大临设施的要求，划分好用地范围。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：

承包人从发包人指定供电部位接电缆引至施工区，进行变电后供施工使用，施工用电甲供，根据每月实际用电进行结算，电费单价0.7元/度（不含税价已含变损、线损）。水由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共通路的通道开通时间和要求：

施工前保证道路开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 工程开工前7天。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成的时间： 按通用条款规定的内容，在承包人进场前办理完毕。

（6）水准点与坐标控制点交验要求： 承包人进场前将水准点与坐标控制点引入工业场地并做好标志桩。发包人、承包人、监理三方共同复测交验。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：      四套      。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在提交完工验收申请前【2】天提交全套竣工资料（部分将在后续的完工验收或竣工验收中形成的竣工资料，应在完工验收或竣工验收后7天内提交）。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版五套及电子扫描件一份。

（10）承包人应履行的其他义务：

- 依法确定和使用具有相应资质的劳务企业，及时足额支付劳务费用。

- 特殊工种的操作人员应当受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书。

- 承包人应当向分包人提供实施分包工程的基准点、基准红线和基准标高。

- 承包人应当遵循发包人或监理人的指令派代表出席由发包人或监理人主持的现场工程协调会或工作会议，并应当提供有关资料以协助解决问题。

- 承包人就本工程与第三方所签署的全部合同均应在相应合同签署后7天内报发包人和监理人备案。

- 承包人正式进场开始施工后，应当尽其所能协调同本工程所在地主管部门之间的关系，保障工程施工顺利开展；在本合同有效期内，承包人还应当协调与政府有关部门及周边社区和单位的关系。否则，由此造成的费用增加和（或）工期延误均由承包人承担，给发包人造成损失的，承包人还应予以赔偿。

- 承包人应服从发包人关于本工程的总体规划（施工计划）安排，服从发包人对现场的管理，包括场地安排、临时设施、施工区域划分以及各施工单位间协调管理等。施工过程中，若承包人拒绝执行发包人或监理人指示达到3次，则发包人有权解除合同，并将相关工程内容委托给其他施工单位实施。

- 承包人所有施工活动必须在指定的区域内进行。

- 承包人应遵守治安条例，定期对承包人人员进行法制教育；承包人应严格执行有关招收外来民工的管理规定，依法办发劳务证，签订劳动合同；承包人还应严格内部管理，并按期足额支付工人工资，配合发包人做好工农协调关系，避免出现工农矛盾。

- 工程完工后，承包人须清理所有工程项目包括但不限于除去一切标志、污斑、指印和其他的油污和脏物，清理所有油漆及磨光工程（如有）。承包人还须调校所有门、窗、抽屉等，检查及为所有五金上油，修复抹面裂痕，清洁所有墙身、地面、玻璃，以及清理所有的沟渠和下水道（如有）。承包人须从工地上搬离所有的机械、剩余的建筑材料、清除泥土和垃圾，拆除施工现场临设，使完工后的工程清洁适合使用，并达到发包人完全满意。

- 承包人不得在工地或施工设备上展出任何贸易或商业广告，如承包人需要张贴该类广告，应得到发包人的书面批准。

- 如因承包人原因造成媒体负面曝光或停工，承包人应承担由此造成的全部责任和损失。

- 发包人由于工程完工或本合同提前解除等需要要求承包人腾退人员、场地的，承包人应在7天内完成腾退，否则由此造成发包人损失的，将由承包人全部承担。

（11）为他人提供方便

承包人应当对分包人进行统一管理，对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人及其他参建单位履行协调、配合义务，并为发包人的人员及雇佣的顾问公司、任何与本工程有关的公用事业单位以及任何主管部门人员提供适当的工作条件。任何此类为前述单位和人员提供方便或与其合作的指示均不应构成一项变更，由此发生的费用已经包括在签约合同价中。承包人无权因履行此类义务而向发包人提出任何工期或费用上的索赔。具体工作内容和要求包括但不限于：

1）对分包人的管理责任。承包人负责对分包工程进行全面的组织、管理与协调，如因分包工程发生施工进度延误、质量和安全问题、或造成其他损失，承包人承担连带责任，具体管理要求包括但不限于：

- 应当将分包工程的进度计划管理纳入管理中，负责对分包工程在内的工程总体施工进度计划的安排和日常协调及管理，控制工程进度；

- 负责对分包工程的施工质量进行监督管理，及时发现质量隐患并予以纠正，确保总体施工质量；

- 负责全面组织分包人安全文明施工管理，及时发现安全问题和隐患并予以纠正，确保安全文明施工；

- 负责协调分包人与行政主管部门、监理人、发包人、设计人等各方面的配合和关系；

- 及时向监理人和发包人报告分包工程的实施情况，向分包人传达监理人、设计人、工程顾问的要求及发包人的指令并督促进行落实；

- 审核分包人提供的深化设计文件、施工组织设计和方案、材料和工程设备、样品及样本、函件等，并按照合同文件及相关管理办法报审；

- 审查并向发包人申请包括分包工程在内的工程款，并在收到发包人支付的相应工程款后及时在分包合同约定的时间内支付至各分包人的指定账户；

- 及时敦促分包人提供分包合同中约定的样品、样板，并负责在发包人审批确认后，对样品、样板按照监理人和发包人的要求予以保管；

- 对工程施工中的成品、半成品、工序产品及完成的工程进行有效的成品保护措施，包括督促各分包人实施相应的成品保护措施；

- 根据国家相关规定及合同约定，编制调试方案，并组织分包人完成相关调试工作；

- 组织各分包工程的验收，主持并参加隐蔽工程验收、分部分项验收；组织各分包人在本工程完工前参加预验收工作，并根据预验收情况向各分包人提出缺陷清单并督促整改；

- 收集、整理和审核各分包人竣工资料，满足合同文件的要求后移交给发包人或按照发包人要求报送主管部门办理竣工资料验收；

- 督促各分包人履行在缺陷责任期内的职责。

2）对现场所有参建单位提供的现场设施及配合服务。除上述相应的管理责任外，承包人对现场所有参建单位，包括分包人、独立承包人以及其他参建单位等提供下述现场设施及配合服务：

- 提供现场内架设的临时设施于现场各参建单位在互不妨碍的情况下使用，并对临时设施进行维护、保养和管理；

- 提供合理的施工空间及通道给现场各参建单位共同使用，各参建单位须保护施工现场和通道，并负责修补由各自原因对施工现场和通道所造成的损坏，但承包人如未能发现或证明造成损坏的责任单位的，则由承包人负责修补；

- 提供现场爬梯、脚手架、塔吊、施工电梯、升降梯等（如有）供现场各参建单位共同使用，并保证这些设施符合安全要求，此类设施在现场设置后，经发包人同意后方能拆除；

- 提供现场的卫生设施供现场各参建单位共同使用，并负责定时清理和保养直至不再需要时拆除；

- 提供现场围网、围板、护栏等以保障场地安全；

- 与现场所有参建单位协调配合，对本工程与其他工程施工顺序或空间存在矛盾、施工作业面发生冲突的地方进行协调，确保按照本合同约定的工期和进度计划完成本工程，且不对现场其他参建单位的施工活动造成不利影响。

3）承包人与分包人、独立承包人及其他参建单位之间因相互侵权、场地和工作面占用、工程材料设备租借等导致的争议或索赔，应由相关方自行解决，承包人无权因此类争议或索赔向发包人提出任何索赔或权利主张，且上述争议或索赔不得影响本工程的连续施工，也不会减轻或免除承包人根据合同和法律应承担的任何义务和责任。但是，如发包人希望了解任何此类争议或索赔的情况，承包人应向发包人据实报告；如相关争议或索赔将对本工程的施工进度和工期产生不利影响，承包人应主动向发包人及时报告并说明情况，采取积极措施解决相关争议，消除不利影响。

（12）合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因发包人和监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及发包人和监理人为合同履行作出指示等职务行为而减轻或解除。除非合同双方明确以书面形式对合同条款进行修改，合同一方实施的任何行为在任何情况下均不构成交易习惯，不得视为对合同的修改。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：    ；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：    ；

通信地址：    ；

项目经理每月在施工现场的时间不少于22天，每少一天，发包人有权要求承包人支付人民币【2000】元的违约金。

承包人未按照发包人要求提交其与项目经理之间的劳动合同或其为项目经理缴纳社会保险证明的，每逾期一天，发包人有权要求承包人支付人民币【5000】元的违约金直至承包人按发包人要求提交前述文件为止。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付人民币【5000】元的违约金。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付人民币【10000】元的违约金且还应按照发包人要求予以换回。

3.2.3 承包人未按照发包人要求更换项目经理的，每逾期一天，发包人有权要求承包人支付人民币【5000】元的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.3 承包人未按照发包人要求撤换主要施工管理人员的，每逾期一天，发包人有权要求承包人按照人民币【4000】元/人次的标准向发包人支付违约金。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的，发包人有权要求承包人按照人民币【5000】元/人次的标准向发包人支付违约金，且还应按照发包人要求予以换回。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的，每发生一人次，发包人有权要求承包人支付人民币【5000】元的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 主体结构及关键性工程  。

主体结构、关键性工作的范围： 各构筑物主体工程及重要设备安装工程  。

如发现未经发包人批准的分包人进行施工，发包人有权要求承包人支付相当于分包合同金额30%的违约金。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：国家法律法规允许，并经发包人同意的单项工程  。

其他关于分包的约定：    。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：承包人应向发包人提供履约担保。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在签订合同前，按照发包人在专用合同条款附件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份无条件见索即付的不可撤销银行履约保函，开具履约保函的银行亦须发包人事先批准。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约保函，其担保条款的实质性内容应当与发包人在专用合同条款附件中规定的格式内容保持一致。履约保函的金额为签约合同价的10%。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

监理人的监理内容：            。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：【】；

职    务：【】；

监理工程师执业资格证书号：【】；

联系电话：【】；

电子信箱：【】；

通信地址：【】；

关于监理人的其他约定：【】。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 有关工程质量的特殊质量标准和要求：除按通用条款执行外，承包人还需执行《鞍山五矿陈台沟矿业有限公司工程质量管理办法》、《鞍山五矿陈台沟矿业有限公司地表工程验收管理办法》及其他相关制度。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人应确保在施工过程中达到以下安全目标：不发生人身死亡事故；不发生重大设备事故；不发生重大火灾事故；不发生负主要责任的重大责任交通事故；不发生严重的环境污染事故；不发生大面积传染病和集体食物中毒事故；严格控制重伤事故；实现安全文明施工。

（2）其他约定：具体见安全管理协议。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人须按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》以及《外包工程安全管理办法》、《鞍山五矿陈台沟矿业有限公司安全生产专项考核实施细则（试行）》、《鞍山五矿陈台沟矿业有限公司生态环境保护专项考核实施细则（试行）》、《五矿矿业控股有限公司安全环境污染事故（件）责任追究办法》、《五矿矿业控股有限公司生产安全事故管理办法》、《五矿矿业控股有限公司安全生产管理规定》、《中国五矿集团有限公司安全环保事故责任追究办法》在内的各项管理制度以及发包人在本合同有效期内不时修订、建立的文明施工管理制度和相关文件的规定进行文明施工，并在开工前做好安全技术交底工作。

6.1.6 安全文明施工费

关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：项目前期大临等措施工程中的安全文明施工费应在措施工程开工前提前支付，除此之外发包人无需向承包人预付安全文明施工费。安全文明施工费随工程进度款同期支付，具体金额按当月实体性消耗完成的工程款占总实体性消耗费用的比例从安全文明施工费中同比例进行分摊。

6.1.10 安全文明考核

承包人应当遵守发包人制定的包括但不限于《外包工程安全管理办法》、《鞍山五矿陈台沟矿业有限公司安全生产专项考核实施细则（试行）》、《鞍山五矿陈台沟矿业有限公司生态环境保护专项考核实施细则（试行）》、《五矿矿业控股有限公司安全环境污染事故（件）责任追究办法》、《中国五矿集团有限公司安全环保事故责任追究办法》等在内的各项安全生产管理制度以及发包人在本合同有效期内不时修订、建立的安全生产管理制度和相关文件。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容：按通用条款执行。

（10）合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：【/】。

7.2 施工进度计划

7.2.7 按发包人进度开关量相关制度执行

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：鉴于本合同按期完工至关重大，因承包人原因造成工期延误（包括合同约定的任何一个节点工期延误），每延误一天，承包人应向发包人支付2万元违约金，上限为合同价款的5%。工期每提前一天奖励1万元，上限为合同金额的2.5%。如某节点工期未达到要求，但本工程仍按期完工的，则发包人可向承包人返还已收取的违约金。

因承包人原因致使本工程连续三个月不能完成进度计划或完工日期延迟30日的，发包人有权解除本合同，且发包人对施工设备有权决定租用或限期拆除，承包人应予配合。如发包人决定租赁给后续施工单位的，设备租赁年费率应按设备原值的10%计算。

7.6 不利物质条件（说明：通用合同条款中对本款有具体约定，如果要增加约定，请在以下空格处补充；如果不增加内容则在此删除本7.6款）

不利物质条件的其他情形和有关约定：【】。

7.8暂停施工（说明：以下内容如不适用，请直接删除它其本7.8条标题）

7.8.9对于非承包方原因、非不可抗力造成的停工，如可预见不超过15天的，承包方现场施工人员应原地待命，停工期间统计承包方现场人员数量、工种等情况并经发包方、承包方、监理方签字确认；可预见停工超过15天的，发包方协同监理方发出停工指令，指定承包方施工现场留守人员数量，承包方应按发包方要求留下必要人员并指令其它人员放假；对于难以预见停工时间的，由发包方与承包方根据现场情况协商确定暂停施工的措施。承包方未按发包方指令行事导致承包方自身的停、窝工损失或给发包方造成的工期损失，由承包方承担。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人供应的材料、不含税单价、设备的详情及送达地点详见专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》。发包人供应的材料，采用合同甲供材料单价，每月从财务中相应扣减费用，甲供材料单价不调整，实际采购中产生的价差，由发包人自行消化。

发包人有权根据现场情况制定有关损耗量计算的办法及考核制度（说明：请酌定是否符合项目需求；如签约时已有相关制度，建议在此列明制度名称）（发包人制定的相关规定与前述预算定额不一致的，以发包人相关规定为准），承包人应遵照执行。

因承包人施工不当等导致承包人实际使用的数量超出前述订货数量的，承包人应承担下述违约责任：【   】。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：【按发包人要求】。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：  无      。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                。

施工现场需要配备的试验设备：                。

施工现场需要具备的其他试验条件：                。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                  。

10. 变更

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

（5）在进行变更及施工签证估价或按照合同约定适用本款进行价格调整时，应同时适用【（最高限价-投标报价）/最高限价*100  】%的下浮率进行组价。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：       。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细详见专用合同条款附件《暂估价一览表》。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：用于工程发生变更、签证增加的费用，如未发生，则发包人收回此费用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第【2】种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）发包人关于材料、工程设备价格的基准价为：【】。

①将通用合同条款此目中约定的5%修改为“【】%”。

②将通用合同条款此目中约定的5%修改为“【】%”。

③将通用合同条款此目中约定的±5%修改为“±【】%”。

（说明：如果双方执行通用合同条款约定的是5%，则删除以上①②③的内容）

第2种方式：其他价格调整方式：因市场价格波动导致价格变化的，发包人与承包人按照以下原则进行价格调整：

（1）调价范围：调价项目限于：【附件10】；

除此之外，其余材料和工程设备价格均不做调整；人工和机械不参与调价；发包人供应的材料和工程设备不参与调价。

（2）调价原则：

①调价项目单价在1000元以内（含1000元）的，材料价格发生10%以上（包括10%）的变动时，超出部分的单价予以调整价差；调价项目单价超过1000元的，材料价格发生5%以上（包括5%）的变动时，超出部分的单价予以调整价差。

②上述①项中材料价格发生的变动是指：调价项目的施工期加权平均信息价较基期信息价发生上涨或下浮。调价项目施工期加权平均信息价高于基期信息价的相应比例（根据上述①项确定）时，价差由发包人承担；调价项目施工期加权平均信息价低于基期信息价的相应比例（根据上述①项确定）时，价差由发包人受益。

③超出部分单价调整公式：

价格上涨时，调价项目单价差=施工期加权平均信息价–基期信息价*（1+5%（或10%））；

价格下降时，调价项目单价差=施工期加权平均信息价–基期信息价*（1-5%（或10%））。

基期信息价以【2025】年【10】月份对应期信息价为准，信息价按【辽宁省鞍山市建设工程信息价】文件执行。

④价差仅计取税金，不计取利润和管理费等其他任何费用。

（3）调价周期：【工程竣工结算时调整】 。

（4）不论本合同其他条款如何规定，承包人应当按照经发包人批准的材料设备进场计划记载的主要材料进场时间组织采购，如因承包人原因未按照计划采购而遭受的价格上涨所产生的风险由承包人自行承担。

（5）因承包人原因导致工期延误的，且在延误期间调价项目价格上涨的，承包人自行承担上涨部分的价差，但在延误期间调价项目价格降低的，双方按照本条约定调整合同价款，但不因此减免承包人按照本合同约定应承担的任何义务和责任。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1本合同采用以下第【1 】种合同价格形式，且本合同适用【（说明：举例：填写《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）或其他适用的价格规范）】计价。

1、单价合同

关于单价合同的其他约定：

本合同为固定单价合同，工程量清单中的综合单价为固定价格。若招标文件/采购文件中，发包人提供的工程量清单与施工图实际工程量存在量差，或工程量清单存在缺项、漏项的，则在固定综合单价不变的前提下，根据合同约定的计量计价方式，对合同价格进行相应调整。

（1）如果已标价工程量清单中有相同子目的，可直接按照相同子目单价认定。

（2）如果已标价工程量清单中无相同子目、但有类似子目的，则经发包人书面认可，可参照类似子目单价认定；

（3）如果已标价工程量清单中既无相同子目，亦无类似子目或发包人不同意按照上述第（2）种原则计价的，则合同双方同意按照以下原则进行变更计价：土建工程参照2024年辽宁省《房屋建筑与装饰工程定额》、2024年辽宁省《市政工程定额》，安装工程参照2024年辽宁省《通用安装工程定额》、2010年营改增版《冶金矿山机电设备安装工程预算定额》，取费标准分别按相应的《辽宁省建设工程清单计价费用定额》(2024年版)和《冶金矿山建筑安装工程费用定额》（井巷、机电设备安装部分）（2010年版），按同等计价水平结算，即让利系数为（最高限价-投标报价）/最高限价*100 %。

2、总价合同

关于总价合同的其他约定：

A.本合同为按图纸、规范、技术标准和要求包干的固定总价合同，承包人应详审图纸、规范、技术标准和要求，对任何工程量清单中未列明而包含在图纸、规范、技术标准和要求或其他合同文件中的内容（包括任何隐含或附带的内容），均视为承包人已在签约合同价中充分考虑了相关费用，并通过投标形式技巧分摊在工程量清单的已有子目中。同时，工程量清单中的综合单价亦为固定价格；

B.若招标文件/采购文件中，发包人提供的工程量清单与施工图实际工程量存在量差，或工程量清单存在缺项、漏项的，属于承包人的风险范围，合同价格不进行调整；

C.对于工程量清单中的缺项和漏项，即工程量清单没有列明或填报但是为完成本工程所必需的子目和项目，均视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内，这些项目将不会被重新计算。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：最高不超过签约合同价（不含合同协议书所列发包人供应的材料和工程设备价格、暂列金额）的【10】%,分两次支付。第一次预付款申请金额不超预付款总金额的60%，第二次预付款申请金额不超预付款总金额的40%。第二次预付款由承包人提出申请并经发包人及甲方代表确认同意后支付。

预付款支付期限：承包人完成下列工作后，应向发包人提出付款申请，发包人收到付款申请后14天进行审核，审核确认后7天内向承包人支付预付款：

（1）本合同已由双方签署并生效；

（2）承包人已向发包人提供专用合同条款附件所列格式的有效预付款保函及履约保函；

（3）承包人已向发包人提交年度施工计划；

（4）承包人已向发包人提供有效的预付款保函，保函金额为签约合同价（不含合同协议书所列发包人供应的材料和工程设备价格、暂列金额）的10%，保函期限至合同预付款抵扣完毕；

（5）承包人施工队伍已进场。

预付款扣回的方式：承包人从本工程开工第二个月开始向发包人返还预付款，发包人从应支付给承包人的工程进度款中连续三个月等额（指预付款金额*1/3）扣回预付款，当期工程进度款金额不足以扣回的，发包人有权顺延至下一期进度款扣回，直至扣完为止。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：至合同预付款抵扣完毕。

预付款担保的形式为：预付款保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行通用条款。

12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：【按月计量】。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：【按月支付】。

12.4.4 进度款审核和支付

（2）发包人逾期支付进度款的，按照以下方式承担违约责任：逾期付款违约金=应付未付进度款×中国人民银行发布的同期贷款市场报价利率（折合为日利率）×逾期天数，逾期天数自合同约定的发包人付款期限届满次日起算（例如，假设发包人未在合同约定的收到承包人提交的付款文件及发票后30天内付款，则第31日起视为发包人付款逾期）。本合同项下发包人逾期付款的责任以此条为限，承包人无权再另行主张逾期付款利息或其他违约责任。

（4）进度款、尾款和质量保证金的约定：发包人按承包人每月实际已完合格工程量的80%向承包人支付进度款；工程完工验收合格后，支付至累计已完工合格工程量的80%，但最多不超过签约合同价（不含合同协议书所列发包人供应的材料和工程设备价格）的【】%；工程完工验收合格，且双方按照第14条完成竣工结算后，发包人向承包人支付至竣工结算价款的97%，剩余3%作为质量保证金。

（7）承包人向发包人发出书面付款提示函的时间：合同约定的付款期限/条件届满前至少提前10天。

（8）发包人有权在付款中扣除如下款项：

1）应扣除的发包人供应的材料设备款（下称金额A）=本合同项下由发包人供应的材料设备的除税单价*承包人实际领用发包人供应材料设备的数量*（1+13%）。承包人实际领用发包人供应材料设备的数量在《材料设备领用单》（说明：请核实该文件名称是否准确。）中载明。承包人实际领用的数量超过专用合同条款8.1款约定的订货数量的，承包人还应按照8.1款约定承担违约责任。

承包人按照本合同约定税率（9%）并根据扣除前的金额（指扣除金额A之前的工程款金额）向发包人开具增值税发票；同时，发包人应按照13%的税率并按照金额A向承包人开具增值税发票。

（9）承包人向发包人提供发票的期限：收取任何一笔工程款前至少提前14天。

13. 验收和工程试车

13.2 完工验收和整体工程竣工验收

13.2.1完工验收条件和整体工程竣工验收条件

（3）E.承包人未按照合同约定提交竣工资料的，违约金的计算方法为：每延误一天，发包人有权要求承包人支付2000元的违约金。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天，发包人有权要求承包人支付相当于签约合同价【】%的违约金。

13.6 完工退场

13.6.1 完工退场

承包人完成完工退场的期限： 本工程完工验收合格后【7】天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

竣工结算申请的资料清单内容与份数：        。

竣工付款申请单应包括的内容：      。（说明：通用合同条款中对付款申请单内容有具体约定，如果要增加约定，请在相应空格处补充；如果不增加内容则在此删除本段）

14.2 竣工结算审核

（1）在收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料且整项工程竣工验收合格后【30】天内，发包人将安排发包人预算人员或发包人委托的造价咨询公司与承包人开始核对工作，双方达成一致意见后，初步确定工程结算价款，但该价款不作为承包方主张付款的依据。

（2）本工程最终竣工结算价款需经发包人的上级主管单位二次审核（“二审”），特定条件下还需提交发包人所在集团公司委托的第三方审计机构进行审计（“三审”）。发包人按照本款第（1）项约定审核完成后，报其上级主管单位二审；二审完成后，由其上级主管单位委托第三方审计机构进行审定。三审过程中承包人应当应发包人和审计机构要求参与并配合审计工作，三审审定并经发包人确认的金额为双方最终结算金额，承包人不得提出异议。承包人承诺审减率不得超过【10】%，否则，超过【10】%部分的审计费用由承包人承担，且承包人还须为此向发包人支付人民币【5000】元的违约金，发包人有权从竣工结算价款中直接扣除。本工程不进行三审的情况下，承包方同意接受二审金额为双方最终结算金额。

（3）发包人依据按照上述第（2）项审定并经发包人确认的金额签发竣工付款证书，签发竣工付款证书后30天内，承包人应按本合同约定提供发票，发包人在收到发票后按照本合同约定的期限和形式向承包人支付竣工结算价款。

（4）发包人或监理人收到承包人的竣工结算申请单后，除非发包人以书面形式表示认可或接受，否则发包人和监理人的任何作为与不作为，包括要求承包人补充资料、与承包人进行协商等，均不视为发包人对竣工结算申请单的认可。

（5）发包人委托的工程顾问、发包人代表、发包人预算人员、监理人与承包人就结算问题进行的沟通、协商、确认仅为协商过程性的行为。除非发包人法定代表人签字并加盖发包人公章（项目章或部门章无效），任何形式的文件以及任何人的行为都不能视为发包人对竣工结算结果的认可。

（6）承包人未按照本合同约定按照工程所在地竣工验收备案和城市建设档案馆要求将全部竣工资料移交给发包人或未将本工程移交给发包人的或整项工程未竣工验收合格的，发包人有权不予进行竣工结算。

（7）发包人与承包人就结算金额达成一致或生效裁判文书确定前，发包人对争议部分的支付义务不能确定，因此也无支付义务。只有在双方就结算金额达成一致或生效裁判文书确定发包人的支付义务后，发包人才有按照双方达成的一致或生效裁判文书支付结算款的义务，并在未按双方达成的一致或生效裁判文书确定的支付时间支付结算款时，才开始承担逾期支付的违约金或利息或其他违约责任。

（8）承包人承诺，无论是否完成结算或对合同价款的支付或调整存在争议，承包人决不留置或占领本工程。承包人在任何情形下均放弃行使本工程价款优先受偿权。

14.4 最终结清

本工程质量保修期起算满2年且无质量问题，发包人向承包人支付质量保证金的【80】%剩余质量保证金作为防水工程保修金，本工程质量保修期起算满5年且无质量问题，发包人向承包人支付剩余质量保证金。。

承包人应在上述质量保证金支付期限届满后，向发包人提交书面付款申请。发包人应在收到承包人支付质量保证金的书面申请后30天内会同承包人按照合同文件的约定对付款事项进行核实。如无异议，发包人应在完成核实后15天内将质量保证金返还给承包人。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期的具体期限：2年。

15.2.4承包人发出缺陷责任期届满通知的期限：按通用条款执行。

发包人颁发缺陷责任期终止证书的期限：按通用条款执行。（说明：通用合同条款中对上述2期限有具体约定，如果执行通用合同条款，则在此删除15.2.4项的内容）

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：本合同扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：竣工结算价款的3%；

（2）3%的工程款（竣工结算价款）；

（3）其他方式:     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     。

关于质量保证金的补充约定：     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见本合同附件《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见本合同附件《工程质量保修书》。

16. 违约

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：    。

16.2.2承包人违约的责任

关于承包人违约责任的承担方式和计算方法的约定：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付人民币【10000】元的违约金；在此情况下，发包人还有权选择解除合同。

（2）承包人渣土外运时，应当做好防护工作，严禁遗撒，否则每发生一次，发包人有权要求承包人支付人民币【1000】元的违约金。

（3）如果承包人不服从发包人管理，未按照合同条件约定配合独立承包人工作，则每发生一次，发包人有权要求承包人支付人民币【1000】元的违约金。

（4）如承包人存在聚众围堵、闹事等行为影响发包人正常办公或给发包人造成经济、名誉、信誉损失的，则每发生一次，发包人有权要求承包人支付人民币【5000】元的违约金。

（5）承包人违反合同约定保密义务，每发生一次，发包人有权要求承包人支付人民币【10000】元的违约金。

（6）承包人未及时提供本项目完整的竣工资料、备案资料、竣工结算资料或应向发包人提供的任何其他文件或资料的，每迟延一天，发包人有权要求承包人支付违约金2000元；同时，发包人有权拒绝支付结算款且不承担任何迟延付款的违约责任。

（7）本项目工程质量不符合合同要求的，承包人应当返工至约定的质量标准，返工产生的费用由承包人承担，且工期不予顺延。如本工程质量一次合格率达不到100%，合格率每降低1%，发包人有权要求承包人支付违约金【2000】元。

（8）承包人应确保工人工资按期足额发放，若发生工人向发包人索要工资的情形，发包人有权从承包人的履约保函中直接兑付，或从任意一期未付工程款中直接扣除。承包人未按期足额向工人发放工资的，发包人有权拒付下一期款项且不承担任何违约责任。如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件，或承包人的任何人员未经甲方的同意，以索要工资、工程价款等名义，做出任何影响发包人施工或办公经营声誉的行为时，发包人有权要求承包人支付违约金10000元/次。

（9）因承包人原因造成事故并导致发包人停工停产的，每发生一次，承包人应向发包人支付事故违约金，或由发包人从任意一期未付工程款中直接扣除。

事故违约金的计算方式：签约合同价【】元*固定比例【0.5】‰*停工天数（日），停工天数以行政管理部门下发停产、复产通知等书面文件确定的时间为准。

事故违约金的上限为本合同签约合同价的【5】%。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的其他约定：

（1）承包人交付的工程无法通过返修修复的，或经二次返修仍不能达到使用状态的，或主体工程存在瑕疵导致修复不能的，或已完工程明显不符合合同质量标准且在发包人提出后不能改进的，发包人有权解除合同。

（2）承包人未实现合同第6.1.1项的安全目标，发包人有权视事故造成财产损失和社会影响程度解除合同。

（3）因承包人违约发包人解除合同的，承包人应在发包人发出撤场通知后7天内撤离施工现场；否则，每逾期一天，发包人有权要求承包人支付5000元的违约金。

16.2.6如承包人未在规定时间内向发包人移交资料的，每延迟一天，发包人有权要求承包人支付5000元的违约金。

16.2.7本合同因承包人原因解除的：

（5）如承包人未在规定时间内撤场的，每延迟一天，发包人有权要求承包人支付5000元的违约金，且发包人有权暂停结算。

16.2.8本合同因承包人的原因解除的，除承担具体违约情形的违约金外，承包人还应向发包人承担签约合同价30%的合同解除违约金。

（以上为《专用合同条款》（合同编号：【】）全部内容）

发包人：（章）                              承包人： （章）

工程承包合同附件清单

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：履约担保格式

附件8：暂估价一览表

附件9：施工现场统一管理协议(如需要)

附件10：乙供材料明细表

（以上为《工程承包合同附件清单》（合同编号：【】）全部内容）

发包人：（章）                              承包人： （章）

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 工程规模 | 建筑面积（平方米） | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 不含税单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 |  | kW·h | 0.7 |  |
| 2 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×240 | m | 367.25 |  |
| 3 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1 3×50+2×25 | m | 147 |  |
| 4 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1 3×70+2×35 | m | 207 |  |
| 5 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×120+1×70 | m | 402 |  |
| 6 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×240+1×120 | m | 777 |  |
| 7 | 电力电缆 | WD-MYJY43-8.7/10 3×185 | m | 450 |  |
| 8 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×70 | m | 181.77 |  |
| 9 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×95 | m | 234.22 |  |
| 10 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×150 | m | 347.4 |  |

发包人供应设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气、工艺设备 |  |  |  |  |
|  | 空压机站及换热站电气 |  |  |  |  |
| 1 | 负荷开关柜 | XGN2-12 | 宽x深x高:800x1200x2300mm | 台 | 2 |
| 2 | 干式电力变压器 | SCB14-1250/10 | 1250kVA,10±P2x2.5%/0.4kV D.yn11 Ud=6% | 台 | 2 |
| 3 | 低压配电屏(进线) | GGD3 | 宽x深x高:800x800x2200mm | 台 | 2 |
| 4 | 低压无功补偿柜 | DESVG-300kvar | 宽x深x高:800x800x2200mm | 台 | 2 |
| 5 | 低压配电屏(出线) | GGD3 | 宽x深x高:800x800x2200mm | 台 | 9 |
| 6 | 低压配电屏(母联) | GGD3 | 宽x深x高:800x800x2200mm | 台 | 1 |
| 7 | 低压封闭进线桥 | 与低压配电屏配套 | TMY-4x(125x10) 竖向长约4.5米 | 套 | 2 |
| 8 | 低压封闭母线桥 | 与低压配电屏配套 | TMY-4x(125x10) 水平长约5米 | 套 | 2 |
|  | 空压机站及换热站工艺 |  |  |  |  |
| 1 | 风冷螺杆空压机 | LS200型 | 36m3/min、1.05MPa、单容220kW | 台 | 3 |
| 2 | 储气罐 |  | V=12.5m3、PN1.3MPa | 个 | 1 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
|  | 辅助斜坡道空气预热间电气 |  |  |  |  |
| 1 | 闸机 |  | 双通道304不锈钢翼闸,配联网门禁系统 | 套 | 2 |
| 2 | 虹膜考勤机 |  | 闸机式 单、双眼识别方式 5MP双目工业级高清虹膜摄像头 | 套 | 4 |
| 3 | 考勤系统主机 |  | i5-8500系列处理器,8G内存，1TB机械硬盘,千兆网口，配套27英寸液晶监视器、鼠标键盘 | 套 | 1 |
| 4 | 虹膜考勤系统软件 |  |  | 套 | 1 |
| 5 | 虹膜注册机 |  | 采集虹膜、皮层、人脸生物特征，图像分辨率 1280*960 | 台 | 1 |
| 6 | 矿用本安型读卡器 |  | 接收灵敏度:-80dBm，防护等级:IP65 电源:DC18V 通讯接口:RS485接口与以太网光口 | 台 | 3 |
| 7 | 矿用隔爆兼本安型多路电源 |  | 输入电压:AC(95V~850)V 输出电压:3路DC18V | 台 | 2 |
| 8 | 8 交换机(SW-KQ) |  | 12千兆电口 | 台 | 1 |
| 9 | 智能液晶显示器 |  | 75英寸液晶显示屏,3840*2160，接口:USB、RJ45、HDMI、数字音频输出等 | 块 | 1 |
| 10 | 车辆识别道闸系统 |  |  | 套 | 1 |
| 11 | 通信机柜 |  | 宽x高x深=600x600x1400mm | 台 | 1 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
|  | 水源热泵机房及供水泵站电气 |  |  |  |  |
| 1 | 负荷开关柜 | XGN2-12 | 宽x深x高:800x1200x2300mm | 台 | 2 |
| 2 | 干式电力变压器 | SCB14-1600/10 | 1600kVA,10±P2x2.5%/0.4kV D.yn11 Ud=6% | 台 | 2 |
| 3 | 低压配电屏(进线) | GGD3 | 宽x深x高:1000x800x2200mm | 台 | 2 |
| 4 | 低压配电屏(母联) | GGD3 | 宽x深x高:1000x800x2200mm | 台 | 1 |
| 5 | 低压无功补偿柜 | DESVG-400kvar | 宽x深x高:1000x800x2200mm | 台 | 2 |
| 6 | 低压配电屏(出线) | GGD3 | 宽x深x高:1000x800x2200mm | 台 | 9 |
| 7 | 低压配电屏(出线) | GGD3 | 宽x深x高:800x800x2200mm | 台 | 4 |
| 8 | 低压封闭进线桥 |  | 与低压配电屏配套 水平长约 1米 | 套 | 2 |
| 9 | 低压封闭母线桥 |  | 与低压配电屏配套 水平长约 4米 | 套 | 2 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
|  | 水源热泵机房及供水泵站工艺 |  |  |  |  |
| 1 | 水源热泵机组(采暖空调)一级 | KYZYLG-1800R1 型 | 制热工况:蒸发器进出水温度 24/15℃，冷凝器进出水温度 52.5/60℃，制热量=1735kW 制冷工况:蒸发器进出水温度 12/7℃，冷凝器进出水温度 28/35℃，制冷量=1156kW | 台 | 2 |
| 2 | 水源热泵机组(采暖)二级 | KYZYLG-1800R2 型 | 制热工况:蒸发器进出水温度 15/7℃，冷凝器进出水温度 45/52.5℃，制热量=1735kW | 台 | 2 |
| 3 | 水源热泵机组（洗浴） | GSHP1100BP-B型 | 蒸发器进出水温度 24/15℃ 冷凝器进出水温度 45/50℃ Qr=1202kW,Nr=235kW,380V | 台 | 1 |
| 4 | 防腐型高效换热机组 | KYZY-5713F 型 | Q=4000kW 一次侧板换计算温度 26/9.5℃ 二次侧板换计算温度 7/24℃ | 台 | 2 |
| 5 | 热源侧循环水泵1 | DFW125-160/2/22 型 | Q=160m3/h H=32m 1480rpm N=22kW U=380V IP44 | 台 | 3 |
| 6 | 热源侧定压补水装置1 | DFG50-160/2/3 型 | Q=12.5m3/h H=32m 2960rpm N=3kW U=380V IP44 | 台 | 2 |
| 7 | 用户侧循环水泵 | DFW200-400(Ⅱ)T/4/55 型 | Q=240m3/h H=50m 1480rpm N=55kW U=380V IP44 | 台 | 3 |
| 8 | 用户侧定压补水装置 | DFG65-250B/2/7.5 型 | Q=20m3/h H=60m N=7.5kW U=380V IP44 | 台 | 2 |
| 9 | 洗浴热水箱循环水泵 | 100KQL100-32-15/2 型 | Q=100m3/h H=32m N=15kW U=380V IP44 | 台 | 2 |
| 10 | 宽流道换热器 | BR075-51/1.6 型 | Q=1200kW,流量100m3/h | 台 | 2 |
| 11 | 热源侧循环水泵2 | 100KQL100-50-22/2 型 | Q=100m3/h H=50m N=22kW U=380V IP44 | 台 | 2 |
| 12 | 热源侧定压补水装置2 | KQDQ25-3-83 型 | Q=4m3/h H=55m N=1.5kW U=380V IP44 | 台 | 2 |
| 13 | 旋流除砂器 | JCXL-125/150 型 | 水处理量 120m3/h | 台 | 3 |
| 14 | 旋流除砂器 | JCXL-100/125 型 | 水处理量 90m3/h | 台 | 1 |
| 15 | 刷式自清洗过滤器 | A312 型 | 水处理量 450m3/h DN300 | 台 | 1 |
| 16 | 全自动软水器 | KTS-15RT 型 | 水处理量 10m3/h N=0.1kW U=220V | 台 | 2 |
| 17 | 电子水处理仪1 | KLDJ-250 型 | 水处理量 340m3/h DN250 N=0.15kW U=220V | 台 | 1 |
| 18 | 电子水处理仪2 | KLDJ-100 型 | 水处理量 90m3/h DN100 N=0.1kW U=220V | 台 | 1 |
| 19 | 电子水处理仪3 | KLDJ-50 型 | 水处理量 30m3/h DN50 N=0.02kW U=220V | 台 | 1 |
| 20 | 软化水箱 |  | V=10m3 3000x2000x2000h | 台 | 1 |
| 21 | 分水器 |  | DN600 L=3200 | 台 | 1 |
| 22 | 集水器 |  | DN600 L=3200 | 台 | 1 |
|  | 暖通、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 混合搅拌机 ZJ800型折桨搅拌机 |  |  | 台 |  |
| 2 | 一体化地埋式生活污水处理设备处理能力:50m³/d |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 絮凝搅拌机 TJ2000型轴流桨叶搅拌机 |  |  | 台 | 2 |
| 4 | 二级网循环水泵(带隔振垫)TP200-110/4 Q=400m3/h H=55m |  |  | 台 | 2 |
| 5 | 全自动一体化给水设备SBGL3-1240型 |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 全自动软化水设备水处理量8t/h YHT-2850A |  |  | 台 | 1 |
| 7 | 浓缩刮泥机φ=8000mm |  |  | 台 | 2 |
| 8 | 热泵供水泵DFSS200-13/2型 |  |  | 台 | 2 |
| 9 | 新水补水泵DFSS200-13/2型 |  |  | 台 | 2 |
| 10 | 膨胀节 硅钛合金 |  | 1700×900,L=200mm | 个 | 1 |
| 11 | 膨胀节 硅钛合金 |  | 2200×1500,L=200mm | m2 | 1 |
| 12 | 流量泵KQL50/185-4/2 型 |  |  | 套 | 2 |
| 13 | 对开多叶调节阀1700×900,L=200mm |  |  | 个 | 1 |
| 14 | 一级网旋流除污器DN250 PN16 XLC-250 |  |  | 个 | 1 |
| 15 | 对开多叶调节阀2200×1500,L=200mm |  |  | 个 | 1 |
| 16 | 二级网旋流除污器DN300 PN16 |  |  | 个 | 1 |
| 17 | 补水泵(带隔振垫)CR10-12型 Q=8m3/h H=95m |  |  | 台 | 2 |
| 18 | 矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 |  | 1700×900 L=310mm | 个 | 1 |
| 19 | 板式换热器SHB1.2-M16-480 |  |  | 台 | 2 |
| 20 | 螺杆泵G50-1 |  |  | 台 | 6 |
| 21 | 矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 |  | 3000×1500 L=240mm | m | 1 |
| 22 | 矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 |  | 2200×1500 L=430mm | m2 | 1 |
| 23 | 矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 |  | 1700×900 L=800mm | 个 | 1 |
| 24 | 矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 |  | 1000x800 R=900 | 个 | 1 |
| 25 | 矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 |  | 1000x800 R=850 | 个 | 1 |
| 26 | 矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 |  | 1700×900-3000×1500 现场制作 | 个 | 1 |
| 27 | 矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 |  | 3000×3000-2200×1500 L=900mm | 个 | 1 |
| 28 | 软水箱V=8m3 2600x2000x1800h |  |  | 台 | 1 |
| 29 | 矿冶专用交换处理一体机KYZYT-600型 |  |  | 台 | 1 |
| 30 | 矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 |  | 1700×900 L=7400mm | 个 | 1 |
| 31 | 生活热水箱 不锈钢 5m×3m×2.5m |  |  | 台 | 1 |
| 32 | 混凝剂加药装置GTF3000/330型 |  |  | 台 | 1 |
| 33 | 絮凝剂加药装置GTF1000/130型 |  |  | 台 | 1 |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：鞍山五矿陈台沟矿业有限公司

承包人（全称）：

鉴于发包人和承包人签订了合同编号为【】的《工程承包合同》（以下称“承包合同”），发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就【鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程】（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（包括其任何财产所有权继承人）应在法律法规和合同规定的最长质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任，自费确保发包人（包括其任何财产所有权继承人）免受因不合格的材料设备、工艺、设计以及工程的其他不合格事项引起的任何缺陷造成的损害。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括：承包工程范围内的全部永久工程及形成永久工程的材料和工程设备，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人按照合同约定应当完成的全部工程内容及提供的材料设备，工程内容以合同图纸和技术标准和要求中约定的工作为准。由承包人负责完成的全部工程及设备的任何部位、部件、材料发生故障、损坏、脱落、丢失、开裂、变质等任何质量问题，均在保修范围内。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：（说明：请根据项目实际，增删保修范围。以下已填写处为法定最低保修期限，供参考，请各单位按照实际情况填写，但不得低于法定期限）

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 2 年。

质量保修期自本项目整体工程实际竣工之日（具体见承包合同相关约定）起计算。

若合同文件或法律法规或有关文件资料等对整个工程和/或个别工作或物料有更长的保修期规定，则保修期结束后并不会解除承包人按该等文件或法则所须承担的个别保修责任。

三、质量保修责任

1、在保修期内，发包人有权将任何质量问题通知承包人，说明由承包人承担费用修复该质量问题的期限（发包人自行决定期限），承包人应当在接到保修通知后尽快进行维修并在发包人规定的期限内维修完毕，具体如下：

（1）响应时间要求：1）承包人在接到保修通知后，必须在【】小时内派有丰富经验的技术人员到现场进行维修；2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到保修通知后，应立即到达事故现场抢修。

（2）修复时间要求：1）对于一般质量问题，承包人需确保在发包人报修后【】小时内维修完毕、恢复正常使用；2）对于重大质量问题，承包人需确保在发包人报修后【  】天内维修完毕、恢复正常使用；3）发包人在保修通知中对修复期限另有要求的，按照发包人要求的期限执行。

承包人应提供24小时有专人接听的统一维修服务电话（联系人：【】，联系电话：【】），随时接听发包人电话，并负责协调解决各种突发质量问题或质量事故。

2、如发生下列情况之一，发包人有权自行或另行聘请第三方进行维修，由此引起的一切费用、损失和责任由承包人承担：

（1）接到发包人保修通知（口头或书面）后拒不到现场处理问题；

（2）未在规定的到场时间内赶到现场；

（3）超过规定的时间仍未完成维修任务；

（4）对同一位置经过两次维修仍未彻底解决问题；

（5）因现场保修人员服务行为引起投诉；

（6）出现其他违反本保修书及合同约定保修义务行为的。

如承包人未履行保修责任，导致发包人自行或委托第三方维修所发生的维修费用及由此给发包人及其他主体造成的全部直接损失和间接损失均由承包人承担，包括但不限于工程、法律和其他费用，以及由于承包人未能修复该质量问题而使发包人遭受的任何和所有直接和可预见的损害。发包人有权直接从质量保证金中扣除相应款项。不足部分，发包人有权继续要求承包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关法律法规的规定，立即向当地施工行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人应立即实施保修。

4、承包人应在保修期结束前对工程进行一次全面系统的检查，并向发包人提供书面检查报告，说明发现的问题以及解决的办法。质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修期内发生的保修费用及相关的损害赔偿费，由承包人承担。如承包人能够证明前述质量问题是由于发包人故意损害、不可抗力原因造成的，则承包人仍应承担保修责任，但保修费用由发包人承担。

五、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：

（1）质量保证金的金额、使用、返还等与承包合同关于质量保证金的约定一致。

（2）未经发包人事先书面批准，承包人不得将质量保修义务转让给任何第三方。

（3）对承包合同可能做出的任何修改、修订、补充或改动均不得以任何方式解除承包人在本质量保修书下所承担的任何义务或责任。

（4）本质量保修书引起的或与之相关的任何争端解决方式与承包合同的争议解决方式相同。

本工程质量保修书由发包人、承包人双方在完工验收前共同签署，作为承包合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文）

【以下为合同编号为XXX的《工程承包合同》附件《工程质量保修书》的签章处】

发包人（章）：                               承包人（章）：

法定代表人或授权代表（签字）：              法定代表人或授权代表（签字）：

电话：                                      电话：

附件4：

主要工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

履约担保

致：（发包人名称）

鉴于贵方作为发包人已经与【】（以下称“承包人”）于【】年【】月【】日签订了合同编号为【】的《工程承包合同》（以下称“主合同”），应承包人申请，本行愿就承包人履行主合同约定的义务以独立保函的方式向贵方提供如下无条件、见索即付、不可撤销的担保。

本行在此作为担保人，担保承包人按照主合同的约定履行全部义务，担保金额是主合同约定的签约合同价的【】%，数额最高不超过人民币（大写）【】元（￥ 【】）。本行承诺，在收到贵方书面索偿要求（即单据）后的一个工作日内，本行即向贵方无条件支付上述担保金额内的任何一笔或数笔款项，并放弃向贵方追索的权利。贵方在每份书面索偿要求中只需说明发生付款到期事件、要求本行支付的数额及支付款项应到达的账号即可，无须出具任何除书面索偿要求外的证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

本保函为独立保函，独立于主合同及承包人向我方申请开立本保函的合同。本行承诺将不要求贵方提交除前述书面付款要求之外的其它任何文件，不会要求贵方提交包括但不限于任何其它证明文件、司法判决文书、仲裁裁决文书以及其他说明贵方权利的任何文件。本行放弃贵方应先向承包人要求赔偿上述金额，然后再向本行提出要求的权利。本行进一步向贵方承诺：贵方和承包人之间的主合同或主合同项下的工程发生修改、变更、中止、终止或失效均不影响本行在本保函项下的付款责任。贵方也无需事先通知本行。本行在本保函项下的付款责任也不受贵方和承包人之间或任何其他第三人之间的争议或纠纷的影响。本行在本保函项下放弃基于贵方和承包人之间的权利义务关系所产生的任何抗辩。本行也不向贵方主张任何抵销权。

本保函的权益可以由贵方转让给任何贵方认为合适的第三方，受让方只需提交与贵方签署的转让协议即可。

本保函的有效期自开具之日起至贵方向承包人发出包括本分包工程在内的整项工程的工程接收证书之日止。本保函未尽事宜，执行国际商会《见索即付保函统一规则》（URDG758），该规则与本保函内容不一致的，以本保函为准。

贵方书面付款要求寄至本行的如下地址后即视为送达本行：【】（银行名称和地址）。

担保人：（银行章）

法定代表人或其授权代表： （签字）

年    月     日

附件8：

8-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9

施工现场统一管理协议

附件10

乙供材料明细表

（一）乙供可调价材料表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砼 | m³ |  |  |
| 2 | 黄砂 | m³ |  |  |
| 3 | 碎石 | m³ |  |  |
| 4 | 木材 | m³ |  |  |
| 5 | 水泥 | t |  |  |
| 6 | 钢材 | t (kg) |  |  |
| 7 | 电缆 | m |  |  |

乙供材料品牌推荐

1.动力配电箱：常熟开关、上海上联、上海良信

2.机旁配电箱、电源箱、照明配电箱、应急照明配电箱、空调配电箱、检修电源箱：常熟开关、上海上联、上海良信

3.枪型网络摄像机200万像素、矿用本安摄像仪，高清视频210W像素,最大分辨率1920x1080：海康 大华

4.4TA零序电流互感器TL-AMZ-0.66 600/5、零序电流互感器TL-AMZ-0.66 800/5：大连一互、大连北方、上海雷兹、天津泰莱

5.浮球液位开关 0.2~1.3m：西门子、霍尼韦尔、倍加福

6.网线MHSYY23-5：宝胜科技、上上电缆、远东电缆

7.超6类屏蔽网线STP.CAT6E-4：宝胜科技、上上电缆、远东电缆

8.吸顶灯、投光灯、荧光灯、楼层显示灯、工厂投光灯、应急灯、应急单管LED灯、安全出口灯、工厂高顶灯、应急双管LED灯、A型应急灯：奕洋照明、雷士照明、欧普照明、海洋王

9.绝缘电线、铜芯多股绝缘电线：宝胜科技、上上电缆、远东电缆

10.总等电位端子盒：菲尼克斯、魏德米勒、町洋

11.户内热缩式电缆终端头：长园电力、沃尔核材、江苏亨通光电

12.电缆桥架：施耐德、西朗电工、大浪电气

13.电力电缆、控制电缆：宝胜科技、上上电缆、远东电缆

14.单联开关 、三联开关、单联防水明开关、单联防水开关、单联翘板开关、三联翘板开关、单联防水明开关、双联暗开关、单联防水开关、防水插座：上海良信、德力西、公牛

15.自动化电缆、计算机电缆、光缆：宝胜科技、上上电缆、远东电缆

16.旋启止回阀：辽宁泰通阀业集团有限公司、营口恒星阀业制造有限公司、营口诚源机械设备有限公司

17.截止阀、旋启式止回阀、法兰截止阀：辽宁泰通阀业集团有限公司、营口恒星阀业制造有限公司、营口诚源机械设备有限公司

18.闸阀、释压阀、电动蝶阀、蝶阀、电动调节阀门、安全阀门：辽宁泰通阀业集团有限公司、营口恒星阀业制造有限公司、营口诚源机械设备有限公司

19.浮球阀、法兰闸阀：辽宁泰通阀业集团有限公司、营口恒星阀业制造有限公司、营口诚源机械设备有限公司

20.风冷吊顶式空调机组：美的、格力、海尔

第五章  工程量清单

1、工程量清单说明

1.1 工程量清单编制依据

    - 本工程量清单是依据现行的计价计量规范以及图纸等设计文件，并结合施工现场实际情况等编制的。本工程量清单依据的计量计价规范《辽宁省工程量清单计价规范（2024年）》 。

    - 上述计价计量规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应当执行本章第1.1.3 项约定；计价计量规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第 1.1.3 项也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

    - 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明： 详见工程量清单。

1.2 工程量清单有关内容的理解

    - 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

    - 本工程量清单是指表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目和税金的名称和相应数量等的明细清单，仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款、技术标准和要求以及本章的有关约定。

    - 工程量清单中总价子目以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数 1 的子目，除合同另有约定外，价格固定包干。

    - 工程量清单中单价子目以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

    - 分部分项工程项目清单中子目编码所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

    - 构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征即称之为子目特征，子目特征与项目特征同义。

    - 规费是指承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

    - 税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。

    - 配合服务费是指承包人为配合协调发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

    - 同义词语，本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

    - 第 1.1 款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

    - 本条与下述第2 条和第3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2、投标报价说明

2.1 投标报价的依据

投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

- 本招标文件（包括澄清、补充和修改文件）；

- 本章第 1.1.1 项约定的计量计价规范；

- 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

- 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定、标准；

- 建设工程图纸等设计文件及相关资料；

- 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

- 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

- 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

- 投标人的深化设计（如果有）；

- 其他相关资料： /  。

2.2 投标报价的一般规定

2.2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2.2  工程量清单中的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、机械费、设备费、措施费（一般措施费及其他措施费）、管理费、利润、规费、税金，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.2.3  已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.2.4  “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、税金的合计金额一致。

2.3 分部分项工程和单价措施项目报价

2.3.1  分部分项工程和单价措施清单项目计价应依据计价计量规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.3.2  如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“材料和工程设备暂估价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第 3.3.2 项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的税金以外的费用计入分部分项工程和单价措施清单相应子目的综合单价。

2.3.3  如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”（见第四章“合同条款”）中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的企业管理费及利润计入分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综合单价，并在其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的配合服务费。

2.3.4  “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人依法按照本文件要求，并结合自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.3.5  投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.4 总价措施项目报价

2.4.1  总价措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计以“项”为单位计价。投标人所填报价格应包括除税金外的全部费用。

2.4.2  安全文明施工费（特别是扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运和消纳等综合治理污染而进行环境保护所需费用的投入）应依据施工措施、市场价格及国家、省级或行业建设主管部门的规定进行报价，不得作为让利因素。安全文明施工费的具体要求见：《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500)及《辽宁省建设工程安全文明施工费管理办法》、《建筑工程安全文明施工费管理办法》及《鞍山市建设工程扬尘治理管理办法》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59)及《辽宁省建筑垃圾处理及环境保护规定》。

2.4.3  招标人提供的总价措施项目清单与计价表中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第五章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的总价措施项目清单的内容进行细化或增补。

2.4.4  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并在缺陷责任期和保修期内维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.4.5  对于“总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“总价措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.5 其他项目清单报价

2.5.1  暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的除税金额进行报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第 2.5.3 项的计日工金额。

2.5.2  暂估价中的材料和工程设备暂估单价按本章第 3.2.2 项的报价原则进入分部分项工程和单价措施项目清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总。

2.5.3  计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括税金，其中：

- 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、企业管理费、利润和规费；

- 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗和保险；

- 施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润和规费，但不包括税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.5.4  配合服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“配合服务费计价表”所列格式自主报价。在合同履行过程中，配合服务费的调整方法：包含在投标报价中，不单独计取。

2.6 税金

税金应按“税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.7 投标报价需要说明的问题

2.7.1  除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.7.2  工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，同时可以将因疫情常态化防控发生的防疫费用，计入相应投标价格，以体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.7.3  企业管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.7.4  投标人在“费率报价表”中填报的费率应与“综合单价分析表”中所使用的费率一致，不一致时以“综合单价分析表”所反映的费率为准，并遵照下列原则：针对同一分部分项工程，如果承包人在已标价工程量清单中未使用统一的企业管理费费率、利润费率和规费费率，在合同履行过程中需要采用已标价工程量清单中相应费率组成新增子目的综合单价时，将适用已标价工程量清单中相应分部分项工程子目单价中所采用费率的最低值，措施项目亦适用同样原则。

2.7.5  投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.7.6  投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.7.7 甲方供应材料、工程设备。甲供材料价格按照附表价格计算，并计入投标总价；工程设备费不计入投标总价。甲供材料设备到场后，由发包人指定卸车位置，承包人负责卸车，卸车费用应包含在投标报价中；

2.7.8 施工现场现有井筒装备及设备设施归现有井巷工程施工单位所有，投标人为完成标段工程内容使用现有施工单位的设备实施时，其费用均应包含在投标报价中。

2.7.9措施工程费：如设备安装过程中，需要增加其他措施工程，投标人可根据拟报施工方案，列明详细报价清单，费用列入投标报价汇总表中。

3、工程量清单

3.1本工程量清单是按分部分项工程提供的。本工程量清单所列的工程量作为投标报价的基础，报价时请按清单提供的工程量计算，工程量清单量差与施工图有出入的，在竣工结算时按照调整条件予以调整。

3.2本工程量清单是依据图纸编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签定合同，即成为合同的组成部分。

3.3本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和图纸一起使用。

3.4工程量清单详见附表。
清单编制说明

一、工程名称：鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程

二、工程概况：

主要清单工程：

（1）空压机站及换热站：总长33.6m，总宽15m，高13.60m，共分2层，建筑面积为629.64㎡，建筑基底面积为314.82㎡，主要结构形式为框架结构和钢结构,包含土建工程、设备工艺、电气、给排水、暖通工程。

（2）辅助斜坡道空气预热间：总长20m，总宽7.5m，高7.35m，共分2层，建筑面积为195.5㎡，建筑基底面积为169.74㎡，主要结构形式为框架结构，包含土建工程、电气、给排水、暖通工程。

（3）水源热泵机房及供水泵站：总长36m，总宽28m，建筑高度格栅间5.85m，水源热泵机房8.35m，供水泵站8.85m，单层建筑，建筑面积为1327.92㎡，建筑基底面积为1063.52㎡，主要结构形式为框架结构，包含土建工程、设备工艺、电气、给排水、暖通工程。

（4）井下水处理间：总长27m，总宽25m，高13.55m，单层建筑，建筑面积为1117.52㎡，建筑基底面积为755.53㎡，主要结构形式为框架结构和钢结构，包含土建工程、电气、给排水、暖通工程。

（5）井下生产、消防水池：总长25.8m，总宽10.8m，高5.3m，建筑基底面积为278.64㎡，主要结构形式为钢筋混凝土结构，包含土建工程、电气、给排水工程。

（6）厂区综合管网：电缆沟总长383m；电气外线结构电缆桁架总长264.14m，宽2.2m，高9m，主要结构形式为钢结构；包含电缆沟及电缆桁架土建工程、总图电气安装工程、通信工程、给排水工程、压气管工程、热力外网工程、总图管沟土方工程等

三、编制依据：

本工程清单编制主要依据《辽宁省工程量清单计价规范（2024年）》。

四、其他说明：

1、临时设施费：整个工程按一项清单，列入建设工程投标报价汇总表内。临时设施费需列明详细报价内容。

第六章  图  纸

- 图纸

（另附电子版）

（1）图纸内明确由厂家安装的不在此次招标范围

第七章  技术标准和要求

- 工程规范

中标人应按中华人民共和国下列法律、法规及行业的有关规定和要求完成本工程进行建设。

1、国家法律、法规

1.1《中华人民共和国民法典》

1.2《中华人民共和国建筑法》

1.3其他相关法律、行政法规

2、施工验收规范、规程及标准

2.1依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列但不仅限于以下现行中华人民共和国以及省或行业的工程建设标准、规范的要求。

《工程测量规范》（GB50026-2020）

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2021)

《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2022)

《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2013）

《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）

《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T104-2021)

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018)

《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》（GB/T50224-2018）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2009)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)

《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2016)

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2018）

《冶金机械设备安装工程施工及验收规范通用规定》（YBJ201－83）

《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2013）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）

《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2010）

2.2施工安全管理规范、规程及规定

《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）

3、设计单位设计的施工图中涉及到的规范、规程和标准图集及相关技术要求。

4、以上1～2两项规范涉及到的其它现行国家规范、规程和规定和建设项目所在地地方管理规定。

5、招标人声明：上述标准、规范及规程仅是本工程建筑安装的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

二、招标技术条件及要求

(一) 概述

1、建设项目名称：鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程

2、工程建设地点：辽宁省鞍山市高新区齐大山街道陈台沟村

3、建设单位：鞍山五矿陈台沟矿业有限公司

4、设计单位：中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司

5、招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司

(二) 综合说明

1、矿区概况

1.1矿区交通位置

1.2自然地理

1.2.1地貌

场地位于辽宁省鞍山市高新区齐大山街道陈台沟村附近。场地北侧约500m为陈台沟村，东侧约1.1公里为和尚庄，南侧为低山丘陵，西侧约800m为鞍山亚赛电磁设备有限公司。

拟建工程场地起伏较大，场地高程介于77.91～103.66m之间，相对高差25.75m。

场地地貌单元属低山丘陵。

1.2.2气候

鞍山地处中纬度的松辽平原东南部边缘，属暖温带大陆性季风气候区。主要气候特点是，四季分明，雨热同期，干冷同季，降水充沛，温度适宜，光照丰富，大风、冰雹、旱涝、霜冻等灾害性天气在不同年份和季节均有不同程度的发生。

春季（3-5月）大风多，降水少，日照长，回暖快，蒸发大，湿度小；夏季（6-8月）降水多且集中，暴雨多发生在此季，气温高而少酷热；秋季(9-11月)雨量骤减，气温急降；冬季（12月至次年2月）雪少北风多，干燥寒冷。

该区年最大降水量994.5mm（1975年），月最大降水量416.7mm（1985年7月），日最大降水量236.8mm（1975年9月1日），年均降水量为640~880毫米，降水量多集中在7、8、9三个月；多年平均蒸发量为1750.5mm；最高气温36.5℃，最低气温-26.9℃；年平均气温平原地区为8.0℃~9.0℃；日照小时数年平均为2350小时~2700小时。

2、工程概况：详见《投标须知前附表》

工程地质条件  详见陈台沟铁矿采选工程项目地表建筑及浅地下硐室群工程勘察（综合服务楼、空压机站、换热站）

3、总平面布置，投标人自行确定。

4、资金来源：企业自筹。

5、工程开工日期：开工时间以招标人通知为准

6、材料供应：除甲供材料设备外，其余由承包方自行采购。

7、施工技术要求

7.1钢筋笼施工主筋的焊接应错开，同一横断面上的接头数不得大于总接头数的 50％。每个钢筋笼节段上都要挂上标示牌，写明桩号、节号。钢筋笼制作允许偏差应符合相关规定。

7.2模板工程：模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，能够承受混凝土浇筑过程中的侧压力和施工荷载。模板拼接要严密，防止漏浆，拼缝处缝隙宽度一般不超过2mm 。模板安装的垂直度偏差控制在不超过层高的1/1000 且不大于5mm，平整度偏差不超过5mm 。

7.3钢筋工程：钢筋的品种、规格、数量必须符合设计要求。钢筋的连接方式有绑扎连接、焊接连接和机械连接等，不同连接方式有相应的技术要求。焊接连接时，焊缝的长度、厚度等要满足质量标准。钢筋安装时，受力钢筋的间距偏差应控制在±10mm以内，排距偏差控制在±5mm 以内。

7.4混凝土工程：根据结构类型和设计要求，选择合适的混凝土强度等级和配合比。混凝土浇筑应连续进行，避免出现冷缝。对于大体积混凝土基础，要采取温控措施，如埋设冷却水管、控制浇筑温度等，防止混凝土因水化热产生裂缝。混凝土浇筑完成后，要及时进行养护，养护时间一般不少于7天，对于抗渗混凝土养护时间不少于14天。

7.5砌体结构：砖、砌块等砌体材料的品种、规格、强度等级必须符合设计要求，且应具有质量合格证明文件。砌筑砂浆应根据设计要求确定配合比。砌体应上下错缝、内外搭砌，灰缝应横平竖直、厚薄均匀，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

7.6钢结构工程：钢结构构件应在加工厂按设计要求进行制作，制作过程中要严格控制构件的尺寸精度。钢材的切割、焊接等工艺要符合相关标准，焊接质量应进行无损检测，如一级焊缝应进行100%的超声波探伤检测，二级焊缝探伤比例不低于20%。钢结构安装前，要对基础的轴线、标高、地脚螺栓位置等进行复查，合格后方可进行安装。钢梁的安装要注意与钢柱的连接节点质量，螺栓连接时，螺栓应拧紧，扭紧力矩应符合设计要求。钢结构安装完成后，要进行整体垂直度和整体平面弯曲的检查。

7.7抹灰工程：基层表面应清理干净，对于混凝土基层，要进行凿毛或甩浆处理，以增强基层与抹灰层的粘结力。抹灰应分层进行，一般分为底层、中层和面层。抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，阴阳角应顺直、方正。

7.8地面工程：地面基层应坚实、平整，对于有防水要求的地面，基层应进行防水处理，防水层应从地面延伸到墙面。根据不同的地面材料，如地砖、木地板、水泥砂浆地面等，有不同的施工要求。地砖铺贴时，应提前浸水湿润，铺贴应平整、牢固，砖缝应均匀一致，地砖的空鼓率单块砖不超过5%，整体不超过3%。木地板铺设时，木龙骨应固定牢固，间距符合设计要求，木地板应与龙骨钉牢，表面平整度偏差不超过2mm。水泥砂浆地面施工时，应控制好水泥砂浆的配合比和水灰比，表面应压光，不得有裂缝、脱皮、起砂等缺陷。

7.9门窗工程：门窗的品种、规格、开启方向等应符合设计要求。门窗框的安装位置应准确，与墙体的连接应牢固，固定点的间距应符合规范要求。门窗框与墙体之间的缝隙应采用弹性材料填充饱满，并使用密封胶密封，密封胶应顺直、光滑、无裂缝。门窗应具有良好的气密、水密、抗风压性能。气密性能指标根据建筑的使用功能和地区要求确定。

7.10屋面防水工程：屋面基层应平整、干净、干燥。根据设计选择合适的防水材料，卷材防水施工时，卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动等因素确定，卷材的搭接宽度应符合规范要求，长边搭接宽度不小于80mm，短边搭接宽度不小于100mm 。涂料防水施工时，应分层涂刷，前后两遍涂料的涂刷方向应相互垂直，涂层厚度应均匀，且达到设计要求。

7.11机械设备安装工程应从设备开箱起至设备空负荷试运转为止的施工及验收，对必须带负荷才能进行试运转的机械设备，可至负荷试运转。

7.12在机械设备安装工程施工中，应按工程设计进行施工，不得擅自修改工程设计，施工过程中发现设计文件和图纸有差错时，应及时提出意见和建议，且应按原设计单位修改变更后的工程设计施工。

7.13安装的机械设备、零部件和主要材料，必须符合工程设计和其产品标准的规定，并应有合格证明。机械设备安装工程中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，必须符合国家现行有关标准的规定；其精度等级应满足被检测项目的精度要求。

7.14机械设备安装工程施工中，应对工程质量进行检验和记录。对于隐蔽工程，应在工程隐蔽前进行检验并作出记录，合格后方可继续安装。工程验收时，应以有关记录为依据进行验收和必要的抽检工作。机械设备安装工程的施工及验收，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

7.15配线工程的施工应按已批准的设计进行。当修改设计时，应经原设计单位同意，方可进行。

7.16采用的器材及其运输和保管，应符合国家现行标准的有关规定；当产品有特殊要求时，尚应符合产品技术文件的规定。

7.17器材到达施工现场后，应按下列要求进行检查：

7.17.1技术文件应齐全。

7.17.2型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。

7.18配线工程施工中的安全技术措施，应符合本规范和国家现行标准及产品技术文件的规定。

7.19配线工程施工前，建筑工程应符合下列要求：

7.19.1对配线工程施工有影响的模板、脚手架等应拆除，杂物应清除。

7.19.2对配线工程会造成污损的建筑装修工作应全部结束。

7.19.3在埋有电线保护管的大型设备基础模板上，应标有测量电线保护管引出口座标和高程用的基准点或基准线。

7.19.4埋入建筑物、构筑物内的电线保护管、支架、螺栓等预埋件，应在建筑工程施工时预埋。

7.19.5预留孔、预埋件的位置和尺寸应符合设计要求，预埋件应埋设牢固。

7.20配线工程施工结束后，应将施工中造成的建筑物、构筑物的孔、洞、沟、槽等修补完整。

7.21电气线路经过建筑物、构筑物的沉降缝或伸缩缝处，应装设两端固定的补偿装置，导线应留有余量。

7.22电气线路沿发热体表面上敷设时，与发热体表面的距离应符合设计规定。

7.23电气线路与管道间的最小距离，应符合规定。

7.24配线工程采用的管卡、支架、吊钩、拉环和盒（箱）等黑色金属附件，均应镀锌或涂防腐漆。

7.25配线工程中非带电金属部分的接地和接零应可靠。

7.26配线工程的施工及验收，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

7.27 设备按照建设单位及设计单位提供的方案执行，下放设备清单见图纸及设备明细附件（见第六章附件）。

8、质量及验收标准

8.1建立三级质量管控模式，即项目部—监理—建设单位三级质量管控模式。项目部进行自检、互检、技术员检查，监理单位、建设单位平常对质量情况进行抽检。具体有以下措施:①、原材料、构配件、成品半成品进场检验。施工单位采购的钢材、砂石料、水泥等主材应向监理单位进行报验并提供相关合格证明等质量资料；②、隐蔽工程验收制度。所有隐蔽工程必须经业主、监理、现场验收并达到规范、设计要求时方可进行隐蔽。隐蔽工程施工时，必须按照有关规范要求，强制性标准要求，进行现场检试验，并保留相应的记录。隐蔽时工程施工时，需进行旁站，并填写相应的记录（如监理记录、施工日志等）。③、工序验收制度。进入下一道工序之前，必须通知监理单位、甲方代表到现场进行验收确认，合格以后方可进行下一道工序。④、见证取样制度。所有进场原材料、施工过程中规范、强制性标准要求的检、试验项目，必须由监理（或建设单位）旁站见证、随机取样，试验人员留好相应的记录，并及时让监理（或建设单位）人员签证确认。经过监理（建设单位）见证取样后，法定检测部门出具的检验报告中必须有见证取样标识或见证人签字确认等。

8.2工程验收按现行最新规范、规程、规定执行，工程验收每月进行一次，由施工单位组织，监理部门和发包方参加，验收内容是工程进度和工程质量。

8.3工程量以现场验收的数据为准，隐蔽工程以现场记录和监理人员的签证为准。

8.4工程达到竣工条件，承包方应提前30日书面通知发包方，并按规定备齐竣工资料一式四份报发包方。

8.5工程竣工后验收由发包方组织，设计院、监理部门、承包方等共同参加。

8.6竣工资料按照规范提供。

9、人员要求

| 管理人员 | 人数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 |  |
| 技术负责人 | 1人 |  |
| 生产副经理 | 1人 |  |
| 机电副经理 | 1人 |  |
| 合同商务负责人 | 1人 |  |
| 材料负责人 | 1人 |  |
| 施工员 | 满足施工要求 |  |
| 质量员 | 满足施工要求 |  |
| 安全负责人 | 1人 |  |
| 专职安全员 | 满足施工要求 |  |
| 测量员 | 满足施工要求 |  |
| 资料员 | 满足施工要求 |  |

第八章  投标文件格式

提示：

1、投标文件格式中要求盖章、签字的，请投标人高度重视，逐项检查，不要缺漏。

2、招标文件中提及的投标文件加盖投标人公章和投标人代表签字，允许投标人使用中国五矿集团有限公司供应链管理平台办理的CA在电子投标文件中盖电子公章或使用其中的电子签名，请自己留意电子签名与相关授权人或授权代表姓名保持一致。

3、招标文件资格要求提供的资料，务必提供完整资料，避免因为残缺导致废标。

4、招标文件里要求提供的财务报表，请留意按要求提供合格完整的资料，避免因为内容不全导致废标。

5、投标人编制的投标文件，请务必在前面加一个“目录”，方便专家评审翻阅。

6、投标人编制投标文件须留意写准招标人名称，如果遇到招标人是“多单位联合”的情况，请注意在投标文件的相应位置，把招标人名称都填全填准确。

7、投标人在中国五矿集团有限公司供应链管理平台提交电子投标文件及后续参与线上开标时，必须使用在该平台办理的电子CA，具体要求请见中国五矿集团有限公司供应链管理平台首页上的公告提示。

鞍山五矿陈台沟矿业有限公司

陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程

招标编号：

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或签名章或方章）

日期：      年     月     日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、投标保证金

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、拟分包项目情况表

十、资格审查资料

十一、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

鞍山五矿陈台沟矿业有限公司    ：

1．我方已仔细研究了 鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程    （招标编号）  施工招标文件的全部内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、相关技术资料、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以上述合同条件、技术规范、相关技术资料的条件承包上述工程的工程施工、竣工和保修，并保证在合同履行期内，不因施工条件（包括参考工程量）及市场价格等因素的变化而改变工程造价。我方愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，其中各分项报价详见后附汇总表。并按招标人提供的图纸、合同条款、工程建设标准要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期           天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格标准 。

2．我方同意在从规定的开标之日起120天的投标文件的有效期内严格遵守本投标函及附录的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函及附录始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我公司保证：

a)按投标文件中所列管理人员、施工人员及施工机具进入施工现场工作；服从发包方及其委托的监理公司的管理；在施工期间按工程进度及时整理施工资料。

b)在履行合同时投入本工程的主要人员（项目经理、副经理、总工程师及主要技术人员）、主要机械设备及仪器、仪表等符合投标书中的承诺内容并保持相对稳定。我单位更换上述人员或设备需要征得招标人的同意。如未征得招标人同意擅自更换上述人员，贵单位可以按照我单位违约执行。

c)我单位同意你单位在进行合同谈判时可以对招标范围予以增加或减少，或对合同条款进行适当修改。在履行合同时，经过双方协商同意，对合同条款进行适当修改，并形成补充协议。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．                                       （其他补充说明）。

投标人：                   (盖单位公章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                 (签字或签名章或方章)

邮政编码：

电话：

传真：

日期：     年    月     日

（二）投标函附录

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 天 |  |
| 3 | 施工准备时间 |  | 签订合同后（ ）天 |  |
| 4 | 缺陷责任期 |  | 个月 |  |
| 5 | 分包人履约担保金额 |  | / |  |
| 6 | 分包【如果有】 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 7 | 投标报价 |  | 投标总价（含税价）： 元，（大写） 元。 其中暂列金：1400000元，（大写）壹佰肆拾万元。 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 9 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 合同价款（ ）% |  |
| 10 | 质量标准 |  | 符合招标文件要求 |  |
| 11 | 预付款额度 |  | 符合招标文件中合同条款的规定 |  |
| 12 | 预付款保函金额 |  | 同预付款金额一致 |  |
| 13 | 进度款付款时间 |  | 签发月付款凭证后（ ）工作日 |  |
| 14 | 竣工结算款付款时间 |  | 执行招标文件中合同条款的规定 |  |
| 15 | 保修期 |  | 依据保修书约定的期限 |  |
| 16 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| 17 | 质量保证金额度 |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。对未填报的内容视同响应招标文件及招标文件中合同条款的规定。 |  |  |  |  |

投标人：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或签名章或方章）

日期：     年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系        （投标人名称）       的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

日期：       年       月       日

注:如投标文件为法定代表人签署，则须提交《法定代表人身份证明》。

附：法定代表人身份证

三、授权委托书

本人    （姓名）   系    （投标人名称）    的法定代表人，现委托    （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：      （投标人须自行填写，委托期限不宜少于投标有效期 ）     。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或签名章或方章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或签名章或方章）

身份证号码：

日期：       年       月       日

注:如投标文件为授权代表签署，按给定格式同时提供法定代表人身份证明和授权委托书。

附：委托代理人身份证复印件

四、联合体协议书

（本招标不适用）

（所有成员单位名称）   自愿组成   （联合体名称） 联合体，共同参加   （项目名称）  （  标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、    （某成员单位名称）   为    （联合体名称） 牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

……

日期：        年       月       日

五、投标保证金

若采用电汇或现金转账，投标人应在此提供汇款凭证的复印件；采用即期银行汇票或转账支票，投标人应在此提供投标保证金收据的复印件。

若本招标接受并采用银行保函，可采用如下格式，或采用银行固有格式（但不得缺失如下格式中的实质性内容）。

银行保函

（招标人名称）	 ：

鉴于      （投标人名称）   （以下称“投标人”）于    年   月   日参加     （项目名称） 施工的投标，      （担保人名称）  （以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）         元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：        年      月      日

附：汇款凭证复印件（凭证中备注投标项目名称或简称）或投标保证金收据复印件

附：基本存款账户银行出具的“开户许可证”复印件或基本账户相关证明资料

六、已标价的报价清单

说明：已标价工程量清单的首页按如下格式出具，其他内容按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

投标文件经济部分（工程报价）格式

鞍山五矿陈台沟矿业有限公司

陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程

投标文件

招标编号：

投标文件内容：    	投标报价

投标人：                  		 （盖公章）

法 定 代 表 人（或其委托代理人）：       	（签字或盖章）

造价从业人员：            （签字并盖执业专用章）

日  期：       年      月     日

- 投标报价说明

1.1本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

1.2工程量清单报价表中所填入的全费用单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、设备费、措施费（一般措施费及其他措施费）、管理费、利润、规费、税金以及本工程可能发生的风险费用等全部费用。

1.3本工程实行固定价格合同，中标合同价即为完成招标范围内所有施工及配合等任务的全部工程造价（设计变更、技术核定和现场签证除外）。投标报价时，招标单位承担所提供的工程量清单的风险，投标单位承担所报综合单价的风险。

1.4措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。

1.5其它项目清单包括除分部分项清单项目和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其它费用。其它项目清单中须包括但不限于下面所列项目，施工配合费等。施工单位按照有关规定，负责检查并整理所属单位工程的其他施工单位的施工技术资料，并达到工程竣工备案要求标准。所需费用应包含在投标报价中。

1.6本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其它单价或合价之中。

1.7投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

1.8综合单价：采用全费用综合单价。

1.9软件使用：采用广联达计价软件。

1.10说明：以下报表需全部附上，具体以软件导出表样为准。

1.10.1单位工程投标报价汇总表

1.10.2分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

1.10.3综合单价分析表

1.10.4综合单价分析表-全费用

1.10.5总价措施项目清单与计价表

1.10.6其它项目清单与计价汇总表

1.10.7暂列金额明细表

1.10.8材料（工程设备）暂估单价及调整表

1.10.9专业工程暂估价及结算价表

1.10.10计日工表

1.10.11总承包服务费计价表

1.10.12规费、税金项目清单与计价表

1.10.13承包人提供主要材料和工程设备一览表

建设项目投标报价汇总表

| 工程名称：鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程 |  |  |  | 第 页，共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估价 | 安全施工费 | 规费 |  |
| 一 | 土建工程 |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 三 | 厂区综合管网 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |
| 五 | 甲供材料与设备的卸车与保管费 |  |  |  |  |  |
| 六 | 暂列金额 | 1400000 |  |  |  | 含税价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：投标报价中须包含招标代理费。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或签名章或方章）

日期：     年     月     日

| 1.10.4 综合单价分析表-全费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |  | 综 合 单 价 组 成(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 主材费 | 设备费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 措施费(不含安全施工措施费) | 规费 | 安全施工措施费 | 税金 |  |  |

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或签名章或方章）

日期：     年     月     日

七、施工组织设计

- 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式编写施工组织设计。

- 施工组织设计文字表述内容要求：

  - 施工组织设计编制要求

    - 施工组织设计独立成册，由封面、目录、内容、封底组成；

    - 施工组织设计采用A4纸张装订成册并编制页码；

    - 施工组织设计编制内容必须完整，不得有缺漏项现象.

  - 工程概况特点及施工组织设计编制依据：

    - 工程概况及特点

工程概况：①工程地址；②工程规模；③工程业态；④工程结构形式和基础类型；⑤工程周围环境；⑥施工条件概述。

工程特点、难点与项目管理重点：①明确本次投标施工目标（安全、进度、质量）；②施工重点分析；③施工难点分析；④施工难点解决措施；⑤项目管理重点分析。

    - 施工组织设计编制依据

招标文件、技术要求、招标图纸、设计变更等名称及编号分别列出；主要采用的技术标准及施工规范名称及编号分别列出。

  - 技术标编制内容及顺序要求

    - 施工方案与技术措施

      - 组织协调管理：

组织协调：①建立协调机构②明确协调目标③明确实施手段、方法及组织协调措施。

配合管理：针对业主指定承包、独立承包和整个建设单位的组织协调制定管理措施或配合措施。

      - 施工资源计划

1）主要机械设备需求计划：需明确主要施工工具配置及数量。以表格形式完成

2）劳动力需求计划：需明确：①工种、②人数、③技术级别、④主要负责工作内容简述。以表格形式完成

3）施工准备工作：施工前：①技术准备；②物资准备；③劳动组织准备；④施工现场准备；⑤施工外场准备。

      - 施工总平面布置规划

1）施工总平面图：①要求生活区、办公区、材料加工堆场分设明显；②水、电接驳点布置合理；③消防通道和设施符合要求，施工机械布置满足施工要求。

2）主要机械布置：数量合理且经济、布局合理且有补充措施。

3）临时设施及临时工程布局：工棚、材料加工厂、料场、施工便道、临路、供水供电线路、临设等，布局合理，文字描述详细。

      - 施工技术方案：

- 设备材料要求：必须填报《乙供设备材料及其组件技术响应及配置表》（要求按照清单顺序列出全部乙供设备材料及其组件，并以表格的形式明示其品牌产地、规格型号、材质样式、参数功能等）和进场计划等；以及甲供设备材料的进场计划要求。一旦中标，表中配置未经招标方允许禁止调整和替换。

- 《乙供设备材料及其组件技术响应及配置表》中主要设备材料及其组件档次品质、主参数功能等明显缺项或不满足招标要求的，技术标评审时可视为废标。

      - 施工及深化设计：

1）施工及深化设计要求

- 方案的施工程序、施工顺序合理。

- 方案的施工工艺技术成熟、先进合理且可靠、施工方法要点突出，可操作  性强。

- 确保施工质量和安全的技术与组织措施得当。

- 施工方法及技术要点描述科学准确，合理可行；

- 细部节点做法科学合理、符合规范及设计要求，能够保证施工质量；

- 施工条件准备充分，能满足施工需要。

- 各道工序操作要点准确，工艺能满足工程质量及规范要求；

- 有必要的技术间歇时间且设置科学；

- 深化设计及选型、节点做法及附图：分项工程及重要节点做法表达清晰、可行。

- 维保方案可行，质保期满足招标要求。

2）施组或方案、深化设计存在明显的重大错误缺陷或明显不可行，技术标废标。

3）维保方案不可行或质保期不满足招标要求，技术标废标。

      - 合理化建议与成品保护：

- 合理化建议：特殊节点做法有合理化建议且针对性强、利于确保质量加快进度或节省投资；

2）成品保护：应制定施工全过程成品保护措施，重点是验收交接前成品保护措施。

      - 按要求填报《技术偏离表》和《技术承诺函》。

不允许偏离项有偏离的，或者未提供技术偏离表、技术承诺函的，技术标废标。

    - 质量管理体系与保证措施

      - 质量目标：质量目标明确、有目标分解。

      - 质量保证体系：

- 建立项目质量管理组织体系；

- 明确质量管理人员的质量职责和权限。

      - 质量管理措施：

- 确定各分部、分项工程中重点部分、特殊部位的质量保证措施；

- 发生质量通病的施工部位、施工工序的质量预防措施。

      - 季节性保障措施：跨越冬雨季的，应有保证措施，措施应完备、合理可行。

      - 质量目标不满足招标要求，技术标废标。

    - 安全和绿色施工保障措施

      - 安全管理组织机构：

- 建立项目安全管理体系；

- 明确安全管理人员的安全职责和权限；

- 简述：切实可行的安全管理制度和措施。

      - 文明施工：针对本工程编制道路交通、现场消防、施工扬尘、噪音振动、照明（光污染）、排水排污、成品保护及建筑垃圾处理等的管理措施措施。

      - 绿色施工：有针对性的提出环保与节能、节地、节水、节材管理

    - 工程进度计划与保证措施

      - 工期目标：工期目标明确、合理、有明确的里程碑。、各阶段时间节点

      - 进度计划图：

- 图表清晰，重要工期节点设置合理、明确；

- 部分复杂的施工过程须排出详细的进度计划；

- 工序正确齐全，要求细到各单项工程或施工段，各工序绝对工期明晰。

      - 确保工期的控制措施：

- 制定确保总工期和关键工期的控制措施；

- 制定工期延误回补对策。

3．施工组织设计除采用文字表述外还须附下列图表，图表及格式要求附后。 下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。未按要求提供下列图表的，技术标废标。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、完工日期和施工进度网络图

附表五：承包人提供的材料和工程设备一览表

附表六：乙供设备材料及其组件技术响应及配置表

附表七：技术偏离表

附表八：技术承诺函

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

3、工程施工节点计划（具体到项目各专业施工工序）及相应的人机料计划要求，要求明确对各工序、各分项工程的绝对工期的要求。

4、工程计划节点时间包括但不限于：关键工序及里程碑节点时间、竣工时间、验收时间和移交时间。

附表五：承包人提供的材料和工程设备一览表

| 序 号 | 材料设备名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：除合同另有约定外，本表所列承包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

附表六：乙供设备材料及其组件技术响应及配置表

| 序号 | 设备材料或其组件名称 | 招标要求（指标参数、性能、寿命、品牌型号、样式、材质、档次、功能、制造、准入及检验检测、拆解及组装、节能环保、选型、封样、安装、试验、保修等要求，禁止偏离项须注明） | 投标响应情况 | 偏离情况说明 | 投标单位实际配置说明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品牌产地 | 规格型号 | 材质样式 | 参数功能 | 进场计划 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· | ··· | ··· | ··· |  | ··· | ··· |  |  |  |  |

填表说明：

- 将全部乙供设备材料及其组件按照本表各项要求，结合投标货物实际配置情况和响应偏离情况进行一一如实应答。

- 本附表响应情况和偏离情况栏中的应答内容如有填写缺项则可视为投标单位完全响应和无偏离。

- 招标要求中注明禁止偏离项出现偏离时，此技术标可视为废标。

- 本附表要求将乙供设备材料及其主要组件的选型配置全部提供。如有未填写或缺项则可视为投标单位存在偏离。

- 有招标要求的，必须对招标要求进行分别如实响应，无招标要求的，设备材料及其主要组件的品牌产地等配置在投标时可按厂家常规配套配置进行，但须满足项目实际需求和设计、验收要求。

投标人名称：               （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                 (签字或签名章或方章)

日期：   年  月  日

附表七：技术偏离表

技术偏离表

| 工程技术标准和要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一节、一般要求 （包括：1、工程说明2、承包范围；3、工期；4、质量；5、适用的范围和标准；6、安全文明；7、样品和材料代换；8、进口材料和工程设备；9、进度报告和进度例会；10、试验和检验；11计日工；12、计量与支付；13、其他要求。其中2、4、7、8、13为不允许偏离项） |  |  |  |
| 第二节、特殊要求 （包括：1、材料和工程设备技术要求；2、特殊技术要求；3新技术、新工艺和新材料；4其他特殊技术标准和要求。其中1、2、4为不允许偏离项） |  |  |  |
| 附表 |  |  |  |

填表说明：

- 投标单位必须按照本附表内容对响应及偏离情况一对一如实进行应答，如有偏离必须说明情况，本表未说明可视为无偏离；

- 本附表应答内容如有填写缺项则可视为投标单位完全响应和无偏离；

- 投标单位的投标内容与附表应答内容不符时，以附表所应答内容为准；

- 附表将并入本招标施工合同，应答情况具有合同效力；

- 如果技术标中未提供《技术要求响应偏离表》时，此技术标可视为废标；

- 《技术偏离表》中不允许偏离项出现偏离时，技术标可视为废标。

投标人名称：               （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                 (签字或签名章或方章)

日期：   年  月  日

附表八：技术承诺函

技术承诺函

致：鞍山五矿陈台沟矿业有限公司

首先感谢给予我司参与鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程投标机会。

我司承诺已完全了解了贵司的项目需求、招标文件、设计文件和现场条件。

我司承诺投标方案及深化设计满足招标文件、设计图纸、设计变更、现行标准规范、行业地方验收要求，满足现场条件以及安装、调试、验收、使用维护的要求。

我司承诺工程投标范围完全满足招标技术要求，已包括实现技术功能等全部要求和验收要求的全部设备材料、硬软件及服务。除招标方提出或批准的增减和变更外，我司保证后续深化设计和方案实施过程中不再增加任何费用。

我司承诺深化设计满足原设计全部功能要求,未经贵司许可我司保证不调换设备材料品牌型号。深化设计图纸由我司负责组织原设计完成审核确认工作。

我司承诺未经贵司核准决不发生任何形式的变更、洽商、签证。因我司的设计疏忽或管理纰漏造成的任何问题及损失均由我司自行承担。

作为专业公司，我司保证投标文件、后续深化设计及方案的针对性、适用性、完整性、准确性、可行性、可靠性，保证技术标、后续深化设计及方案完全满足招标要求，无任何技术偏离（除以外），投标文件以及深化设计方案和图纸中如有任何技术或相应配合问题均由我方承担。任何因我方技术文件或方案的错误或遗漏而造成的双方损失均由我方承担。招标方不因对我司设计、方案的认可而承担任何责任。

如有后续增减及变更，我司承诺无条件及时完成后续配合工作。

我司承诺所供所有设备材料器件均不低于招标文件及方案的要求，并保证能够提供质量检验、相关备案及复检等手续，保证所供设备材料器件的生产、检测、验收标准不低于现行国家、行业、地方及主管部门验收标准及要求。保证工程通过行业（如消防、供电等）及地方主管部门及四方（建设、设计、监理）的验收。我司承诺质保期完全满足招标要求，无条件配合移交物业工作并确保物业接管时无遗留问题。

投标单位：             （盖单位公章）

日期：    年   月   日

八、项目管理机构

1、按要求填报《项目管理机构组成表》、《主要人员简历表》、《主要项目管理人员简历表》。

2、管理机构：针对本工程组建项目组织机构；

3、项目经理（相关材料要求和前附表要求不一致的，以投标人须知前附表要求为准）：①提供资格证书；②社保证明；③相似工程业绩及证明。

4、项目主要技术管理人员：①要求主要技术负责人从事本专业工作5年以上；②专业工程师提供职称资格证书。

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：

1、	本表须加盖单位公章。

2、	提供所有机构人员的职称（资格证书）、岗位证书。

3、	提供项目经理、技术负责人等人员的社保证明。

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应按投标人须知前附表的相关要求附建造师注册证书（或建造师临时执业证书）、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的类似项目业绩须附中标通知书或合同协议书、工程接收证明或工程完工验收记录复印件，加盖公章附后。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身 份 证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |  |
| 执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、各专业工程师、合同商务负责人、专职安全生产、进度、质量、材料管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

九、拟分包项目情况表

| 分包人名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主 要 内 容 | 预计造价（万元） | 已经做过的类似工程 |

十、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年财务状况表

1.投标人应根据投标人须知第1.4.1项及第3.5.2项的要求在此处附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：

1、投标人在投标人须知第 3.5.5 项规定的期限内没有发生诉讼及仲裁情况的，则应在此处提供相应的声明文件，格式自定；

2、如投标人在投标人须知第 3.5.5 项规定的期限内发生过诉讼及仲裁情况的，应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。（仅限于提供投标人败诉的诉讼及仲裁情况）。

（六）企业经营及信誉状况

企业经营及信誉状况承诺书

【格式仅供参考】

我公司诚意参与本项目投标，并特此声明参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：

1、处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。

2、骗取中标和严重违约行为或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或因本企业责任造成重大质量事故或重大安全事故。

3、合同信誉问题、失信行为，重大违规、违法记录等。

投标人名称：              （盖公章）

日期：   年   月  日

（七）信用中国截图

（八）项目经理无其他在建项目承诺书

项目经理无其他在建项目承诺书

鞍山五矿陈台沟矿业有限公司：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）鞍山五矿陈台沟矿业有限公司陈台沟铁矿采选工程（一期）项目——陈台沟铁矿副井生产辅助工程的项目经理（项目经理姓名）         ，身份证号码：         ，注册证书号码：      ，代表本公司负责处理本工程承包合同履行过程中涉及到本公司权利和义务的一切工作，并承诺该项目经理在本工程施工期间将不再承担其他工程任务，常驻现场，如有违约，服从招标人处理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人名称：        （盖公章）

日期：   年   月  日

（注：合同实施过程中，更改本项目经理须经招标人同意。）

十一、其他材料